项目支出绩效自评报告

（绵竹市2021年中央省级动物防疫资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021年中央省级下达我市动物防疫经费有：2021年中央财政动物防疫（川财农[2020]183号）强制免疫补助经费213.49万元；2021年中央财政动物防疫等补助经费和省级财政农业公共安全与资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金（川财农[2021]59号）强制免疫补助经费29.51万元[中央资金16.34万元，省级资金13.17万元]；2021年中央财政农业生产发展资金（川财农[2020]186号）特聘防疫专员30万元。

2021年省级下达我市省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金（川财农[2021]17号）37.99万元。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：开展我市重大动物免疫病种采购、畜禽免疫、面源消毒、疫病监测、培训、宣传、死亡动物的无害化处置以及突发动物疫病应急处置、特聘防疫员协助春秋二季散养农户重大动物疫病的免疫注射、掌握辖区内非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等疫情动态，及时疫情报告、宣传动物防疫突发动物疫病的无害化处置等工作，力争2021年全市无区域性重大动物疫病发生。

（三）项目资金申报相符性。按照重大动物疫病防控要求，结合我市2020年动物防疫资金使用情况，项目实施具有操作性、可行性。项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位批复及使用情况。

1、2021年我市到位中央省级动物防疫经费有：2021年中央财政动物防疫（川财农[2020]183号）强制免疫补助经费213.49万元；2021年中央财政动物防疫等补助经费和省级财政农业公共安全与资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金（川财农[2021]59号）强制免疫补助经费29.51万元[中央资金16.34万元，省级资金13.17万元]；2021年中央财政农业生产发展资金（川财农[2020]186号）特聘防疫专员30万元。下达项目资金我局制定了《绵竹市2021年中央财政动物防疫等补助经费和中央财政农业生产发展资金和省级财政农业公共安全与资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金实施方案》，该实施方案报送绵竹市人民政府审批，在绵竹市人民政府常务会议通过，同意该项目实施方案。

2021年省级下达我市省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金（川财农[2021]17号），下达项目资金我局制定了《绵竹市2021年省级财政农业生产发展资金和省级财政农业公共安全与资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金实施方案》，该实施方案报送德阳市农业农村局和德阳市财政局审批，同意该项目实施方案。

- 2、资金使用。项目资金主要用于开展我市重大动物免疫病种采购、畜禽免疫、面源消毒、疫病监测、培训、宣传、死亡动物的无害化处置以及突发动物疫病应急处置、全市特聘防疫员协助春秋二季散养农户重大动物疫病的免疫注射、掌握辖区内非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等疫情动态，及时疫情报告、宣传动物防疫突发动物疫病的无害化处置等工作。项目实施与我市实际情况相符，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目实施，组织领导到位，各项工作责任到人，严格财务管理制度，确定了防疫资金使用范围、数量和条件，严格了资金使用程序。

三、项目实施及管理情况。

为保证项目顺利实施，成立以局长为组长，分管领导、分管财政领导等相关科室为成员的项目小组，明确职责，严格按照项目资金的使用要求，负责统筹、协调、组织等工作。局主责办严格按照资金管理办法进行督查检查，确保了项目资金的规范使用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施涉及全市12个镇街及动物疫病预防控制中心。加强了我市基层动物防疫力量，进一步保障了我市非洲猪瘟等重大动物疫病防控措施的落实落地，保障了养殖业健康发展的服务力量。

2021年全市共免疫猪瘟疫苗52.18万头，免疫猪口蹄疫疫苗52.18万头，免疫牛、羊口蹄疫苗3.61万头、免疫小反刍兽疫苗0.635万只，免疫禽流感疫苗774.37万羽（包括鸡655.61 万羽、鸭109.62万羽、鹅9.14万羽），免疫鸡新城疫疫苗655.61万羽、鸭瘟疫苗42.77万羽、兔瘟疫苗15.15万只。开展全市重大动物疫病春秋两季免疫效果集中监测工作，共完成免疫抗体监测1110份，免疫率达到规定标准，免疫抗体合格率达到70%以上，全市未发生区域性重大动物疫情。

（二）项目效益情况。

社会效益：口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作按时完成，全市疫情保持稳定控制，无区域性重大动物疫病发生。

生态效益：病死猪按照要求进行无害化处置，未发生随意抛弃病死猪事件，未造成环境污染。

满意度：服务对像和补助对象对项目实施满意率	≥90%。。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

基层动物防疫人员不足，对全市重大动物疫病防控造成不小的困扰。

（二）相关建议。

1、进一步强化基层动物防疫体系建设，确保责有人担，活有人干。

2、由于动物防疫逐步开始实施先打后补，疫苗费用会逐步增加，建议追加动物防疫资金。

2022年5月24日