## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件3
2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金--农作物秸秆综合利用项目绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金--农作物秸秆综合利用
中央主管部门 |  |  | 财政部、农业农村部
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅、四川省农业农村厅 |  | 资金使用单位 | 绵竹市农业农村局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 600 | 405.19 |  | 67.53%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 600 | 405.19 |  | 67.53%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 分配科学
|  |  | 下达及时性 | 下达及时
|  |  | 拨付合规性 | 拨付合规
|  |  | 使用规范性 | 使用规范
|  |  | 执行准确性 | 执行准确
预算绩效管理情况
支出责任履行情况
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 全市新建秸秆收储、利用点4个，秸秆离田作业面积1.5万亩，建设秸秆综合利用示范片2个。 |  |  |  | 全市新建秸秆收储、利用点4个，秸秆离田作业面积1.5万亩，建设秸秆综合利用示范片2个。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建秸秆收储、利用点 |  | 4个 | 4个 | 正在验收
|  |  | 秸秆离田作业面积 |  | ≥1.5万亩 | 15351.6亩
|  |  | 建设秸秆综合利用示范片 |  | 2个 | 2个 | 正在验收
|  | 质量指标 | 秸秆综合利用率 |  | ≥95% | 96%
|  |  | 符合省级质量标准达标率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 活动时间连续性 |  | 2022-2023年 | 2022-2023年
成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 提高农户收入 |  | 影响程度较高 | 影响程度较高
|  | 社会效益 指标 | 乡村文明、拉动产业发展 |  | 影响程度较高 | 影响程度较高
|  | 生态效益 指标 | 减少大气污染 |  | 影响程度较高 | 影响程度较高
|  | 可持续影响指标 | 引导农民秸秆资源化利用，形成习惯 |  | 影响程度较高 | 影响程度较高
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 95%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。