**绵竹市农业农村局**

**2017年新型职业农民培育项目支出绩效报告**

**一、项目概况**

按照“科教兴农、人才强农、新型职业农民固农”的战略要求，以促进现代农业发展和农民职业化为目标，以提高农民、扶持农民、富裕农民为方向，建立完善专门政策机制，着力构建教育培训、认定管理、政策扶持“三位一体”的新型职业农民培育制度体系，培育一批爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民，不断壮大农村实用人才队伍，为现代农业发展提供有力的人力保障和智力支撑。2017年目标任务，培育青年农场主调训5人，新型农业经营主体243人，计划外培训新型职业农民87人。共计335人。

**二、项目实施及管理使用情况**

**（一）资金到位及使用情况**

2017年新型职业农民培育项目资金74万元由中央财政直接下达，资金下达时间是2017年7月12日，并到位。项目资金95%主要用于培训(农民课堂培训及实训、参观交流、聘请师资等)；项目资金5%用于认定管理、信息化手段和后续跟踪服务等全过程培育。共支出：376090.70元。剩余363909.30元，主要原因是受全国动物疫病（不可抗拒的原因）防控影响，畜禽养殖班学员实训未能按原计划进行。

1. **、项目财务管理情况**

财务管理严格按照项目实施方案和财务报账制度，审核报账手续齐全，按照报账程序及时拨付资金，保障新型职业农民培训顺利开展。

**（三）、项目实施情况**

1、根据省农业厅2017年7月25日下发的《关于做好2017年新型职业农民培育工作的通知》川农业函【2017】628号文件要求，制定项目实施方案，于2017年8月底上报上级业务主管部门，确定了培训机构，聘请专业优秀教师，建立人才师资库。

按照上级文件要求，确定由四川省广播电视学校绵竹市分校（以下简称市农广校）作为承担我市2017年新型职业农民培育项目的培训机构。市农广校根据部、省已发布的专业培训规范,确定培训内容，按照四川省农民科技教育培训中心教材目录，保证受训学员人手3至4本编印规范、内容系统、表述通俗、适宜农民的培训教材及编印资料。遴选熟悉“三农”、具有丰富专业知识和实践经验的专家，特别吸收经过知识更新培训的农技人员进入培训师资库，根据培训对象和内容，从师资库中及四川省农业科技专家服务团的专家库中挑选适合的专家授课。

2、搞好课程设置，加强教学管理，确保培训质量效果

结合农民自身特点和需求，2017年开设了《怎样当好职业经理人》、《蔬菜规模栽培与病虫害防治》、《粮油作物高产栽培技术》、《农产品质量安全》、《畜禽养殖与疾病防治》、《粪污处理主推技术》、《重要动物疫病防治技术》、《农产品质量安全》，培训主要内容： 蔬菜新品种介绍及栽培技术、小麦优质高产栽培技术、互联网+现代农业、特色稻米种植及开发、水稻绿色防控种植技术、果蔬储藏技术、农产品电子商务、种养循环农业技术、猪的营养及饲料、兽药的规范使用、畜禽疾病常规诊疗技术、猪场生物安全体系建立、猪场饲养管理关键技术、规模养殖场无害化处理技术、养禽及禽病诊治关键技术、畜牧业生产方式与产业化经营、互联网+养殖等课程。教学实践活动形式多样，注重针对性、实用性和规范性，并做好后续跟踪服务。

3、规范管理、创新培育机制

根据我市产业发展状况和实际需求，按照农业生产周期和农时季节，坚持农民自愿，进行分类指导，围绕粮食高产创建，现代畜牧业等示范基地作为实训基地，2017年分别在板桥镇复兴村、玉泉镇龙兴村、土门镇林堰村、什地镇同义村建立实训基地4个，实行“分段式、重实训、参与式”培育模式。加强后续培育，为拓展种粮大户的视野，学习借鉴先进地区的农业生产经验，加快绵竹现代农业发展步伐，一是组织新型职业农民培训班的105名学员，前往绵阳市进行实地培训和参观学习。二是为四个示范基地从内江农科院引进甘蔗品种甜城99试种。三是为解决新型职业农民的资金需要，专门邀请了绵竹浦发银行微贷部的经理在培训班上为学员讲解农村小额贷款知识，同时向浦发银行提供学员基本信息，建立信息库，将为新型职业农民提供金融支持，解决其后顾之忧。

**三、项目绩效情况**

**（一）、项目完成情况**

2017年目标任务335人，完成：参加省级青年农场主调训5人，新型农业经营主体培训243人，计划外培训新型职业农民105人，共计353人。

**（二）项目效益情况**

一是加快构建了新型农业经营主体。通过培训，使广大学员提高了农业理论水平，开阔了经营管理视野，拓宽了农业发展思路，为农民搭建信息技术交流新平台，推动了我市职业农民形成良好学习交流新氛围。

二是为我市农业产业发展注入新活力。通过重点关注来自全市各乡镇村组的职业农民带头人、种植大户、合作社骨干、农民专业合作社等，精心扶持相关农民专业合作社发展，壮大全市各乡镇村组新型农业经营主体，不断增强贫困村农业产业发展新活力。探索出符合我市特色的职业农民培训新模式。

三是提升了我县农民队伍整体素质。在市委、市政府的统一领导下，各培育监管机构和培训机构严格贯彻落实党的路线、方针、政策和新发展理念。通过培训，使353名学员的农业观念得到转变，理论知识得以提高，技能水平得到提升。

四是增强了我市农业科技成果转化，促进了农业科技创新。通过培训，高产优质品种得到推广，高效种养技术和模式得到普及，实用技术到户应用率达90%以上。在新型职业农民培育工程中成长起来的一大批学员，在我市现代农业科技示范园区建设，农业新成果、新技术、新品种的推广应用中发挥主力军作用。

五是推广了一批农业种植新技术。水稻机械化直播生产技术、水稻集中育秧技术水稻全程机械化生产技术、农作物绿色防控等技术；猕猴桃避雨栽培模式，水平棚架技术、配方施肥技术、水肥一体化、绿色防控等技术规模猪场健康养殖关键技术、肉鹅网上节水养殖技术、稻鸭共育种养结合技术、畜禽养殖废气物资源化循环利用技术等种养植新技术得到推广。

六是通过全国农业科技云平台、云上智农app在线评价，参与学员评价人数达84%。满意率达100%。学员综合满意度98%。

**四、存在的问题**

1、项目任务下达较晚，与农事季节培训结合难度较大。培训时间过分集中，与农事季节培训结合不够紧密，培训效果也没有得到充分体现。建议提前下达培育方案及下达培育资金。

2、宣传力度有待加强,进一步加大对新型职业农民培育典型报道。

3、对新型职业农民的政策扶持力度不支持，后期培育效果难以体现。建议上级出台具体的扶持政策。

4、资金使用，主要原因是受全国动物疫病（不可抗拒的原因）防控影响，畜禽养殖班学员实训未能按原计划进行。导致资金使用未按期，资金使用执行率不高。建议资金结转，留入后期使用。

2019年6月28日