2020年度市级实施乡村振兴战略考评资金项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：根据《德阳市财政局、德阳市农业农村局 关于下达2020年度市级实施乡村振兴战略考评和市级现代农业园区建设考评激励奖补资金的通知》要求，绵竹市成功创建德阳市乡村振兴先进县，奖补资金600万元；清平镇创建德阳市乡村振兴先进镇，奖补资金50万元；新市镇石虎村、九龙镇清泉村、麓棠镇玫瑰新村、广济镇云盖村、清平镇棋盘村成功创建德阳市乡村振兴示范村，奖补资金10万元/村。绵竹市农业农村局作为项目的主管部门，负责项目的监督、指导、统筹协调。

（二）项目绩效目标：

1.德阳市乡村振兴先进县

项目建设内容：乡村振兴示范点项目：计划320万。富新镇文永村十二组进行风貌提升、基础设施改造升级等。建设体验式双头醋酿造技艺展示中心；农村生活污水处理项目：计划180万。分别汉旺镇青龙社区、麓棠镇麓棠村、广济镇吉祥村新建污水处理池一处，广济镇云盖村新建污水处理设施一套；厕所革命智能管护平台建设项目：计划资金100万元。建立市、镇、村三级后期管护平台。

2.德阳市乡村振兴先进镇

项目建设内容：圆包村建设林下儿童游乐区，大湔坪观景阁处实施道路黑化；茶叶基地基础设施提升。

3.德阳市乡村振兴示范村

新市镇石虎村：“福”泉周边道路硬化及垃圾中转站周边水沟硬化。九龙镇清泉村：提升改造清泉村9组樱花路。麓棠镇玫瑰新村：入口处小品景观打造。；吴家泉水面景观打造；安置区K2道路绿化景观打造。广济镇云盖村：新建钢结构观景平台及30米喊泉。清平镇棋盘村：亲水乐园娱乐设施配套，搭建遮阳棚。

（三）项目自评步骤及方法：对项目资金使用情况、项目管理情况、项目实施情况及项目绩效等方面进行自查和评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况：2021年11月，奖补资金下达后，各项目镇、村编制资金使用方案，由绵竹市农业农村局对资金使用方案进行审查、汇总后报请绵竹市人民政府审批，目前项目资金使用方案已通过政务会和常委会审议，项目正在实施。

（二）资金计划、到位及使用情况：德阳市乡村振兴奖补资金总计700万元，其中先进县奖补资金600万元，先进镇奖补资金50万元，示范村奖补资金10万元/村。目前，奖补资金已到位，德阳市级乡村振兴奖补资金已拨付315.4万元。

（三）项目财务管理情况：绵竹市财政局对项目资金进行监管。各项目镇、村具体负责资金管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程：德阳市奖补资金项目由各项目镇、村根据自身实际情况编制资金使用方案，资金使用方案经绵竹市农业农村局初审汇总后报请绵竹市人民政府审批。各项目镇、村在收到批复后开工实施。

（二）项目管理情况：各项目均采取村民自建的方式实施建设，项目镇、村依据资金使用方案批复编制项目实施方案。

（三）项目监管情况：项目实施方案经相关镇审批，并报绵竹市农业农村局备案后开工实施。建设项目严格按照项目建设与资金管理的办法和规定进行管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况：目前该项目正在实施。

（二）项目效益情况：项目实施内容涉及道路硬化、沟渠整治、村容村貌提升等方面，建成后将改善村容村貌，提升群众幸福感、满意度，让群众出行更加便利，村居环境更加舒适，产业基础更加扎实。

五、评价结论及建议

（一）评价结论：建设项目严格按照项目建设与资金管理的办法和规定进行管理。项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（二）存在的问题：一是项目审批时间较长，项目实施时间较为滞后。二是项目实施过程中项目资料收集有待加强。三是项目资金拨付进度有待加强。

（三）相关建议：一是建议项目实施监管负责人加强对项目实施资料的收集、整理、汇总。二是建议镇相关站（所）增加项目施工进度监督力度，提高施工效率，督促验收、审计人员加快项目验收及审计，确保项目资金按时进行拨付。