2021年中央财政农业生产发展资金--基层农技推广体系项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况及项目绩效目标。

按照部、省2021年基层农技推广改革与建设任务实施要求，项目的目标及主要内容：一是基层农技推广服务水平明显提高，农技推广服务对象抽样满意度超过70%。二是建立3个示范带动效果明显、长期稳定的农业科技示范基地。依托绵竹粮经复合专家大院在孝德镇金星村、石桥滩和板桥镇柏杨村建设粮油试验示范基地，面积5000亩。在剑南街道海江村依托绵竹市禾下土种植专业合作社（山牧农业）建设猕猴桃种植试验示范基地，面积1000亩。依托国家级农民专业合作社示范社-双坪种植专业合作社，建立稻鱼、稻鸭结合试验示范基地，面积300亩。三是基层农技人员业务水平和服务能力进一步提高，参加5天以上脱产业务培训108人，遴选培育2名知识全面、技能过硬、服务优良的基层农技推广骨干人才；四是培育农业科技示范主体124人，加强农业主推技术推广；五是基层农技人员普遍应用信息化手段进行学习交流和业务指导，开展农业技术信息服务，使用中国农技推广APP比例超过85%。六是推广优质安全、节本增效、生态环保的主推技术，农业主推技术到位率超过95%。

该项目由绵竹市农业农村局科教站具体实施，主要负责项目实施方案的制订，组织项目实施，资金使用管理，农技推广责任制，绩效考评制度，组织项目验收，农技人员职称评定等。

（二）项目自评步骤及方法。

一是为全面了解工作开展情况及工作成效，切实加强对农技推广人员的监督管理，成立项目绩效考评工作组。二是依据制定的考核办法，采取查看资料与实地核实相结合的方式，对照基层农技推广体系建设政策落实延伸绩效管理自评考核内容和考核指标体系，对农技推广人员的工作进行量化打分。三是依据下达的任务清单和绩效目标，以农技推广服务工作量、服务对象满意度、支撑主导产业发展成效等为主要考核标准，制定好《农技推广示范县绩效考评评分表》，进行绵竹市基层农技推广体系改革与建设项目工作绩效考评。四是评估考核工作采取县级农业主管部门自评，对照绩效管理内容和具体指标进行自评打分，形成自评报告，完成了对我市2021年度基层农技推广体系改革与建设补助项目落实延伸绩效管理的自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于提前下达的2022年中央财政农业生产发展资金的通知》文件精神，作为2022年基层农技推广体系改革与建设补助项目立项、资金申报的依据。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、项目资金20万元，于2021年 1月下达我市财政。

2、项目资金已使用20万元，主要用途如下：（1）、农技推广技术服务资料、明白纸、档案装订等3.628万元；（2）农技人员知识更新技术培训16.172万元；（3）项目审计费0.20万元。

（三）项目财务管理情况。

根据项目管理要求，明确补助对象、补助标准、补助方式、实施要求和监管措施，为确保项目建设廉洁高效，特制定《绵竹市农业农村局农业项目实施管理制度》，其内容主要包括项目资金的使用和管理、严格项目招投标管理、强化项目监管、加强对项目完成情况的检查验收，从而使我市基层农技推广体系改革与建设项目资金的使用和管理按制度执行。

该项目严格按照实施方案的进度安排有序推进工作，资金管理做到专款专用、合理合规，采取报帐制进行管理，按资金使用方案进行开支。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按照《绵竹市2021年基层农技推广体系改革与建设任务实施方案》的要求，召开项目专题会议，组建了项目专家组，筛选主推技术、主推品种，择优选派40名农业技术指导员；培育农业科技示范主体124人，对科技示范户建立档案和各类数据库；建立了农业科技试验示范基地3个，参加5天以上的市级调训108人，先后分三批在德阳参加培训学习，2人将于12月8日参加在崇州举办的骨干培训；农业技术指导员使用中国农技推广APP，进行农业技术信息服务。通过设施基层农技推广服务水平明显提高，农业科技示范主体抽样满意度达98%；农技推广服务对象抽样满意度80%；农业主推技术到位率95%以上。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、发布主推技术，推进我市农业绿色、高效、适用技术推广应用

根据四川省农业农村厅《关于推介发布2020-2021年度农业主推技术的通知》川农函〔2020〕956号文件要求，结合我市实际，遴选了49项农业主推技术，以竹农函竹农函〔2021〕1号《绵竹市农业农村局关于推介发布2020-2021年度农业主推技术的通知》下发到各个街道和镇（乡）。遴选、发布了水稻、小麦、油菜、蔬菜、水果、畜牧养殖、水产养殖等主导产业，主导品种和主推技术，其中：种植业技术29项，畜牧业技术11项，资环技术6项、渔业技术3项。全市农业主推技术到位率达97%，为推进我市农业绿色、高效、适用发展提供技术支撑。

2、注重农业试验示范基地建设，推动产学研结合

建立了农业科技试验示范基地3个。一是依托绵竹粮经复合专家大院在孝德镇金星村、石桥滩和剑南镇柏杨村建设粮油试验示范基地，面积5000亩。水稻主推品种：川康丝苗、荃优1606、晶两优534、德粳4号、德粳6号，宜香4245、旌优华珍、隆两优534、沈农9903等。主推技术：水稻机械化直播生产技术、水稻暗室育秧和无纺布育秧技术、水稻全程机械化生产技术和采用太阳能平振灯实现农作物绿色防控等技术。小麦主推品种“川麦1247”、“川麦104”。示范种植“绵麦902”、“川辐14”等软粒小麦。主推技术：小麦绿色高产栽培技术、早熟小麦-水稻轮作全程机械化周年高效生产技术、小麦病虫害综合防治技术、小麦标准化生产技术及小麦全程机械化生产技术等。二是建设猕猴桃种植试验示范基地。在剑南街道海江村，依托绵竹市禾下土种植专业合作社（山牧农业），建设猕猴桃种植示范推广基地面积1000亩。围绕东红、红阳、金实等主推品种，示范推广猕猴桃高架牵引技术、配方施肥技术、水肥一体化、绿色防控等技术，实施化肥农药用量零增长行动。三是建立稻虾、稻鸭结合试验示范基地，通过运用生态学和现代科学养殖技术将畜牧养殖与水稻种植结合在一起，以维护和改善稻田生态环境，减少化肥、农药、除草剂使用，从而达到绿色、高产、高效生产的目的。通过适当的稻田改造工程，实现稻虾连作、稻虾共作和小龙虾生态繁育，提高稻田种养效益。示范推广稻虾、稻鸭共作与水稻绿色防控融合技术。三个基地统一制作了“全国农技推广试验示范基地”标牌，推广先进实用技术23项，观摩 8次，累计培训农技人员和新型经营主体 360人次。示范基地起到了“做给农民看，带着农民干”的辐射带动作用。

四川山牧农业开发有限公司在绵竹市板桥镇海江村流转土地1068亩，于2013年开始建设猕猴桃果园，2015年被确定为绵竹市全国农业推广试验示范基地，开展猕猴桃东红、红阳、金实等品种推广，试验示范猕猴桃避雨栽培模式，推广水平棚架技术、配方施肥技术、水肥一体化、绿色防控等技术，种植模式为公司+基地+农户。采用沾虫板、太阳能诱虫灯等设施，实现病虫害绿色防控，有效地减少了病虫害危害，减少了农药投放，亩平降低了生产成本70-80元，改善了生态环境。每年猕猴桃的花季，采用蜜蜂授粉，达到了每亩一桶蜜蜂的覆盖率，生产出来的猕猴桃果型正，籽粒饱满，口感好。2021年，山牧公司产猕猴桃500吨，实现销售收入600万元。达到绿色农产品标准，产品供不应求，很受消费者喜爱。

3、开展基层农技人员知识更新培训。

按照《德阳市农业农村局关于做好2021年基层农技人员知识更新培训的通知》（德农科教〔2021〕9号）要求，为扎实做好2021年度基层农技人员知识更新培训工作。先后安排组织我市108名基层农技人员分三批参加在德阳举办的市级农技人员知识更新培训，培训内容主要围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，立足加快农业农村现代化、实施乡村振兴战略要求，围绕现代农业产业发展、农业生态文明建设和乡村综合治理等内容，按照“每期突出一个主题”培训思路，开展专题培训。根据专题培训需要，设置理论教学和实践教学内容。理论教学内容包括乡村振兴战略实施政策解读、现代农业产业发展趋势与政策、涉农项目申报与实施、农业生态环境保护等。专业课程包括水稻、小麦生产关键技术、生猪养殖现代装备与技术、现代农业关键技术应用与推广等。2名骨干农技人员知识更新培训将于12月8日在崇洲举办。

按照农技推广体系改革与建设任务项目实施方案的要求，以发展现代农业、促进农民增收为目标，整合粮油高产创建、测土配方施肥、新型职业农民培育等项目和大小春粮油技术培训，采取集中办班、专题培训、分散指导等形式，围绕优势特色产业发展需要开展了以主导品种、主推技术、农业法规政策等内容的农民科技培训。共进乡村培训100余场次，培训指导农民1万余人次。

4、农业科技示范主体培育情况

按照《绵竹市农业局关于遴选“2016年度基层农业技术推广体系改革与建设项目”技术指导员和科技示范户通知》竹农业[2016]151号文件要求，确立科技示范主体。严格按照示范户的评选条件，择优选用，以种植大户为重点，通过村组推荐，镇（乡）农业中心审核，市农业局审查，遴选出124户科技示范户。以种植业按1：20辐射带动周边农户，促进农业科技进村入户。

在对示范户的培育上我们主要从二个方面入手：一是组建了种植业专家组。负责制定辖区内农业技术推广计划，研究解决辖区内农业生产中的关键技术问题，组织实施并带头开展辖区内主导产业主导品种、主推技术的引进、试验、示范和推广，开展基层农业技术人员、科技示范户的培训指导和技术咨询服务。二是从市、镇、街道农技推广人员中遴选出40名技术指导员，要求每位指导员联系3-5户科技示范户，每户指导在5次以上，结合高素质农民培训，采取农技人员精准指导服务，组织交流，观摩等措施，提高示范主体自我发展能力和辐射带动作用。（举例）

5、农技推广信息化建设情况

为了掌握并使用中国农技推广APP，我们继续在对技术指导员的考核中，将使用中国农技推广APP作为内容之一进行考核，制定了《2021年基层技术人员应用、中国农技推广APP应用情况考评表》，农技推广APP使用率达85 %以上。目前，全市农技推广云平台已全部投入使用,充分利用云平台开展农业科技服务指导，建立QQ、微信群将县乡两级骨干农技人员、部分种植业大户、专合社负责人等纳入该群，为农民提供高效便捷、简明直观、双向互动的农技推广服务，实现信息到村，服务到人，技术到田。

## 6、积极协助四川省科技下乡水稻专家服务团开展技术服务

## 2021年省水稻、小麦技术服务团分别深入我市玉泉、麓棠、什地、富新等镇示范户，开展该所为我市选育的粳稻新品种示范工作，通过开展集中培训、结对帮扶、送教上门、面对面手把手等方式，传授知识，宣传产业政策，普及最新科技成果，在生产关键时节，查看现场，走村入户、深入田间地头开展技术指导服务，因地制宜落实相关技术措施，实现大面积平衡丰产。全年共服务50余人次。

（二）项目效益情况

1、试验、示范基地成效明显

遵道镇棚花村猕猴桃种植基地2000多亩，亩产达3000斤，平均每斤单价在5元左右，亩平年收入达1.5万元。齐天镇优质蔬菜生产基地中的业主之一双坪种植专业合作社，采取土地流转的方式建立粮经复合种植基地1300多亩，主要种植粮食和蔬菜，由于技术专家现场指导，采取适宜的栽培方式和绿色防控技术，亩平年收入达1000多元。

2、示范户辐射带动强

遴选、培育的126户科技示范户，通过技术指导员多种形式的入户指导和培训，成为了基层农业技术推广工作中不可缺少的推广员。示范带动周边农户600余户，示范推广水稻高产强化栽培技术、水稻精确定量栽培技术、小麦高产栽培技术、小麦机播技术等10多项高产栽培技术，示范推广新进了红什2号、金艳、金果、旌优127、蜀麦969等10多个新品种水果、蔬菜、粮油作物。

3、项目实施的生态效益分析

我市遴选发布主推技术、主导品种，重点和优先推广减肥减药、生态环保、节本增效的农业先进适用技术，根据我市实际，制定试验示范基地建设标准，规范建设，以确保项目实施能有较好的生态效益。如在板桥镇海江村建设猕猴桃种植试验示范基地（山牧公司），先后投入了沾虫板12000张，太阳能诱虫灯32盏等设施，设施病虫害绿色防控技术，不但有效地减少了病虫害危害，减少了农药投放，亩平降低了生产成本70-80元，而且改善了生态环境，每年猕猴桃的花季，大批量养蜂人进入果园，达到了每亩一桶蜜蜂的覆盖率。蜜蜂授粉，猕猴桃果型正，籽粒饱满，口感好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过实施基层农技推广体系改革与建设项目，切实理顺了农技推广机构管理体制，发掘了各方面的潜在力量，提高了广大技术人员的推广积极性；基层农技推广人员能力素质有所提升；科技示范户、科技示范基地发挥了示范引领作用，加强了农业主推技术推广；农技推广信息化建设进一步加强；农科教产学研一体化农技推广联盟建设效果明显；加快了新技术、新品种的推广，广大技术人员得到了群众的认可，得到了群众的大力支持；通过培育科技示范户，群众对科技兴农的认识进一步提高，科学种田素质明显提高，示范带动作用明显，示范户和示范基地产量和效益也十分显著。

（二）存在的问题及相关建议。

市镇农技推广队伍人员普遍老化，年龄偏大，新的农技推广技术知识掌握少，学习更新少，需要在今后充实和强化推广队伍建设；加强科技人员知识更新培训工作，提高科技推广能力建设；加快新型农业经营主体建设，加快高素质农民培育；不断完善新技术、新品种推广培训机制。

下一步，根据农民需求和生产季节开展今冬明春农业生产技术培训；进一步加强农技推广技术服务信息化建设，鼓励农技人员使用中国农技推广APP开展技术服务，结合我市实际，大力推广农业主推技术，资料收集归档等，完成延伸绩效管理县级自评，形成绩效评估报告。