2021年中央财政农业生产发展资金--扶持农民合作社项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.资金到位情况

2021年中央财政农业生产发展资金下达我市：

“农民专业合作社（含奶农合作社）”120万元，支持农民专业合作社数量8个。

2.资金使用情况

2021年中央财政农业生产发展资金使用主要分布：2个省级及以上示范社每个补助30万元；6个县级及以上示范社每个补助10万元。

3.项目推进情况

中央财政资金下达我市后，经农民合作社自行申报，相关镇人民政府、街道办事处审查推荐，市农业农村局会同市财政局、市供销社审核，确定项目实施主体后由项目实施主体确定项目具体实施方案后由市农业农村局统一报报市政府或上级部门审批、备案。项目实施过程中，市农业农村局负责组织编制实施方案、执行实施计划、业务培训及业务指导等工作；市财政局负责补助资金监管，确保资金安全高效使用；相关镇（街道）负责做好项目实施主体的公示、审核推荐工作；项目业主负责具体建设。项目管理方面严格实行清单制建设，对已确定的建设内容，原则上业主不得擅自改变，确因建设实际需要调整的，经镇街审核和部门现场审查，由农业农村部门审核批准后实施。市农业农村局对照项目实施主体编制的《实施方案》开展监督检查，及时掌握项目实施进度。对完成项目建设任务的，由市农业农村局组织相关部门及镇街开展项目验收。项目资金实行先建后补，专款专用。

（二）项目绩效目标。

1.数量指标为支持农民合作社示范社数量8个。

2.质量指标为改善农民合作社示范社生产经营环境及相关配套设施8个。

3.时效指标为年度农业生产发展资金执行率100%。

4.成本指标为改善农民合作社示范社生产经营环境及相关配套设施240万元。

5.经济效益指标为	增加农民合作社示范社产值8个。

6.满意度指标为项目业主满意度90%。

二、项目资金申报及使用情况

中央资金下达我市后，按照申报程序，2021年下达我市中央财政资金（农民专业合作社）项目总计120万元，经农民合作社自行申报，相关镇人民政府、街道办事处审查推荐，市农业农村局会同市财政局、市供销社审核，确定项目主体共计7个。其中：支持省级示范农民合作社1个，财政补助资金25万元；支持农民合作社联合社1个，财政补助资金45万元；支持德阳市级示范社1个，财政补助资金10万元；支持绵竹市级示范社4个，每个财政补助资金10万元。

后因依据省农业农村厅审查2021年中央财政资金农民合作社项目反馈，要求我市要严格按照项目下达文件中目标任务，不支持联合社，支持省级示范社2个（每个30万元），县级以上示范社6个（每个10万元），经与相关业主协商，现将原实施业主绵竹市圣佳生猪养殖专业合作社联合社，项目内容为养殖基地标准化建设及办公设施信息化建设，补助资金45万元，总投资90.15万元，变更为由成员社省级示范合作社绵竹市金道生猪养殖专业合作社和德阳市级示范合作社绵竹市宏运养殖专业合作社实施，其中：绵竹市金道生猪养殖专业合作社进行养殖基地标准化建设补助30万元，总投资60.01万元，绵竹市宏运养殖专业合作社补助10万元，总投资20.1万元，；原绵竹市鑫顺鑫农机专业合作社补助资金25万元，变更为30万元，原方案为新建砖混办公用房及展厅145平方米，金额26.1万元，现变更为新建砖混办公用房及展厅200平方米，金额36万元;原总投资由50.8750变更为60.775万元。

三、项目实施及管理情况

目前8家示范社项目已建设完工并验收拨付

四、项目绩效情况

1.数量指标为支持农民合作社示范社数量8个，完成度100%。

2.质量指标为改善农民合作社示范社生产经营环境及相关配套设施8个，完成度100%。

3.时效指标为年度农业生产发展资金执行率100%，完成度100%。

4.成本指标为改善农民合作社示范社生产经营环境及相关配套设施240万元，完成度100%。

5.经济效益指标为	增加农民合作社示范社产值8个，完成度100%。

6.满意度指标为项目业主满意度90%，完成度100%。

五、评价结论及建议

严格按照项目管理办法实施。