2021年中央财政农业生产发展资金--高素质农民培育项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

绵竹市农业农村局为该项目的主管部门负责统筹协调相关部门、制定政策、项目监管、资金管理等工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

四川省农业农村厅《关于做好2021年高素质农民培育工作的通知》(川农函〔2021〕287号)

四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于提前下达2021年中央财政农业生产发展资金的通知》（川财农〔2020〕186号）

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金严格按照《四川省财政厅 四川省农业厅关于印发<四川省农业生产发展资金管理办法实施细则>的通知》川财农〔2017〕95号文件要求使用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

绵竹市2021年高素质农民培育项目中央财政补助资金55万元。资金主要用于：

1、农业产业领军人才调训资金2万元，共计2人，每人1万元。

2、农业职业经理人省、市级调训资金8.8万元，共计11人，每人0.8万元。

3、经营主体县级培育资金44.2万元，共计150人。资金主要用于课堂培训 (学员课堂培训及实训所需教材费、场地费、食宿费、交通及燃油费、教师授课费、线上培训费、培训合格证书及优秀学员表彰奖励等)、异地参观交流、人身意外保险费、认定管理、信息化手段、宣传、后续跟踪服务、审计和计划外培训经费等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

全市2021年培育高素质农民目标任务163人。其中农业产业领军人才2人，农业职业经理人省、市级调训11人，新型农业经营主体县级培训150人。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2021年6月，组织开展绵竹市2021年高素质农民培训需求调查。

2021年7月，制定了绵竹市2020年高素质农民培育项目实施方案，确定由市农广校作为2021年高素质农民培训机构。

2021年7月22日，组织学员参加了省农科院培训中心举办的四川省2021农业领军人才“现代特色农业+川果菜蔬茶桑及营销”培训班省级调训。

2021年8月，市农广校根据绵竹市新型职业农民培育办公室下达的培训任务类别、对象和数量，科学论证、精心制定培训计划。

2021年9月25日，组织实施了“2021年高素质农民新型经营主体粮油种植学习班一期”培训。

2021年10月10日，组织学员参加了省水产学校举办的四川省2021农业经理人省级调训。

2021年10月12日，组织学员参加了省水产学校举办的四川省2021农业领军人才“稻米全产业链融合发展”高级研学班省级调训。

2021年10月19日，组织学员参加了省农科院培训中心举办的“2021年德阳市农业经理人市级调训班”。

2021年10月25日，组织实施了“2021年高素质农民新型经营主体粮油种植学习班二期” 培训。

2021年11月29日，组织实施了“2021年高素质农民新型经营主体猕猴桃种植技术学习班” 培训。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目为上级下达任务，非自行申报项目

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

一是为全面了解工作开展情况及工作成效，成立项目绩效考评工作组。二是依据制定的考核办法，采取查看资料与实地核实相结合的方式，对照高素质农民培育政策落实延伸绩效管理自评考核内容和考核指标体系，对培育工作进行量化打分。三是依据下达的任务清单和绩效目标考核标准，进行项目工作绩效考评。四是评估考核工作采取县级农业主管部门自评，对照绩效管理内容和具体指标进行自评打分，形成自评报告，完成自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目为上级下达任务，非自行申报项目

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

农业产业领军人才调训资金2万元，共计2人，每人1万元。

农业职业经理人省、市级调训资金8.8万元，共计11人，每人0.8万元。

经营主体县级培育资金44.2万元，共计150人。资金主要用于课堂培训 (学员课堂培训及实训所需教材费、场地费、食宿费、交通及燃油费、教师授课费、线上培训费、培训合格证书及优秀学员表彰奖励等)、异地参观交流、人身意外保险费、认定管理、信息化手段、宣传、后续跟踪服务、审计和计划外培训经费等。

2．资金使用。

绵竹市2021年农民培育项目中央财政补助资金55万元。资金主要用于：

农业产业领军人才调训资金2万元，共计2人，每人1万元。

农业职业经理人省、市级调训资金8.8万元，共计11人，每人0.8万元。

经营主体县级培育资金44.2万元，共计150人。资金主要用于培训 (农民课堂培训及实训所需教材费、场地费、食宿费、教师授课费等)、参观交流、认定管理、信息化手段、宣传、后续跟踪服务及审计等。已支付资金43.15148万元，结余资金11.84852万元。

三、项目实施及管理情况

- 项目组织架构及实施流程。

由分管副市长为组长，市财政局、农业农村局等主要领导为成员的“绵竹市新型职业农民培育领导小组”，负责统筹协调相关部门、制定政策、调配经费等工作。绵竹市新型职业农民农民培育领导小组下设办公室，负责日常管理工作，办公室设在市农业农村局，由市农业推广中心副主任吕兴平任办公室主任。

（二）项目监管情况。

建立健全项目法人责任制度、信息报送制度、动态管理制度、台账登记制度等规章制度，强化过程督导。落实好培训班开班第一堂课，市高素质农民培育领导小组办公室派人到班讲解相关政策，核实学员情况，公布举报电话，发动学员对培训工作进行监督。培训机构在开展培训的同时，真实、完整地建立培训台账和学员登记表。项目结束，绵竹市新型职业农民培育领导小组办公室组织验收组，对市农广校项目实施情况进行验收，对检查验收中发现的问题出具整改通知并及时督促整改到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年，农业产业领军人才调训2人，农业职业经理人省、市级调训11人，经营主体县级培育150人。学员满意度评分4.95分，满意度评价率达98%。

（二）项目效益情况。

我局在开展2021年的高素质农民培育工作中以服务质量兴农、绿色兴农、品牌强农为导向，以满足农民需求为核心，以提升培育质量效能为重点。

根据乡村振兴对不同层次人才的需求，通过就地培养、吸引提升等方式，分层分类培育高素质农民。按照“科教兴农、人才强农、高素质农民固农”的战略要求，以促进现代农业发展和农民职业化为目标，以提高农民、扶持农民、富裕农民为方向，着力构建教育培训、认定管理、政策扶持“三位一体”的高素质农民培育制度体系。为社会培育了大批的农业人才。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题。

1、农民对农业科技培训的认识不够

学员普遍存在年龄偏高，文化素质偏低，接受新生事物慢，同时，还要照顾农事、家务等日常琐事，参加培训的大多数农民对农业科技培训与发家致富的关系认识不到位，自主学习意识不强，缺乏主动参加农业科技培训的积极性。

2、缺乏配套扶持政策

目前一些强农惠农项目无法向高素质农民倾斜。由于服务内容仅限于培训后期技术指导，难以激发农民参与高素质农民培育及认定的积极性和主动性。

3、此项目是扶贫项目，省级下达实施方案较滞后，按照扶贫项目要求资金当年全部使用完成，会造成后续跟踪服务资金缺失。

（二）相关建议。

1、出台以高素质农民为主题的相关惠农配套政策。

2、改善省级下达实施方案较滞后的情况。