2021年受污染耕地安全利用工作专项资金--耕地安全利用综合效果评价项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照根据中共德阳市委农村工作领导小组办公室《关于印发<德阳市受污染耕地安全利用总体方案>的通知》（德农领办〔2021〕2号）安排，切实做好我市受污染耕地安全利用工作，确保农产品产地环境质量安全、粮食安全和农产品质量安全，保障人民群众身心健康，我市做了2021年耕地安全利用工作。

（二）项目绩效目标。

按照《耕地污染治理效果评价准则》（NY/T3343-2018）对我市耕地安全利用效果进行评估、编制评价报告，并将效果评价报告上报、备案。

（三）项目自评步骤及方法。

根据实际工作开展情况，以及完成的实际成果进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金按程序申报，市政府政务会6月4日通过。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。2022年5月8日，本级财政筹集资金10万元。

2．资金到位。2022年5月8日，到位资金10万元。

3．资金使用。截至2022年12月31日资金支出8.399万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目组织架构符合规定并按政府采购程序公开采购第三方服务机构，并按时间节点监督第三方开展工作。

（二）项目管理情况。该项目严格按政府采购相关规定执行。

（三）项目监管情况。项目监管按合同约定进行成果验收和财务报销。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按照政府采购合同完成评价报告的编制。

（二）项目效益情况。

绵竹市2021年耕地安全利用工作任务总面积为368001亩，根据土壤环境类别划分的结果，在绵竹市安全利用类耕地因地制宜选用治理修复类措施，其中以农艺调控类措施为主，包括低吸收品种替代、品种调整、调节土壤酸度、开展水肥调控等。通过实施安全利用类或治理修复类措施，受污染耕地安全利用率达91.58%。

该项目为我市耕地质量安全利用工作奠定基础，为粮食安全起到了较好地促进作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目得分100分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。