2021年乡村振兴示范村奖补项目尾款项目绩效评价报告

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况：根据《中共四川省委、四川省人民政府关于命名2020年度四川省乡村振兴先进县（市、区）、先进镇、示范村的决定》（川委[2021]143号）要求，我市九龙镇被命名为四川省乡村振兴先进镇，奖补资金500万元；剑南街道五星村、九龙镇清泉村、广济镇云盖村被命名为四川省乡村振兴示范村，奖补资金60万元/村。绵竹市农业农村局作为项目的主管部门，负责项目的监督、指导、统筹协调。2022年申请36万元支付3个示范村项目尾款。

（二）项目绩效目标：剑南街道五星村项目包括种植1公里观赏花卉；竹篱人家种植花卉150平方米。对板五路、五星路沿线进行人居环境整治；安装80盏路灯。修建停车场1处，规划停车位20个；修建“有事来协商”院坝一处。集体经济组织流转土地200亩。在竹篱人家周边发展油菜种植。提升休闲农家乐环境绿化面积300㎡，景墙及小径200㎡。九龙镇清泉村项目包括提升改造清泉村9组樱花路。广济镇云盖村项目包括广场至停车场和卫生间道路路宽2.5米，长度25米，新建一座拱桥，拱桥跨度7米。休闲沙滩平整场地，石材铺装1200m²，场地绿化；购置露天电影一套，儿童支架充气游泳池；打造8个山货贩卖摊位。

（三）项目自评步骤及方法：对项目资金使用情况、项目管理情况、项目实施情况及项目绩效等方面进行自查和评价。

- 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况：经绵竹市人民政府同意，绵竹市财政局统筹安排36万元，用于支付项目尾款。

（二）资金计划、到位及使用情况：项目总投资36万元，本级资金36万元。目前资金均已到位，资金已拨付100%。

（三）项目财务管理情况：绵竹市财政局对项目资金进行监管。各项目镇村具体负责资金管理。

- 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程：各项目镇、村根据自身实际情况编制资金使用方案，资金使用方案经绵竹市农业农村局初审汇总后经绵竹市人民政府报德阳市财政局和德阳市农业农业村审批。各项目镇、村在收到批复后开工实施。在项目审计后，按照审计结果支付项目尾款。

（二）项目管理情况：各村均采取村民自建的方式实施建设，项目村依据资金使用方案批复编制项目实施方案。

（三）项目监管情况：项目实施方案经相关镇审批，并报绵竹市农业农村局备案后开工实施。建设项目严格按照项目建设与资金管理的办法和规定进行管理。

- 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况：2022年,3个示范村项目均已完工。并完成验收、审计工作。项目资金已拨付。

（二）项目效益情况：项目实施内容涉及道路硬化、沟渠整治、村容村貌提升等方面，建成后将改善村容村貌，提升群众幸福感、满意度，让群众出行更加便利，村居环境更加舒适，产业基础更加扎实。

- 五、评价结论及建议

（一）评价结论：建设项目严格按照项目建设与资金管理的办法和规定进行管理。项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（二）存在的问题：一是项目实施过程中项目资料收集有待加强。二是项目资金拨付进度有待加强。

（三）相关建议：一是建议项目实施监管负责人加强对项目实施资料的收集、整理、汇总。二是建议镇相关站（所）增加项目施工进度监督力度，提高施工效率，督促验收、审计人员加快项目验收及审计，确保项目资金按时进行拨付。