2021年度市级现代农业园区建设考评奖补

资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

《2021年度市级现代农业园区建设考评奖补资金项目》，总投入206.73万元，其中，200万元为德阳市星级园区奖励资金，6.73万元为柏杨村集体自筹资金。

1.项目主管部门（农业农村局）在该项目管理中的职能:审核方案，指导实施，检查督导，复核验收，项目总结。

2.项目立项、资金申报的依据：根据《德阳市财政局 德阳市农业农村局关于下达2020年度市级实施乡村振兴战略考评和市级现代农业园区建设考评激励奖补资金的通知》（德市财农〔2021〕51号）文件精神，德阳市下达2021年度市级现代农业园区建设考评奖补资金200万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：项目资金管理参照《绵竹市财政局 绵竹市乡村振兴局 绵竹市农业农村局关于印发〈绵竹市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（竹财农〔2021〕481号）贯彻执行。所有的资金统筹使用，由财政部门负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，农业农村局依据项目实施方案按程序报批，项目镇街负责资金和项目具体使用管理。

4.资金分配的原则及考虑因素：按照有利于创建省三星级现代农业园区，有利于改善生产环境，发展生态种养殖，提升绵竹市农业农村数字文化服务水平，提高绵竹农业园区智能化、标准化生产水平。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

①数字农业物联网智慧基地建设

建设单位：绵竹市剑南街道柏杨村村民委员会

建设地点：剑南街道柏杨村

建设“数字农田”，打造天空地一体化智慧“田联网”，形成国内领先的优质粮油示范田。建设包括田间墒情监测站、气象环境监测站、太阳能杀虫灯、监测数据显示大屏等。委托第三方招标。

②飞行农业建设

建设单位：绵竹市剑南街道柏杨村村民委员会

建设地点：剑南街道柏杨村

建设内容包括安装展示牌、飞行农事场示范补贴、5G基站、组建农时飞行服务队。采取村民自建方式实施。

③园区基础设施建设

建设单位：绵竹市剑南街道柏杨村村民委员会

绵竹市剑南街道五星村村民委员会

建设地点：剑南街道柏杨村、五星村

实施内容包括五星村与柏杨村村联村道路建设，共计2250平方米；柏杨村15组产业广场硬化，共计500平方米；五星村竹篱人家停车场硬化，500平方米等。柏杨村、五星村采取村民自建方式实施。

④沿线风貌改造

建设单位：绵竹市剑南街道柏杨村村民委员会

建设地点：剑南街道柏杨村

实施内容包括画年画、3D画，沿线种植花草、环境美化等。柏杨村采取村民自建方式实施。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等，截至目前项目支出160万元。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.项目业主单位自查。

2.项目管理部门抽查。

3.撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。项目下达后，积极调查摸底，通知业主开会，广泛宣传动员，编制实施方案初稿，经局党组会议审核通过后，报市政府批准同意，然后上报德阳市农业农村局备案后，组织实施。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

| 建设内容 | 总投资（万元） | 项目补贴 （万元） | 业主自筹 （万元） | 项目完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字农业物联网智慧基地建设 | 94 | / | / | 项目正在实施，目前已拨付160万元资金。 |
| 飞行农业建设 | 9.5 | / | / |  |
| 园区基础设施建设 | 69.23 | / | / |  |
| 沿线风貌改造建设 | 34 | / | / |  |
| 总计 | 206.73 | 200 | 6.73 |  |

2.资金到位。德阳市级财政资金、项目单位自筹资金已全部到位。

3.资金使用。汇总统计截至评价时点该项目资金已拨付160万元。

（三）项目财务管理情况。

自评得分100分。总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目镇街成立了相应的工作专班,明确专人负责项目推进工作.项目下达后，项目业主单位开展调查摸底，编制项目实施方案，由市农业农村局审核批准后，指导业主单位组织实施。项目实施过程中，严格落实监管责任，项目业主加快项目建设，检查实施项目质量及安全。项目完成后，由项目镇街组织验收后，报请市农业农村局复核验收。

（二）项目管理情况。项目实行公开招投标和政府采购制，招标范围、招标形式、招标方式，严格按照政府采购相关规定办理。园区地理条件优越，基础设施完善，材料和施工机械设备均可直接到达施工现场，生产、生活用电、用水都能得到满足，基础设施条件能够有效保障。资金来源于财政和业主自筹,资金来源稳定可靠，资金能足额保证。

（三）项目监管情况。市农业农村局定期到项目建设现场督导建设进度；项目镇纪委，对项目建设全过程进行监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。项目涉及道路修建、飞行农业建设、园区基础设施建设、沿线风貌改造等工程有序推进。

（二）项目效益情况。

项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益明显，有力推进区域数字农业农村发展水平，合理有效分析农业额农村产业发展数据，提高农业农村经济运行分析，促使农业智能化、标准化生产。实现了农业投入品的减量化，改善了农业农村人居环境，助理产业园区主导产业产值提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。对照项目支出绩效评价指标， 2021年度德阳市级现代农业园区奖励资金建设项目绩效自评为100分。

（二）相关建议。按照项目实施方案要求，加快推进项目建设，用好用活补助资金。