2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金--益农社提档升级项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

      - 《2021年绵竹市益农社提档升级项目》，项目总投资115万元，资金来源于2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金。

1．项目主管部门（绵竹市农业农村局）在该项目管理中的职能:编制实施方案，组织实施，检查验收，项目总结。

2．项目立项、资金申报的依据：依据《四川省财政厅、四川省农业农村厅关于下达 2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2021〕18 号）和《四川省省级财政现代农业发展工程共同财财政事权转移支付资金管理办法》（川财农〔2019〕176 号）文件。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：调查摸底，编制实施方案，采用先建后补方式兑现奖补资金，项目完成后通过第三方会计师事务                                                                     所审计后，通过财政拨付的方式兑现项目资金。

4．资金分配的原则及考虑因素：主要围绕绵竹市特色农产品生产示范区域结合当前绵竹市益农社摸排筛查后的实际情况，重点打造3个重点社、7个标准社，共10个益农信息社示范站点；通过基础设施升级、平台服务功能升级、服务内容升级和建立分层级的长效培训体系，发挥益农社和信息员的示范带动作用；充分发挥益农信息社示范宣传作用，让广大农村百姓了解益农信息社，加大益农信息社品牌知名度。

（二）项目绩效目标。

依据（川财农〔2021〕18 号）文件要求， 项目建成后，益农信息社信息员业务及直播能力培训≥300 人次，特色农产品专题促销推广及直播带货活动≥3 场，线上媒体专题宣传引流≥3 项产品，益农示范站配套硬件设备更新达到开展直播、提供服务、发布信息和信息技术应用体验的基本要求；解决农民工就业≥100人次；资金使用无重大违规违纪问题。

（三）项目自评步骤及方法。

1、项目业主单位自查。

2、项目管理部门抽查。

3、撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目下达后，积极调查摸底，编制实施方案初稿，经局党组会议审核通过，上报德阳市农业农村局审批备案后组织实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

      - 1、资金计划

      - 项目总投资115万元，资金来源于2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金。计划设备购置资金13.364万元，益农社提档升级运营服务采购项目资金99.98万元，结余财政资金1.656万元。

2、资金到位。省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金全部到位。

3、资金使用。项目总投资115万元，截至目前，已拨付财政补助资金61.908万元。其中设备购置13.364万元；益农信息社提档升级服务、智慧党务建设、智慧政务建设、金融服务建设、22个点位部署视频采集设备（或摄像头）并汇集农业农村局监控大屏（含两年网络服务）、网络及监控存储设备等16.544万元；益农社培训拨付16万元；便民服务建设板块拨付资金16万元。资金使用安全、规范及有效。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目下达后，积极调查摸底，农业农村局编制实施方案初稿，经局党组会议审核通过，上报德阳市农业农村局审批备案后，积极组织实施。检查实施质量，项目完成后组织验收，经第三方会计师事务所审计后，兑现项目资金。

（二）项目管理情况。项目的设备采购及运营服务采购，严格按照政府采购相关规定办理。

（三）项目监管情况。积极组织实施，加强监督管理，解决实施中的问题，检查实施质量，有效确保了项目质量和效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目自评分94分。截至评价项目兑现财政资金61.908万元，因疫情防控原因，部分项目内容延期完成。

（二）项目效益情况。

1、益农服务基础能力培训、农村电商进阶能力培训共7场，培训学员350余人次；

2、通过益农社平台发布农民招工、就业信息，并组织线下招聘会，已解决农民工就业100余人次。

3、接受培训人员满意度100%；服务对象满意度达到95%。

4、该项目通过基础设施建设升级及农村信息化服务升级，丰富完善了益农平台服务内容、提升益农社服务功能，并为广大农民提供丰富服务能力的基层信息化服务站点，充分发挥信息进村入户示范项目效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目选项准确，达到益农社提档升级的目标，符合项目预期要求。

（二）存在的问题。

因疫情防控原因，部分项目内容延期完成。

- 相关建议。

      - 请省厅和德阳市局加强指导。