项目支出绩效自评报告

（2021年中央财政农田建设补助资金、2021年省级财政农田建设补助资金（灾毁农田建设）、2021年省级财政农田建设补助资金、2021年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金、2021年高标准农田建设专项债券资金、2021年高标准农田建设项目县级配套资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据四川省农业农村厅《关于做好2021年财政转移支付农田建设项目和灾毁农田修复项目工作的通知》（川农发[2021]24号）要求，在实地考察、充分论证基础上，按照“集中连片、整体推进”、“缺啥补啥”的原则。《四川省发展和改革委员会四川省农业农村厅关于转下达藏粮于地藏粮于技等专项2021年中央预算内投资计划和任务清单的通知》（川发改投资〔2021〕190号）文件精神要求，2021年绵竹市大力实施高标准农田建设工程，增强农业防灾抗灾减灾能力，做好耕地质量管理和保护，落实好“藏粮于地、藏粮于技”战略，夯实粮食安全基础，提高粮食和重要农副产品供给保障能力。

- 项目绩效目标。

建设高标准农田3.25万亩，高效节水灌溉0.3万亩，项目总投资9750万元。其中：四川省德阳市绵竹市2021年灾毁农田修复项目1.4万亩，高效节水灌溉0.3万亩。建设地点：孝德镇年俗村、清道社区、桐麻村、齐福社区和广济镇天平村、祈祥村、石河村，项目投资4200万元。四川省德阳市2021年绵竹市财政转移支付高标准农田建设项目0.85万亩，建设地点：紫岩街道圣新村、兴民村，孝德镇光明村和新市镇石虎村、金兰村，项目投资2550万元。四川省德阳市绵竹市2021年中央预算内投资高标准农田建设项目1.0万亩，建设地点：什地镇红社村、双瓦村、五方村，项目投资3000万元。

- 项目自评步骤及方法。

一是市农业技术推广中心印发了《绵竹市农田建设项目工程质量监督体系》，在实际工作中，严格按照要求予以落实。

二是由绵竹市人民政府农田水利基本建设指挥部办公室组织市农业农村局、市发展和改革局、市财政局、市水利局、市自然资源和规划局、项目镇（广济镇、孝德镇、紫岩街道、新市镇、什地镇）及参建单位相关人员对绵竹市2021年高标准农田建设项目进行县级验收。

三是由德阳市农业农村局、市发改委、市财政局、市自然资源和规划局、市水利局组织的市级竣工验收组对绵竹市2021年高标准农田建设项目开展的市级竣工验收。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

绵竹市2021年高标准农田建设项目，项目资金申报9750万元。根据高标准农田建设要求，2021年7月12日，德阳市农业农村局批复了灾毁农田修复项目（德农计财[2021]9号）、财政转移支付项目（德农计财[2021]8号）；7月15日，德阳市农业农村局批复了预算内项目（德农计财[2021]18号）。建设高标准农田3.25万亩，项目总投资9750万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

项目总投资9750万，其中：灾毁农田修复项目投资4200万元，中央资金1680万元，省级资金281万元，市级资金84万元，县级资金2155万元。财政转移支付项目投资2550万元，中央资金901万元，省级资金449万元，市级资金100万元，县级资金1100万元。中央预算内投资项目投资3000万元，中央资金1056万元，省级资金444万元，县级资金1500万元。

2021年绵竹市高标准农田建设项目资金计划统计表

| 项目名称 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 财政资金 | 专项债 |
| 灾毁农田修复项目 | 1680 | 281 | 84 | 1155 | 1000 |
| 财政转移支付项目 | 901 | 449 | 100 | 300 | 800 |
| 中央预算内投资项目 | 1056 | 444 | 0 | 1300 | 200 |
| 合计 | 3637 | 1174 | 184 | 2755 | 2000 |

2.资金到位

项目到位资金9750万元，其中：中央资金3637万元，省级资金1174万元，2021年德阳市下达园区奖补资金400万元，其中安排184万元用于高标准农田建设项目，县级资金2755万元。

3.资金使用。

明确资金使用范围，截止2022年12月底使用资金7278万元。严格按照川财农[2021]154号、川财农[2021]40号、川发改投资〔2021〕190号等文件要求，项目资金用于田型调整、土壤改良、田间排灌渠建设、田间生产道、高效节水灌溉等建设，以及与项目建设有关的设计、监理、质量监督、项目公示、审计等事项。项目建设资金实行专账管理，做到专款专用、账目明晰。严格按照工程招投标、政府采购等活动确定的价格，进行资金支付，每笔支出需经办人、股室负责人确认，分管领导审核通过，单位主要负责人审批确认后通过银行转账支付。

（三）项目财务管理情况。

为确保项目建设廉洁高效，农田建设补助资金实行县级报账制、专账核算，报账手续、支出凭证完整，财政资金专款专用。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为保障高标准农田建设项目顺利实施，以分管市领导为组长，市农业农村局局长为常务副组长，市政府办公室副主任为副组长，市发改局、市财政局、市自然资源和规划局、市交通运输局、市水利局有关领导为成员的绵竹市人民政府农田水利基本建设领导小组。市政府农田水利基本建设领导小组办公室设在农业农村局，承担领导小组日常工作，根据工作需要，不定期召开农田水利基本建设工作会，建立和完善多部门共同协商、密切协作、互相支持的工作机制，明确工作责任，落实工作经费，确保高标准农田建设项目顺利实施。

市财政局负责项目的资金管理，市农业技术推广中心成立技术指导小组，负责项目实施和技术指导。项目镇、村负责组织拆迁、青苗、占地、伐树、安全等问题的协调和项目实施。

（二）项目管理情况。

1.制度建设情况。

市政府成立了以分管副市长任组长，各相关成员单位负责人为成员的高标准农田建设领导小组，并下设高标准农田建设领导小组办公室（办公室设在市农业局），办公室负责全市高标准农田建设日常事务。指挥部门成员由市政府办公室、农业、发改、财政、水利、自然资源、交通部门组成，指挥部下设办公室，办公室设在市农业农村局并负责日常工作。

为推进项目实施，市农业农村局成立了由局长任组长、分管领导任副组长、各相关股室任成员的“绵竹市2021年农田建设项目领导小组”，并下设办公室在土肥站（农田建设股）负责和承担项目的日常管理工作。

（1）绵竹市制定了《绵竹市农田建设项目管理办法》（竹农农建[2021]17号），以及《绵竹市农田建设项目验收实施细则》、《绵竹市农业局农业项目实施管理制度》（竹农业[2017]109号）。

（2）制度创新。2021年高标准农田建设项目引入了第三方检测机构和过程控制单位进行工程质量过程把关，建立了施工单位每周一、四定期报送施工进度报表制度。

2.定期调度情况

按照省、市要求定期开展了调度农田建设项目进度表，未迟报或错报或虚报。

3.宣传报道情况

- 四川绵竹：《抓实农业生产 保障粮食安全》

2、财经头条:《四川绵竹 抓实农业生产 保障粮食安全》

3、四川经济网 《绵竹市人大常委会到广济镇调研指导高标准农田建设工作》

4、《市人大调研我市在建的2021年高标准农田建设项目》

- 项目监管情况。

1、工程质量方面。

一是严把原材料进入关，所有进场的原材料均要查验标号、出厂日期、批次数量、出厂合格证明文件等，监理现场取样送检，均按照国家强制规定检测抽检合格后，方才使用。

二是采购第三方检测机构按照国家强制规定和相关建筑工程施工质量验收规范，对相关原材料以及施工中、施工后相关工程开展质量检测。

三是渠系工程、道路工程隐蔽工程均经监理工程师、施工技术负责人、业主代表进行隐蔽验收合格，方才进行下道工序施工。

四是单元工程、分部工程、分段验收、竣工初验均在相关责任方参加检查后，形成验收合格结论。

五是各类工程变更、工程计量、现场收方均按照施工合同及有关政策规定程序报批同意，形成计量资料。

六是施工过程中的施工前、施工中、完工后的影像资料图片。

2、质量监督体系方面。

一是项目监理单位按照项目管理要求制定切合实际的监理工作方案和监理计划。

二是各项目标段均派驻了旁站监理督促工程质量，且每日上报工程建设进度和相关质量要求。

三是为了保障工程质量，项目建设地紫岩街道、孝德镇、什地镇、广济镇、新市镇都成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长，各相关部门和项目村为成员的工作领导小组，要求各项目村监委会要充分发挥其监督作用，对所建田间工程要认真履行监督职责。

四是各项目村均指派了群众监督员，跟踪督查当日工程质量。

五是分项分部验收和县级工作，要求项目村组代表到场参与验收。

通过市级、部门、项目镇村四级工作机制的建立，有力地促进了我市2021年高标准农田建设项目的工程质量工作开展。

- 项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、建设面积。项目批复建设面积3.25万亩，完成量3.25万亩，完成率100%。

2、田间道路完成情况。项目批复量63.101Km,验收完成量64.681Km，完成率102.50%。

3、整治和新建排灌渠系完成情况。项目批复量106.208Km，验收完成量109.4Km，完成率103.0%。

4、田型调整完成情况。项目批复量4394.92亩，完成量4352.81亩，完成率99.04%。

5、土壤改良完成情况。项目批复量32500亩，完成量32500亩，完成率100%。

6、高效节水灌溉面积完成情况。项目批复量3000亩，完成量3000亩，完成率100%。其中新建泵房1处、蓄水池4口（780立方米），安装高效灌溉管线9982米。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，一是项目区基础设施得到了极大改善，方便了广大人民群众的出行和田间劳作。二是通过“三网”的配套建设，项目区的农业生产条件进一步提高，有效提高了项目区土地综合生产能力。三是通过路网的建设，交通更加便利，全面提升了机械化水平，项目实施区域的农业生产机械化水平达到了100%。四是通过田型调整，更加利于规模化经营，目前在项目区的土地流转和规模化经营达70%以上。五是在项目区开展农业科技投入，大力促进了农业科技的广泛应用，推动了农业产业结构的调整，极大地提高了项目区农业技术推广体系的服务能力，以及农业技术的覆盖率和农民科学种植养殖水平。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

绵竹市2021年高标准农田建设项目完成了项目建设任务，各项建设指标达到设计要求，县级验收、德阳市级验收合格，验收结果为优秀。

（二）存在的问题。

1.专业人员不足。根据机构改革的需要，原由自然资源部门、水利部门、农业综合开发部门、发展改革部门承担的高标准农田建设工作已全部合并到农业农村部门，职能虽已划转，但还存在专业人员不足，管理队伍水平不高等问题。

2.宣传力度不够。原因是太注重日常事务性工作，忽视了宣传的重要性，特别是在上级媒体上的宣传。

- 相关建议。

1.加强队伍建设。一是加强对现有高标准农田建设队伍的技术再培训，利用省市各级技术培训会组织从业人员参训。二是不断充实专业人员从事农田建设的管理工作。

2.加强对项目镇村的考核工作。充分动员镇、村、组干部参与到高标准农田建设项目的管理和监督工作中，确保项目区保质保量如期完成项目建设任务。