2022年中央财政农业生产和水利救灾资金--小麦防灾增产项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于下达2022年中央财政农业生产和水利救灾资金预算的通知》（川财农【2022】32号）文件和四川省农业农村厅《关于印发〈四川省2022年中央财政农业生产和水利救灾资金（第一批、第二批）实施方案〉的通知》（川农函【2022】376号）文件要求，结合农时生产和绵竹实际，经相关专家论证，制定绵竹市2022年小麦防灾增产项目实施方案。通过开展小麦促弱转壮，促进小麦苗情升级，保障小麦总产不减。

（二）项目绩效目标。

救灾补贴面积为10500亩，本项补贴面积以500亩及以上种植大户小麦实际种植面积扣减500为补助面积，若补贴面积仍超过任务面积，则按相同比例核减，按采购尿素总量核算亩发放量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

请示已经政府常务会通过

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

项目资金为农业生产救灾资金第一批（财政第一批）。

2.资金到位

项目资金42万元。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于下达2022年中央财政农业生产和水利救灾资金预算的通知》（川财农【2022】32号）文件和四川省农业农村厅《关于印发〈四川省2022年中央财政农业生产和水利救灾资金（第一批、第二批）实施方案〉的通知》（川农函【2022】376号）文件要求，结合农时生产和绵竹实际，经相关专家论证，制定绵竹市2022年小麦防灾增产项目实施方案。因资金到位已错过当季小麦生产季节，为及时将资金发挥作用，经相关专家论证，决定采用政府采购尿素发给种植户用于下季小麦追肥，提升下季小麦苗情质量。根据近年来小麦生产实际，因种粮大户的种植面积大，播种时期长，出现弱苗的现象多的实际，本项目补贴对象为绵竹市范围内2022年小春小麦种植面积500亩及以上的种植户，种植面积以2022年种粮农民一次性补贴核实的面积为准。全市小麦种植面积27万亩，500亩及以上的种植大户41户，面积31537.34亩。因救灾补贴面积为10500亩，本项补贴面积以500亩及以上种植大户小麦实际种植面积扣减500为补助面积，若补贴面积仍超过任务面积，则按相同比例核减，按采购尿素总量核算亩发放量。

（二）项目管理情况。

严格按照采购流程办理。

（三）项目监管情况。

严格执行相关政策，严肃财经纪律。一是要严格执行公示制度，由各镇街负责公示，每个种植户的补贴面积、补贴标准、补贴数量严格公示，接受群众监督；二是要严格执行补贴信访受理制度，对信访案件要在规定时间内办结，让群众理解认可；三是要严格落实定期检查与重点抽查相结合的补贴监督机制，发现问题及时纠正处理,杜绝虚报冒领、截留挪用补贴物资等违纪违规问题发生，对任何单位和个人滞留、截留、挤占、挪用和骗取保护补贴资金的，按照《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究法律责任。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

因资金到位已错过当季小麦生产季节，为及时将资金发挥作用，经相关专家论证，决定采用政府采购尿素发给种植户用于下季小麦追肥，提升下季小麦苗情质量。项目资金已全部用于采购农用尿素发放至农户。

（二）项目效益情况。

1、经济效益：全市小麦种植大户促弱转壮收益42万元。

2、生态效益：绵竹市完成小麦促弱转壮面积不低于4.04万亩

3、农户现金收入，带动农民增收、农业增效，农民满意度达90%以上。