项目支出绩效自评报告

（2022年农产品安全质量监测运行经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况及项目绩效目标。

根据2022年年初财政部门预算项目的要求，结合实际，制定了《绵竹市农业农村局关于开展2022年农产品质量安全监督抽查和例行风险抽查工作方案的通知》。项目的主要目标任务包括：完成蔬菜、水果等农产品有机磷、有机氯、除虫菊酯、多菌灵等农残37个指标定量检测500个样品，监督检测50个样品，抽检小麦、水稻、土壤镉重金属检测99个样品。

该项目主管部门（单位）是绵竹市农业农村局，主要负责项目实施方案的制订，组织项目实施，资金使用管理等。

年初财政部门预算项目“农产品安全质量监测运行经费”，作为农产品质量安全项目立项、资金申报的依据。

（二）项目自评步骤及方法。

一是为全面了解工作开展情况及工作成效，切实加强对农产品质量安全项目监督管理，成立项目绩效考评工作组。二是依据制定的监测方案，项目是否按进度完成，完成的质量是否经过省厅的能力验证，三是绵竹市是否发生重大农产品质量安全事件。

二、项目资金申报及使用情况

农产品质量安全项目年初下达资金11.4万元，截止2022年12月底使用资金11.4万元，主要用于抽样检验检测所需的样品购置、专用耗材、小型设备购置、仪器设备的检定校准及维护、资料印刷、废弃物处理、因检测工作需要聘请的检测专业技术人员的劳务费、能力提升等。

为确保项目建设廉洁高效，实施项目所使用的试剂、耗材及标准品、设备零配件的更换均公开采购供应商。

该项目严格按照实施方案的进度安排有序推进工作，资金管理做到专款专用、合理合规，采取报帐制进行管理，按资金使用方案进行开支。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）制定科学合理的监测方案。风险监测的地点及范围涉及全市主要的农产品生产基地，对农业企业、合作社、 家庭农场、种植大户进行重点抽检。风险监测实行当月抽样，当月检测出结果，监测种类包括蔬菜、水果、食用菌、小麦、水稻、土壤6大类，每次监测的品种不少于5种。小麦、水稻在11个主产镇乡实行长期定点监测重金属镉。

（二）严格按照标准方法进行抽样及检测。首先进行了抽样要求：蔬菜、水果、食用菌按《新鲜水果和蔬菜 取样方法》（NY/T 789）、《蔬菜抽样技术规范》（NY/T 2103）规定执行。其次对样品的检测项目和检测方法进行了详细的规定。蔬菜、水果、食用菌的甲胺磷、氧乐果、甲拌磷、对硫磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、乐果、敌敌畏、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、杀螟硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、久效磷、六六六、氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、异菌脲、三氯杀螨醇、腐霉利、乙烯菌核利按NY/T 761-2008方法检测等。

（三）统一判定标准。药物残留检测过程中进行了试剂空白和加标回收率试验。每10个样品加一个混合标准溶液，每30个样品做一个加标回收。其中，对药物残留不合格样品用双柱法进行确认。重金属检测带试剂空白和控制样进行质控，做平行样品。上机过程中，每20个点要求做标准曲线校正，正负误差要求在10%以内。

（四）强化能力验证。积极参加四川省市场监管局、四川省农业农村厅组织的农产品质检机构检测技术能力验证考试。2022年6月6日-16日，参加了省农业农村厅、四川省市场监管局组织的农产品质检机构检测技术能力验证考试，验证内容包括：大米中的镉、砷，芹菜中三唑磷、高效氯氟氰菊酯；柑橘中杀扑磷、氰戊菊酯的测定。考试结论为一次性考试合格。

8月22日-28日，参加了四川省市场监管局组织的土壤样品有机质、全氮检测技术能力验证考试，全氮合格，有机质结果为补测合格。

（五）认真完成风险监测结果总结分析报告。2022年完成县级监测540个样品，其中：风险监测482个样品，监督检测58个样品。

2022年完成县级风险监测农药残留监测391个，合格391个，合格率100%，其中蔬菜样品322个，水果样品66个，食用菌样品3个。检测参数包括甲胺磷、氧乐果、甲拌磷、对硫磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、乐果、敌敌畏、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、杀螟硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、久效磷、六六六、氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、异菌脲、三氯杀螨醇、腐霉利、乙烯菌核利等37项。

2022年完成县级风险监测重金属监测149个样品，其中蔬菜重金属监测50个，合格49个，小麦长期定点监测33个，稻谷33个，土壤33个样品，监测参数为重金属镉。

2022年蔬菜样品的抽样地点覆盖我市12个镇乡（街道），和2021年仅集中在3个镇乡比，抽样地点的覆盖面更广；食用菌样品的抽样地点为玉泉镇、孝德镇；水果样品的抽样地点为汉旺镇、什地镇、剑南街道、富新镇、广济镇、九龙镇、紫岩街道、玉泉镇、麓棠镇9个镇乡。粮食作物小麦、水稻抽样地点为广济镇、紫岩街道、剑南街道、九龙镇、麓棠镇、玉泉镇、新市镇、孝德镇、富新镇、什地镇10个镇乡。

蔬菜、水果和食用菌样品均在本市的农产品生产基地抽取，抽样当天制备、缩分后冷冻保存。所有制备样品每份200克以上,冷冻保存。蔬菜的监测品种为鳞茎类、芸苔属类、叶菜类、瓜类、茎类、根茎类和薯芋类，包括韭菜、葱、结球甘蓝、花椰菜、菜薹、油麦菜、普通白菜、大白菜、、厚皮菜、甘薯叶、南瓜、茎用莴苣、萝卜、马铃薯等本地当时主产蔬菜；水果的监测品种为仁果类、核果类、浆果及其他小型水果、瓜果类4种，包括梨、桃、李子、葡萄、猕猴桃、西瓜等时令水果；食用菌的监测品种为姬菇；确保了监测样本的代表性。

绵竹市2022年蔬菜、水果、食用菌样品抽取环节详见下表：

| 主体类型 | 蔬菜（个） | 占% | 水果（个） | 占% | 食用菌（个） | 占% | 合计（个） | 占抽样主体% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 | 0 | 0.00 | 18 | 40.91 | 0 | 0.00 | 18 | 5% |
| 家庭农场 | 21 | 7.34 | 8 | 18.18 | 2 | 66.67 | 31 | 9% |
| 散户（大户） | 222 | 77.62 | 11 | 25.00 | 1 | 33.33 | 234 | 70% |
| 市场 | 4 | 1.40 |  | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1% |
| 企业 | 0 | 0.00 | 2 | 4.55 | 0 | 0.00 | 2 | 1% |
| 专合 | 39 | 13.64 | 5 | 11.36 | 0 | 0.00 | 44 | 13% |
| 合计 | 286 |  | 44 |  | 3 |  | 333 | 100% |

（六）管理情况

一是制定风险监测方案，落实工作责任分工，统一项目实施行为规范。二是按照进度安排科学合理抽检。三是加强监督管理，项目办不定期开展督导检查，确保政策落实到位。四是规范原始记录档案的管理，确保过程受控。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照《绵竹市农业农村局关于开展2022年农产品质量安全监督抽查和例行风险抽查工作方案的通知》的要求，全年完成风险监测任务为500个样品，实际完成540个样品的监测，完成108%，检测参数为有机磷、有机氯、拟除虫菊酯37项农药残留指标进行风险监测，抽检小麦、水稻、土壤镉重金属检测99个样品，实际完成99个样品的检测，完成100%。

（二）项目效益情况。

1、筛选出了我市大宗农产品的主要风险因子

（1）监测种类分析

农药残留监测分析：从监测种类来看，本次监测蔬菜样品286个，其中：鳞茎类23个、芸苔属类57个、叶菜类107个、茎类24个、豆类9个，茄果类17个，瓜类19个，根茎类和薯芋类30个。有农药检出的样品45个，其中：鳞茎类5个、芸苔属类9个、叶菜类18个、茎类4个、根茎类7个、豆类2个。监测的食用菌样品种类为姬菇3个，均无农药检出。监测的水果样品44个，其中：柑橘类1个，仁果类2个，核果类6个个，浆果及其它小型水果34个，瓜类水果1个；有农药检出的样品19个，核果类3个，浆果及其它小型水果16个。

重金属监测分析：2022年县级重金属专项监测参数为镉。监测的粮食作物中，小麦共33个，合格21个，合格率63.63%；水稻共33个，合格9个，合格率27.27%；蔬菜50个，合格49个，合格率98%。

（2）监测品种分析

从监测品种来看，有农药检出的蔬菜为韭菜、结球甘蓝、花椰菜、菜薹、球茎甘蓝、球茎甘蓝(苤头)、抱子芥、芥菜(大头菜、青菜头)、芹菜、油麦菜、豌豆尖、普通白菜(小白菜、青菜、瓢儿白)、大白菜、苋菜、茎用莴苣、豇豆、萝卜；有农药检出的水果为李子、桃、葡萄、猕猴桃；食用菌无检出。

（3）监测参数分析

从监测参数来看，本次监测的37个参数中，蔬菜类样品有限用药检出1种，常规农药检出14种，占总参数的40.5%。其中：限用农药乙酰甲胺磷检出1次，百菌清检出1次，吡虫啉3次，敌敌畏6次，多菌灵1次，二唪磷7次，腐霉利检出11次，联苯菊酯检出2次，氯氟氰菊酯检出5次，异菌脲检出5次，氯氰菊酯检出3次，氟氰戊菊酯检出3次，氰戊菊酯检出2次，溴氰菊酯检出1次，乙烯菌核利检出2次，；水果类样品也无禁用药和限用药检出，常规农药检出5种，甲氰菊酯检出1次，腐霉利检出9次氯氟氰菊酯检出9次，异菌脲各检出1次，氰戊菊酯检出3次。食用菌和茶叶无农药检出。

重金属镉监测，粮食作物130个小麦样品重金属的检出情况为合格样品105个，210个水稻样品重金属镉的检出情况为合格样品144个，100个蔬菜样品合格样品99个，不合格样品1个，为芹菜。

（4）监测环节分析

本次监测中，蔬菜样品中有农药检出的45个样品，3个来自家庭农场、5个来自专业合作社、37个来自散户（含大户）；水果样品中有农药检出的19个样品，7个来自家庭农场，1个来自专业合作社, 7个来自企业（公司），4个来自散户（含大户）。食用菌无农药检出。

2、项目实施的社会效益

确保消费者吃上放心农产品，掌握绵竹市农产品质量安全状况。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从监测的种类看，鳞茎类、芸苔属类、叶菜类、茎类、豆类、茄果类、瓜类、根茎类和薯芋类；水果中，仁果类、核果类和浆果及其他小型水果类均有农药检出。应将上述种类纳入重点风险监控名单重点监测，对名单中的生产经营主体及产品进行监督抽检，同时加大执法力度；从监测环节看，应加强对蔬菜种植专合社及家庭农场、农业企业的用药培训和指导，规范其生产、经营行为，通过专合社及家庭农场辐射带动周边散户用药行为。粮食作物重金属超标问题，要积极探索土壤修复技术，对受污染耕地进行改种高粱、改种玉米、改种低积累品种的“三改”示范，全面推进受污染耕地安全利用，采取“调品种、调结构、调水份、调土壤、调农艺”的“五调”措施，最大程度降低粮食重金属超标率，保障人民群众身体健康。

（二）存在的问题及相关建议。

1、专业技术人员缺乏。

2、设备比较陈旧，准确度和精确度不能满足检测指标的要求。

绵竹市农业农村局

2023年4月10日