2022年市级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金--“三好”家庭农场市级示范场项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.资金到位情况

“三好”家庭农场项目预算250000元下达我局。

2.资金使用情况

资金用于进一步加强家庭农场市级示范场规范化建设，充分发挥其在乡村振兴产业发展中的示范引领作用。

一是给予2021年度命名的德阳市“三好”家庭农场示范场资金扶持，支持5个2021年度命名的德阳市“三好”家庭农场示范场技术装备进一步提升，基础设施进一步完善，经营管理进一步规范，示范效应进一步提高，计划财政资金每个家庭农场2万元，共计10万元，目前该5个家庭农场均已通过验收，正在准备报账资料。

二是统一为未配备绵竹市家庭农场统一标识牌的家庭农场制作标识牌，尺寸1.2m*2.4m，材质矩管+扣条+PVC雕刻，计划制作100个标识牌（各级示范场优先），单价1500元/个，共计使用财政资金15万元；

（二）项目绩效目标。

1.数量指标为覆盖家庭农场数量大于等于100个。

2.质量指标为提升家庭农场技术装备，基础设施，经营管理，示范效应大于等于5个。

3.为时效指标完成时限在2023年6月30日前。

4.成本指标为项目总投入小于等于250000元。

5.可持续影响指标为提升家庭农场的规范化水平数量大于等于100个。

6.满意度指标为服务对象满意度大于等于90%。

二、项目资金申报及使用情况

“三好”家庭农场项目预算250000元下达我局。资金用于进一步加强家庭农场市级示范场规范化建设，充分发挥其在乡村振兴产业发展中的示范引领作用。我局编制了《绵竹市2021年德阳市“三好”家庭农场市级示范场奖补资金项目实施方案》并经局党组审议后实施，方案具体内容为：

一是给予2021年度命名的德阳市“三好”家庭农场示范场资金扶持，支持5个2021年度命名的德阳市“三好”家庭农场示范场技术装备进一步提升，基础设施进一步完善，经营管理进一步规范，示范效应进一步提高，计划财政资金每个家庭农场2万元，共计10万元。

二是统一为未配备绵竹市家庭农场统一标识牌的家庭农场制作标识牌，尺寸1.2m*2.4m，材质矩管+扣条+PVC雕刻，计划制作100个标识牌（各级示范场优先），单价1500元/个，共计使用财政资金15万元；

三、项目实施及管理情况

一是给予2021年度命名的德阳市“三好”家庭农场示范场资金扶持，支持5个2021年度命名的德阳市“三好”家庭农场示范场技术装备进一步提升，基础设施进一步完善，经营管理进一步规范，示范效应进一步提高，计划财政资金每个家庭农场2万元，共计10万元，目前该5个家庭农场均已通过验收，正在准备报账资料。

四、项目绩效情况

1.数量指标为覆盖家庭农场数量大于等于100个，完成率100%。

2.质量指标为提升家庭农场技术装备，基础设施，经营管理，示范效应大于等于5个，完成率100%。

3.为时效指标完成时限在2023年6月30日前，预计完成率100%。

4.成本指标为项目总投入小于等于250000元，完成率100%。

5.可持续影响指标为提升家庭农场的管理规范化水平数量大于等于100个，完成率100%。

6.满意度指标为服务对象满意度大于等于90%，完成率100%。

五、评价结论及建议

严格按照项目管理办法实施。