项目支出绩效自评报告

（2022年现代农业园区培育项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金现代农业园区培育项目，支持紫岩街道双坪村绵竹市紫岩街道双坪村马鸣泉稻鸭共生产业园建设项目和九龙镇600亩绿色食品基地及生态旅游开发项目茶叶产业园建设项目，项目总投资463.83万元，其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金200万元，业主自筹263.83万元。

1．项目主管部门（农业农村局）在该项目管理中的职能:组织项目实施单位按要求编制实施方案，经农业农村局批复后，实施单位按方案组织实施，检查验收，项目总结。

2．项目立项、资金申报的依据：2022年本级财政补助资金支持园区产业发展要求。

3．资金管理办法制定情况，按照2022年本级财政衔接推进乡村振兴补助资金支持产业发展要求，根据项目的完成进度和资金拨付要求，向项目实施业主拨付项目资金。

4．资金分配的原则及考虑因素：按照有利于新型经营主体产业发展，有利于农民增收，有利于乡村振兴。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。支持紫岩街道双坪村绵竹市紫岩街道双坪村马鸣泉稻鸭共生产业园建设项目：园区道路建设，硬化道路长2400米。园区沟渠建设900米。园区内防护网建设6000米。支持九龙镇600亩绿色食品基地及生态旅游开发项目茶叶产业园建设项目：建立600亩的生态茶园农旅融合基地基础设施：其中包括5935 m2沥青道路、1100m2旅游栈道及给排水系统。

2．项目应实现的具体绩效目标，截至目前完成项目支出资金180万元，项目进展顺利。

（三）项目自评步骤及方法。

1、项目业主单位自查。

2、项目管理部门抽查。

3、撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。由紫岩街道办事处、九龙镇人民政府组织业主编制方案，报市农业农村局，经局党组会议审核通过后，由农业农村局批复，由紫岩街道双坪村股份经济联合社和绵竹三溪香茗茶叶有限责任公司组织实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。2022年本级财政补助资金支持产业发展资金支持现代农业园区培育项目资金200万元。

2．资金到位。全部到位。

3．资金使用。汇总统计截至评价时点该项目资金支出200万元。资金使用安全、规范及有效。

（三）项目财务管理情况。

自评得分98分。总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目下达后，积极组织实施。实施中，检查实施质量及安全生产，项目完成后组织验收，经第三方会计师事务所审计后，兑现奖补资金。

（二）项目管理情况。项目基础设施建设，涉及招投标，严格按照政府采购相关规定办理。

（三）项目监管情况。积极组织实施，解决实施中的问题，检查实施质量及安全生产，实施效果明显，得到了群众的称赞。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至评价项目兑现奖补资金200万元，项目进展顺利

（二）项目效益情况。

项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益明显，实施项目的业主及周边群众对项目实施十分关注满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目选项准确，符合项目预期要求。

（二）存在的问题。

项目实施过程中受持续高温和农村疫情，进度受到一定影响。

（三）相关建议。

加快项目实施进度，提升农业生产经济效益。