绵竹市绵竹市2022年酿酒专用粮基地建设项目绩效报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照四川省农业农村厅关于印发《2022年酿酒专用粮基地建设指导意见》的通知，结合绵竹实际，编制《绵竹市2022年酿酒专用粮基地建设实施方案》。

（二）项目绩效目标。

2022年，四川省农业农村厅给我市下达的发展酿酒专用粮基地1.75万亩，其中核心示范片1个，面积不少于1000亩。通过富新镇粮油园区及该园区内酒企的酿酒专用粮需求实际，结合2022年耕地安全利用中种植结构调整工作，全市发展酿酒专用高粱1800亩、玉米500亩、水稻15200亩。酿酒专用粮核心示范片建设在剑南街道柏杨村，面积不少于1000亩。二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目请示已经市政府常务会议审议通过，

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

此资金是现代农业发展工程专项资金。

2．资金到位。

该项目资金共计35万元。

3．资金使用。

2022年我市酿酒专用粮生产基地建设资金35万元，根据l四川省财政厅、四川省农业农村厅关于下达2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知（川财农【2022】55号）资金用于基地建设所需的物化投入、社会化服务和技术服务指导等方面，我市资金补助如下：

（1）用于3个品种的无人机病虫防治购买社会化服务，面积1.75万亩，每亩补助10元，共计补助17.5万元。

（2）水稻、玉米和高粱收获后烘干补贴，计划补助资金13万元，其中玉米和高粱计划100吨，补助80元/吨，共计补助0.8万元。水稻计划6100吨，补助20元/吨，补助12.2万元

（3）培训宣传费4.5万元。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目重点工作包括：规划生产基地；建设示范园区、围绕龙头企业，组织订单生产；培育经营主体，提高组织水平。

资金支付包括：用于购买服务项目的病虫防治，由服务者提供作业清单（种植户签字确认）后兑付补贴费用；用于购买服务项目的烘干环节，按有烘干设备的服务者提供作业清单后支付补贴费用；培训宣传费用：一是基地建设标示牌。二是宣传培训费用按规定支付

（二）项目管理情况。

严格按照上级文件及方案执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照四川省农业农村厅关于印发《2022年酿酒专用粮基地建设指导意见》的通知，结合绵竹实际，编制《绵竹市2022年酿酒专用粮基地建设实施方案》。

（二）项目效益情况。

1、经济效益：基地内业主增收35万元。

2、生态效益：完成种植结构调整面积1.75万亩。

3、业主满意率高于90%。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题。

1、高粱种植技术相对不完善。

（二）相关建议。

1、建议补贴项目不要进行绩效评估，没有实际意义。上级给多少资金我们就发多少，有何绩效。

2、建议给村、镇适当的工作经费。