项目支出绩效自评报告

（2022年新冠疫情向马尔康捐赠蔬菜本级项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年8月，阿坝州发生较为严重新冠疫情，2022年9月3日，接德阳市、绵竹市有关领导紧急指示，为协助马尔康抗击新冠疫情，充分体现“德—阿一家亲”，向马尔康捐赠一批蔬菜，两车共40.67吨，农业农村局购买后运输到马尔康，由马尔康市农业农村局接受捐赠。

- 项目主管部门（农业农村局）在该项目管理中的职能:按照德阳市、绵竹市领导指示，向绵竹市乐松种植专业合作社购买蔬菜、装车、制作悬挂捐赠宣传条幅、承担运输、到地交接捐赠蔬菜。

- 2．项目立项、资金申报的依据：根据绵竹市2022年绵竹市委、市政府常委会批准同意申请财政资金安排。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：按照领导指示，帮助马尔康抗击新冠疫情，落实捐赠蔬菜提供方，了解成都蔬菜批发市场价格、疫情期间外省车辆来川、回去需隔离的运输费用，完成捐赠后由蔬菜提供方向农业农村局申请拨付，农业农村局向市申请资金计划，按程序向捐赠蔬菜提供方拨付项目资金。

4．资金分配的原则及考虑因素：按照捐赠原则、蔬菜批发市场销售及批量采购价格从优原则，有利于充分体现“德阿一家亲”两地友谊传承，有利于本地蔬菜生产业主积极性，有利于本项目实施完成。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。阿坝州发生较为严重新冠疫情，按照市政府的安排，我局向绵竹市乐松种植专业合作社购买蔬菜、装车、制作悬挂宣传条幅、承担运输等，到马尔康捐赠蔬菜，充分体现“德—阿一家亲”。

2．本项目申请资金额度283271.6元，实际使用资金279321.6元，申请退回资金3950元，项目顺利完成。

（三）项目自评步骤及方法。

1、项目业主单位自查。

2、项目管理部门抽查。

3、撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

接德阳市、绵竹市紧急指示要求，当天落实蔬菜提供方、装车、制作悬挂捐赠宣传条幅，当天出发，当天到达马尔康，与接收方马尔康市农业农村局交接捐赠蔬菜，由绵竹市农业农村局向市申请资金支付，财政下达资金计划后经局党组会议审核通过后，由农业农村局支付给蔬菜提供方。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。按照需求，向政府申请资金283271.6元。

2．资金到位。资金全部到位。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目完成全部资金支出279321.6万元。资金使用安全、规范及有效。

（三）项目财务管理情况。

自评得分100分。总体评价项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。接德阳市、绵竹市紧急指示要求，当天落实蔬菜提供方、落实装车、制作悬挂捐赠宣传条幅，当天出发，当天到达马尔康，与接受方马尔康市农业农村局交接捐赠蔬菜，有绵竹市农业农村局向市申请资金支付，财政下达资金计划后经局党组会议审核通过后，由农业农村局支付给蔬菜提供方。

（二）项目管理情况。项目按照财政资金使用相关规定办理。

（三）项目监管情况。积极组织实施，解决实施中的问题，检查实施质量及安全生产，实施效果明显，得到了马尔康市政府、马尔康市农业农村局的称赞。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目兑现资金279321.6万元，项目顺利完成。

（二）项目效益情况。

项目完成捐赠蔬菜40.67吨，能够满足马尔康8万人一天一斤蔬菜的需求量，经济效益、社会效益明显，马尔康市对蔬菜捐赠项目给予高度评价，十分满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目选项准确，达到充分体现“德阿一家亲”的目的，帮助马尔康人民抗击新冠疫情，渡过难关，达到项目预期要求。

（二）存在的问题。

项目完成后资金计划下达时间稍晚。

（三）相关建议。

无。

绵竹市农业农村局

2023年4月8日