绵竹市2022年稻谷目标价格补贴项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据四川省财政厅、 四川省农业农村厅《关于提前下达2022年目标价格补贴（稻谷）的通知》（川财建[2021]363号）和四川省农业农村厅、四川省财政厅《关于做好2022年稻谷补贴工作的通知》（川农函[2022]368号）文件要求，按照《四川省稻谷目标价格补贴专项资金管理办法》（川财规[2019]14号）文件规定，2022年稻谷补贴面积313843.19亩，补贴户数59090个农户，补贴标准58.03元/亩，补贴总金额18212054元。

（二）项目绩效目标。

2022年稻谷目标价格补贴资金按照资格审批平台中补贴标准核算后统计补贴总金额为18212054元，根据四川省财政厅、 四川省农业农村厅《关于提前下达2022年目标价格补贴（稻谷）的通知》（川财建[2021]363号）和四川省农业农村厅、四川省财政厅《关于做好2022年稻谷补贴工作的通知》（川农函[2022]368号）文件要求，按照《四川省稻谷目标价格补贴专项资金管理办法》（川财规[2019]14号）文件规定，补贴资金于11底前进行发放。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局于2022年9月10日以《绵竹市农业农村局关于上报〈绵竹市2021年扩种油菜项目实施方案〉的请示》（竹农发[2021]91号）文件向市政府请示后，于10月29日经市政府十八届八十四次常务会议通过。

（二）资金计划、到位及使用情况

根据四川省财政厅、 四川省农业农村厅《关于提前下达2022年目标价格补贴（稻谷）的通知》（川财建[2021]363号）文件规定，2022年稻谷目标价格补贴资金共计18212054元。资金公示后通过德阳市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”监管服务平台发放。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据四川省财政厅、 四川省农业农村厅《关于提前下达2022年目标价格补贴（稻谷）的通知》（川财建[2021]363号）和四川省农业农村厅、四川省财政厅《关于做好2022年稻谷补贴工作的通知》（川农函[2022]368号）文件要求，按照《四川省稻谷目标价格补贴专项资金管理办法》（川财规[2019]14号）文件规定，我市制定了《绵竹市2022年稻谷补贴实施方案》。要求村（社区）入户登记和水稻种植户信息进行核实，由村（社区）业务办理人员进入四川省稻谷补贴阳光审批系统进行补贴申报，再由镇（街道）经办人员进行调查核实、公示；公示确认后由区县经办人员进行调查核实并公示，再由财政部门进行补贴标准核算。核算标准后进行两级资金公示，公示无异议后通过德阳市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”监管服务平台发放补贴。

（二）项目管理情况。

实行补贴面积和补贴资金公示制。

（三）项目监管情况。

首先由村（社区）入户登记和水稻种植户信息进行核实，核实后进行面积申报并公示。公示确认后由镇（街道）经办人员对上报数据进行抽查，核对受益人的申报面积，无误后进行公示。乡镇公示确认后由区县经办人员在惠民惠农阳光审批系统中对全市范围内申报人员进行抽查，核对面积无误后进行公示。补贴标准确定后，由区县经办人员在系统中发布村、两级资金公示。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。2022年稻谷补贴总金额18212054元，于2022年11月4日通过德阳市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”监管服务平台进行发放。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

（一）经济效益（增产增收）

2022年稻谷补贴资金总金额18212054元，全市水稻种植户每亩直接增加收益58.03元

（二）社会效益

提高规模户种植水稻积极性。稳定粮食播面、产量，确保粮食安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

1.基层经办人员流动性大，导致相关人员对申报流程不熟悉，影响申报进度。

2.申报系统对网络环境要求过高，严重影响申报。

3.信息修改过程相对复杂，耗时较长。