项目支出绩效自评报告

(农产品质量安全追溯体系及食用农产品合格证应用补助费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为持续提升我市农产品质量安全监管可追溯管理水平，鼓励食用农产品生产主体运用追溯管理信息平台，开展产品追溯信息录入，实现食用农产品质量安全全程可追溯。具体如下：1.奖励范围限于我市已入驻“国家/省级农产品质量安全追溯管理信息平台”并运用录入产品批次和销售批次信息的主体；2.对已购置“食用农产品承诺达标合格证”追溯码打印设备（仅限能对接省平台数据的设备）及主体的运用给予奖补；3.不分段累计奖励；4.结合依据各主体数据录入和食用农产品合格证开具情况从高到低依次享受奖补资金，用完为止不再追加资金。5.统计时间段：2021年3月1日--2021年12月20日。

（二）项目绩效目标。

1．加强推进我市农产品生产主体在“国家/省级农产品质量安全追溯管理信息平台”的运用和合格证开具使用。通过全市已入驻追溯平台的生产经营主体齐力推动注册和运用，完成合格证开具和录入1000条生产批次及1200条以上销售批次的信息录入考核目标。

2．激励生产主体积极开展“国家/省级农产品质量安全追溯管理信息平台”的运用和合格证开具使用，提高积极性。

3、减轻“国家/省级农产品质量安全追溯管理信息平台”的运用和合格证开具使用时的成本支出。

（三）项目自评步骤及方法。

由符合条件的生产主体向市农业农村局提出申请，并提供相应证明材料（申请书、主体信息证明、追溯运用/带码合格证的平台截图、账户信息等），经市农业农村局农监股审议后，按方案兑付奖补资金。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报条件。

1、追溯管理信息平台运用奖励标准：生产主体在国家级/省级农产品质量安全追溯管理信息平台录入的产品生产批次和销售批次信息数总量达到100条以上的，给予基础奖励400元/户；200条以上的，给予基础奖励500元/户；400以上的，给予基础奖励500元/户，同时给予运用激励奖，每条0.475元；最高不超过4000元；每个的生产主体不能重复申领其他阶段奖励金。

2、对已购置“食用农产品承诺达标合格证”追溯码打印设备（仅限能对接省平台数据的设备）及主体的运用给予奖补的标准：一是已购置“食用农产品承诺达标合格证”追溯码打印设备（仅限能对接省平台数据的设备）的主体给予一次性设备补贴800元/台；二是同时对在国家/省级农产品质量安全追溯管理信息平台开具带追溯码合格证的主体给予运用奖补每张1.00元，最高不超过500元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。按照《绵竹市运用农产品质量安全追溯管理信息平台和开具带码合格证奖励兑付方案》共支付3万奖补资金。

2．资金到位。已将资金拨付到位，资金到位率100%。

3．资金使用。依照《绵竹市运用农产品质量安全追溯管理信息平台和开具带码合格证奖励兑付方案》对国家平台数据筛查后，有25家生产主体符合要求并于2022年4月底前提交了申报材料后，绵竹市农业农村局农监股审核申请材料后一次性将3万元拨付该企业。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金使用严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目按照《绵竹市运用农产品质量安全追溯管理信息平台和开具带码合格证奖励兑付方案》文件组织实施管理，项目依据申报审核拨付流程实施。实施后对企业农产品追溯能力提高发挥了良好的激励扶持作用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按数量、质量、及时、有效的对照项目计划已完成目标。

（二）项目效益情况。

从项目实施后起到了良好的经济效益、社会效益以及得到服务对象非常满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目助力食用农产品生产主体农产品质量安全追溯管理信息平台运用和带码合格证开具，满意度100%。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

建议本级财政持续给予支持，提高推广使用奖励。