项目支出绩效自评报告

（省市两级乡村振兴转移支付资金项目”先进镇、示范村、园区奖补项目”）

一、项目概况

（一）项目基本情况。为顺利实施乡村振兴转移支付资金项目，各项目镇村聘请第三方公司完成项目设计等前期工作。根据相关文件规定，奖补资金不得用于项目设计等经费支出，所以此项目资金由市财政局统筹安排。2022年财政预算资金286744.43元。

（二）项目绩效目标。

顺利实施乡村振兴转移支付资金项目，充分发挥奖补资金效益。

（三）项目自评步骤及方法。

对项目资金使用情况、资金管理情况及项目绩效等方面进行自查和评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市农业农村局根据各项目镇村实际产生的费用安排项目资金。涉及九龙镇、广济镇和富新镇等。在收到费用相关资料后，绵竹市农业农村局按照资金拨付程序进行拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2022年省市两级乡村振兴转移支付资金项目前期工作经费已到位286744.43元，绵竹市农业农村局按照资金拨付程序进行拨付，截止2022年底该资金已支付274514.43元。

（三）项目财务管理情况。

实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

- 项目组织架构及实施流程。绵竹市农业农村局汇总各项目镇村实际产生的项目前期费用，统一向市政府申请项目前期工作经费。

（二）项目管理情况。项目资金由绵竹市农业农村局根据各项目镇村签订的合同内容进行拨付。

（三）项目监管情况。加强实地调研工作，不定期到相关镇村了解乡村振兴转移支付资金项目推进情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

九龙镇、富新镇文永村、广济镇云盖村等已完成项目前期工作。

（二）项目效益情况。

顺利实施乡村振兴转移支付资金项目，充分发挥奖补资金效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

建设项目严格按照项目建设与资金管理的办法和规定进行管理。项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（二）存在的问题。

相关镇（街道）在项目资料收集中存在不足，部门项目资料缺失。

（三）相关建议。

建议相关镇（街道）在项目实施过程中注意项目资料收集，并完善相关项目资料。