## 项目支出绩效目标自评表
附件1-2
项目支出绩效目标自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  |  | 绵竹市农业外来入侵物种普查项目
预算单位 |  |  | 绵竹市农业农村局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 57.8 | 执行数： | 15.756
| 其中：财政拨款 |  | 57.8 | 其中：财政拨款 | 15.756
| 其他资金 |  |  | 其他资金
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 2023年12月31日前完成并验收。 |  |  | 已通过政府采购确定服务机构，制定实施方案，确定普查清单，在绵竹市行政区域范围内12个镇（街道）的农田、渔业水域等农业生态系统，针对农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害和农业外来入侵水生动物进行普查。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 专项普查调查镇数量（涉农街道） | 12个 | 12个
|  |  | 开展踏查点数量 | ≥60个； | 共设置踏查点205个，其中入侵植物65个，入侵病虫害127个，入侵水生动物13个。
|  |  | 形成普查清单数量 | 形成普查清单1份，总结报告数量1份 | 形成普查清单1份，总结报告数量1份
|  |  | 宣传培训（场次） | ≥1场次； | 4场次。
|  | 质量指标 | 普查样地调查按时完成率 | 普查样地调查按时完成率≥98%； | 待完成
|  |  | 样地调查合格率 | ≥95%； | 待完成
……
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | 第一阶段完成
指标2：
……
|  | 成本指标 | 财政资金额度 | ≤57.8万元 | 已经支付15.756万元
指标2：
……
……
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1： | 普查结果统筹科学处置入侵物种，丰富生物多样性，定性好。 | 已达到
|  |  | 镇（街道）农业普查覆盖面 | 100% | 100%
……
……
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 抽查区域内涉农镇（街道）和农民满意度 | ≥90% | 90%
指标2：
……