## 项目支出绩效目标自评表
项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2021年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金（益农社提档升级）
预算单位 |  |  | 绵竹市农业农村局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 115 | 执行数： | 61.908
| 其中：财政拨款 |  | 115 | 其中：财政拨款 | 61.908
| 其他资金 |  |  | 其他资金
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 益农信息社信息员业务及直播能力培训≥300 人次；特色农产品专题促销推广及直播带货活动≥3 场；线上媒体专题宣传引流≥3 项产品。 |  |  | 已完成培训、示范站点建设、便民服务板块建设等内容，部分项目内容延期完成。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 益农信息社信息员业务及直播能力培训 | 益农信息社信息员业务及直播能力培训≥300 人次 | 益农服务基础能力培训、农村电商进阶能力培训共7场，培训学员350余人次。
|  |  | 特色农产品专题促销推广及直播带货活动 | 特色农产品专题促销推广及直播带货活动≥3 场 | 已开展了3场专场直播带货活动。
|  |  | 线上媒体专题宣传引流 | 线上媒体专题宣传引流≥3 项产品 | 通过四川电信IPTV频道和天虎云商APP线上平台推流9款商品。
|  |  | 益农示范站配套硬件设备更新 | 益农示范站配套硬件设备更新达到开展直播、提供服务、发布信息和信息技术应用体验的基本要求 | 电脑、打印机、电视、手机、直播设备及工作台等已安装完成，并验收使用；益农示范站配套硬件设备已更新达到开展直播、提供服务、发布信息和信息技术应用体验的基本要求。
|  |  | 解决农民工就业 | 解决农民工就业≥100人次 | 通过益农社平台发布农民招工、就业信息，并组织线下招聘会，已解决农民工就业100余人次。
|  | 质量指标 | 益农信息社服务平台 | 益农信息社服务平台提档提升 | 增加直播服务、农民工招工、扩大益农社政务服务等功能。
|  |  | 益农示范站配套硬件设备 | 益农示范站配套硬件设备更新 | 配套直播设备，已达到开展直播、提供服务、发布信息和信息技术应用体验的基本要求。
|  | 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 延期完成
指标2：
|  | 成本指标 | 学员培训成本 | 达到预期效果 | 符合预期
|  |  | 益农示范站点建设成本 | 达到预期效果 | 符合预期
|  |  | 益农信息社服务平台提档提升 | 达到预期效果 | 符合预期
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 增加农民收入 | 解决农民工就业人次 | 解决农民工就业≥100人次，增加农民收入。
|  |  | 促进农民增收 | 特色农产品专题促销推广及直播带货活动 | 已开展了3场专场直播带货活动，促进农民增收。
|  | 社会效益 指标 | 广大农民提供丰富服务能力的基层信息化服务站点 | 发挥益农社和信息员的示范带动作用 | 为广大农民提供丰富服务能力的基层信息化服务站点，充分发挥信息进村入户示范项目效益。
指标2：
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：
指标2：
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 满意度 | 接受培训人员满意度 | 接受培训人员满意度100%
|  |  | 满意度 | 服务对象满意度 | 达到95%