## 项目支出绩效目标自评表
项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金（农产品质量安全追溯能力提升）
预算单位 |  |  | 绵竹市农业农村局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 14.98 | 执行数： | 14.98
| 其中：财政拨款 |  | 14.98 | 其中：财政拨款 | 14.98
| 其他资金 |  |  | 其他资金
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 按照《绵竹市农产品质量安全追溯能力提升项目实施方案》的要求，项目任务包括：选10家企业开展追溯示范和5家主体农产品扫码领红包，建立合格证市场化运用开具点2个；提升全市农产品质量安全追溯能力。 |  |  | 按照《绵竹市农产品质量安全追溯能力提升项目实施方案》的要求，推进情况：1.选了10家企业开展追溯示范和5家主体农产品扫码领红包，建立合格证市场化运用开具点2个，同时已完成县域追溯平台的录入任务。2.对辖区内生产经营主体和监管人员100人开展追溯平台上机操作培训2次已完成并支付完成。3.营造农产品质量安全氛围，开展农产品质量安全追溯宣传12次，制作宣传展板4幅，印证宣传单页1.5万张，并为生产经营主体配置追溯管理制度和耗材已完成验收，已按程序审批支付。4.有效提升了全市农产品质量安全追溯能力。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 促进企业发展 | 选10家企业开展追溯示范和5家主体农产品扫码领红包，建立合格证市场化运用开具点2个 | 选了10家企业开展追溯示范和5家主体农产品扫码领红包，建立合格证市场化运用开具点2个
|  | 质量指标 | 省级财政资金 | 通过项目的示范带动，积极探索了农产品质量安全追溯体系建设的有效模式，推动了国家（省级）追溯系统及承诺达标合格证在食用农产品生产领域和销售环节的应用，收到较好的推广效果。带动区域农产品生产主体的生产经营行为得到进一步规范，主体责任意识加强。农产品质量安全监管方式进一步转变，农产品质量安全水平进一步提升保障人民群众身体健康。 | 通过项目的示范带动，积极探索了农产品质量安全追溯体系建设的有效模式，推动了国家（省级）追溯系统及承诺达标合格证在食用农产品生产领域和销售环节的应用，收到较好的推广效果。带动区域农产品生产主体的生产经营行为得到进一步规范，主体责任意识加强。农产品质量安全监管方式进一步转变，农产品质量安全水平进一步提升保障人民群众身体健康。
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2023-12-01 | 2023-03-01
|  | 成本指标 | 省级财政资金 | 25万 | 25万
指标2：
……
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 促进企业发展 | 支持示范企业开展农产品质量追溯管理，促进企业发展，降低合格证运用开具成本，提升产品销售量。 | 支持示范企业开展农产品质量追溯管理，促进企业发展，降低合格证运用开具成本，提升产品销售量。
指标2：
|  | 社会效益 指标 | 提高企业效益及农产品质量追溯管理水平 | 提高全市农产品质量追溯管理水平，提高示范企业效益及农产品质量追溯管理能力，保障消费者吃上放心农产品。 | 提高全市农产品质量追溯管理水平，提高示范企业效益及农产品质量追溯管理能力，保障消费者吃上放心农产品。
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：
指标2：
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 满意度 | 客户满意度 | 98%