## 项目支出绩效目标自评表
项目支出绩效目标自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  |  | 2022年绵竹市高标准农田“非耕地”占用面积补建项目
预算单位 |  |  | 农田建设股
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 294.9 | 执行数： | 294.9
| 其中：财政拨款 |  | 294.9 | 其中：财政拨款 | 294.9
| 其他资金 |  |  | 其他资金
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 1.2.2 建设规模 补建高标准农田面积2.30万亩。 1.2.3 建设内容 1.土地平整 调整田型140亩，其中耕作层剥离和回填140亩。 2.灌溉与排水 项目实施区域内计划新建和整治农田排灌渠共363条，衬砌明渠长99.05km。 3.田间道路 建设田间道路24条，长度共计5.94km。 1.2.4建设工期 总工期：建设工期2个年度。 |  |  | 1.2.2 建设规模 补建高标准农田面积2.30万亩。 1.2.3 建设内容 1.土地平整 调整田型140亩，其中耕作层剥离和回填140亩。 2.灌溉与排水 项目实施区域内计划新建和整治农田排灌渠共363条，衬砌明渠长99.05km。 3.田间道路 建设田间道路24条，长度共计5.94km。 1.2.4建设工期 总工期：建设工期2个年度。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | 补建高标准农田2.08万亩 | 补建高标准农田2.3万亩
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1： | 符合高标准农田技术规范 | 符合高标准农田技术规范
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1： | 建设工期2年 | 2022年12月底完成主体工程
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1： | 建设工程费 | 按审计报告结果据实拨付
指标2：
……
……
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | 粮食增产≥100.46万公斤 | 粮食增产≥100.46万公斤
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1： | 灌溉水利用率提高≥18% | 灌溉水利用率提高≥18%
指标2：
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：
指标2：
……
……
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | 农户满意度≥90% | 农户满意度≥90%
指标2：
……
……