项目支出绩效自评报告

**2020年度德阳市乡村振兴先进县、镇、村奖补资金尾款项目**

一、项目概况

**（一）项目基本情况：**2023年，本级财政下达2020年度德阳市乡村振兴先进县、镇、村奖补资金尾款3524915.5元，主要用于实施2020年度德阳市级乡村振兴先进县、镇、村奖补资金项目。绵竹市农业农村局作为项目的主管部门，负责项目的监督、指导、统筹协调。

**（二）项目绩效目标。**

2020年度德阳市级乡村振兴先进县项目主要用于富新镇文永村产业项目建设；广济镇云盖村、吉祥村，汉旺镇污水官网改造；麓棠镇撂荒地整治和低效利用土地整理。

德阳市级乡村振兴先进镇项目主要用于清平镇实施农业基础设施改造及农村人居环境整治。

德阳市级乡村振兴示范村项目主要用于麓棠镇玫瑰新村、清平镇棋盘村农村基础设施建设和产业项目提升等。

**（三）项目自评步骤及方法：**对项目资金使用情况、项目管理情况、项目实施情况及项目绩效等方面进行自查和评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年，项目镇村按照编制好的项目实施方案进行项目建设，由绵竹市农业农村局对资金使用方案进行审查、汇总后上报德阳市财政局、德阳市农业农村局审批。同年，德阳市局下达资金使用方案的批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。2020年度德阳市乡村振兴先进县、镇、村奖补资金项目总投资700万元，因项目进度延滞等原因，资金收回存量资金。2023年本级财政下达2020年度德阳市乡村振兴先进县、镇、村奖补资金尾款3524915.5元。

2．资金到位。2023年到位资金3524915.5元。

3．资金使用。截至2023年12月31日，2020年度德阳市乡村振兴先进县、镇、村奖补资金尾款项目均已实施完毕并审计完成。奖补资金已拨付321.041295万元，剩余资金平预算。

**（三）项目财务管理情况。**

绵竹市财政局对项目资金进行监管。项目镇村负责项目资金管理。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**各项目镇村负责项目实施，项目村所在的属地镇（街道）负责项目监管。项目镇村负责项目验收。

**（二）项目管理情况。**示范村项目村均采取村民自建的方式实施建设，项目村依据资金使用方案批复编制项目实施方案。

**（三）项目监管情况。**项目在收到项目批复后开工实施。建设项目严格按照项目建设与资金管理的办法和规定进行管理。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目均已实施完毕并通过验收审计。

**（二）项目效益情况。**

项目实施内容涉及道路硬化、村容村貌提升等方面，产业基础设施建设等，项目建成后将改善村容村貌，提升群众幸福感、满意度，让群众出行更加便利，村居环境更加舒适，产业基础更加扎实。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

建设项目严格按照项目建设与资金管理的办法和规定进行管理。项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（二）存在的问题。**

项目实施过程中项目资料收集有待加强。

**（三）相关建议。**

建议项目实施监管负责人加强对项目实施资料的收集、整理、汇总。