2020年度市级现代农业园区建设

考评奖补资金项目（2023回收再安排）支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020年度市级现代农业园区建设考评奖补资金项目，涉及两个子项目。一是“2020年德阳市级现代农业园区奖励资金粮猪园区建设项目” （以下简称粮猪园区建设项目），总投资341万元，其中德阳市级现代农业园区奖励资金200万元，实施主体自筹141万元。

2022年财政收回项目剩余资金140万元，于2023年重新安排。遂形成2020年度市级现代农业园区建设考评奖补资金项目（2023回收再安排），项目资金140万元。

1．项目主管部门（农业农村局）在该项目管理中的职能:审核方案，指导实施，检查督导，复核验收，项目总结。

2．项目立项、资金申报的依据：根据《德阳市财政局 德阳市农业农村局关于下达2020年度市级实施乡村振兴战略考评和市级现代农业园区建设考评激励奖补资金的通知》（德市财农〔2021〕51号）文件精神，德阳市级财政下达市级现代农业园区建设考评激励奖补资金400万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：项目资金管理参照《绵竹市财政局 绵竹市乡村振兴局 绵竹市农业农村局关于印发〈绵竹市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（竹财农〔2021〕481号）贯彻执行。所有的资金统筹使用，由财政部门负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，农业农村局依据项目实施方案按程序报批，项目镇街负责资金和项目具体使用管理。

4．资金分配的原则及考虑因素：按照有利于创建星级现代农业园区，有利于项目实施完成，力争将其培育成特色鲜明、设施装备先进、产业链条完整、生产方式绿色、品牌影响力大、辐射带动力强的现代农业园区。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）粮猪园区建设项目

①农产品集散中心环线提升项目。

主要包括透水混凝土人行步道建设、绿化带建设、涵管建设、转弯道路建设等。

②农产品初加工项目

主要建设农产品原料仓库、清洗选拣车间及设备购置等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：

项目建设完成后,提升现代农业园区1个,园区主导产业覆盖率≥60%，园区农产品产地初加工率≥70%，园区农民人均可支配收入高于当地平均水平≥15%，区域内新型经营主体和农民满意度≥80%。

（1）粮猪园区建设项目

项目于2022年10月开工建设，2023年2月全面完成项目建设。目前广济镇人民政府已全面完成农产品集散中心环线提升建设，新建透水混凝土人行步道、绿化带、涵管1500米，扩建道路面3处。绵竹市正汉农业科技有限公司已建设完成农产品原料仓库、清洗选拣车间及设备。项目资金拟于4月底全面拨付。

（三）项目自评步骤及方法。

1、项目业主单位自查。

2、项目管理部门抽查。

3、撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.粮猪园区

项目下达后，广济镇人民政府会同绵竹市正汉农业科技有限公司积极调查摸底，编制了粮猪园区建设项目实施方案，经绵竹市农业农村局党组会议审核通过后，由绵竹市农业农村局下发了《关于〈2020年德阳市级现代农业园区奖励资金粮猪园区建设项目实施方案〉的批复》（竹农园区〔2022〕15号），由项目实施主体组织实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

| 项目分类 | 建设内容 | 总投资 (万元) | 德阳市级园区奖励资金 (万元) | 业主自筹 (万元) | 项目完 成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粮猪园区建设项目 | 农产品集散中心环线提升项目 | 161 | 140 | 21 | 项目建设全面完成，已拨付项目资金60万元。 |
|  | 农产品初加工项目 | 180 | 60 | 120 |  |
| 项目小计 |  | 341 | 200 | 141 |  |

2．资金到位。德阳市级财政资金、项目单位自筹资金已全部到位。

3．资金使用。截至评价时点，项目资金已全部支付。

（三）项目财务管理情况。

自评得分100分。总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。绵竹市成立了由市政府分管市长担任组长的现代农业园区建设项目推进专班，牵头负责绵竹市农业园区项目工作的协调、推进。项目镇街成立了相应的工作专班,明确专人负责项目推进工作.项目下达后，项目业主单位开展调查摸底，编制项目实施方案，由市农业农村局审核批准后，指导业主单位组织实施。项目实施过程中，严格落实监管责任，项目业主加快项目建设，检查实施项目质量及安全。项目完成后，由项目镇街组织验收后，报请市农业农村局复核验收。

（二）项目管理情况。项目实行公开招投标和政府采购制，招标范围、招标形式、招标方式，严格按照政府采购相关规定办理。园区地理条件优越，基础设施完善，材料和施工机械设备均可直接到达施工现场，生产、生活用电、用水都能得到满足，基础设施条件能够有效保障。资金来源于财政和业主自筹,资金来源稳定可靠，资金能足额保证。

（三）项目监管情况。市农业农村局定期到项目建设现场督导建设进度；项目镇纪委，对项目建设全过程进行监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）粮猪园区建设项目

截至目前完成项目建设已全面完成。

（二）项目效益情况。

（1）粮猪园区建设项目

项目实施后，有效提升了“广济农产品集散中心”外部形象，增加容纳能力，产生聚焦效应，提高了项目镇及周边区域农副产品交易量，带动特色餐饮、民宿、酵素展览等元素和功能，提升农产品价值，带动农民致富，进一步提高了农民人均纯收入。农产品初加工项目提升了农产品附加值，增加周边农户就地就近务工，提高了园区农民收入，社区集体经济组织按收益进行分红。园区基础设施显著改善，农民收入增幅大于15%，农民满意度大于80%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照项目支出绩效评价指标， 2020年度德阳市级现代农业园区奖励资金建设项目绩效自评为100分。

（二）存在的问题。

由于粮猪园区农产品集散中心环线提升项目涉及调整地块、青苗补偿等事项，建设进度较实施方案稍有滞后。

（三）相关建议。

围绕省级现代农业园区创建工作目标，开展园区建设和项目管理，加快推进园区星级培育和提升。同时，将园区建设作为乡镇领导班子考核的重要内容，纳入相关部门的年度目标考核。

绵竹市农业农村局

2024年1月8日