项目支出绩效自评报告

2022年中央财政农业生产和水利救灾资金

(保障秋粮生产)

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

根据四川省财政厅、四川省农业农村厅、四川省水利厅《关于下达2022年中央财政农业生产和水利救灾资金的通知》（川财农〔2022〕104号）、四川省农业农村厅《关于加强2022年抗旱救灾、保障秋粮生产资金管理使用的通知》(川农函〔2022〕551号）以及四川省农业农村厅《关于进一步抓好晚秋粮食生产的紧急通知》（N[2022]-2431号）文件要求，结合农时生产和绵竹实际，特制定方案。方案要求把秋马铃薯当做一季正种庄稼来抓，将种植面积分解到村（社区）组，落实到农户、地块，充分利用老宅基地、整治的撂荒地、征而未用的地块和其他地势较高的坡台地种植秋马铃薯。项目实行台帐化管理，做到任务落实可考核，责任到田、技术到田，全市完成1.4万亩秋马铃薯种植任务。

**（二）项目绩效目标。**

根据四川省财政厅、四川省农业农村厅、四川省水利厅《关于下达2022年中央财政农业生产和水利救灾资金的通知》（川财农〔2022〕104号）、四川省农业农村厅《关于加强2022年抗旱救灾、保障秋粮生产资金管理使用的通知》(川农函〔2022〕551号）以及四川省农业农村厅《关于进一步抓好晚秋粮食生产的紧急通知》（N[2022]-2431号）文件要求，全市完成1.4万亩秋马铃薯种植任务。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照文件要求，参照绵竹市项目支出绩效评价指标体系开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

按照上级文件要求，结合我市实际情况制定了绵竹市2022年中央财政农业生产和水利救灾资金（保障秋粮生产）项目实施方案，并上报市政府审批，且审议通过。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。

此资金是中央财政农业生产发展资金，共计84万元，无其他资金来源。

2．资金到位。

2023年上级下达中央财政农业生产和水利救灾资金（保障秋粮生产）共计76.68306万元，资金全部到位。

3．资金使用。

中央资金84万元，种植秋马铃薯1.4万亩，绵竹市按上级文件要求完成了1.4万亩的秋马铃薯种植任务。但由于马铃薯种植面积大，用种量多，一部分农户（尤其是薯种需求量大的规模户）所购买的薯种质量不高，加之马铃薯生长期雨水多导致马铃薯绝收，很多农户自愿放弃补贴领取改种其他粮食作物，因此补贴资金发放360663.6元。

**（三）项目财务管理情况。**

根据项目管理要求，明确补助对象、补助标准、补助方式、实施要求和监管措施。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

严格按照方案执行，通过系统进行申报、发放。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

各村（社区）收集秋马铃薯种植面积，上报至镇（街道），各镇（街道）核实后上报至农业局，核算补贴标准后由各镇（街道）发放补贴。

**（二）项目管理情况。**

实行补贴面积和补贴资金公示制。

1. **项目监管情况。**

实行补贴面积和补贴资金公示制，保证补贴资金公开透明，形成群众监管的长效机制。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

中央资金84万元，种植秋马铃薯1.4万亩，绵竹市按上级文件要求完成了1.4万亩的秋马铃薯种植任务。但由于马铃薯种植面积大，用种量多，一部分农户（尤其是薯种需求量大的规模户）所购买的薯种质量不高，加之马铃薯生长期雨水多导致马铃薯绝收，很多农户自愿放弃补贴领取改种其他粮食作物，因此补贴资金结余431622.6元。

**（二）项目效益情况。**

1、经济效益：全市农民增加现金收入40.84万元。

2、生态效益：秋马铃薯种植面积1.4万亩。

3、提高农户现金收入，带动农民增收、农业增效，农民满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

完成保障秋粮生产补贴资金的发放，带动农民增收、农业增效，使补贴对象的满意程度大于90%。

**（二）存在的问题。**

1.气候不利于项目实施

根据四川省财政厅、四川省农业农村厅、四川省水利厅《关于下达2022年中央财政农业生产和水利救灾资金的通知》（川财农〔2022〕104号）、四川省农业农村厅《关于加强2022年抗旱救灾、保障秋粮生产资金管理使用的通知》(川农函〔2022〕551号）以及四川省农业农村厅《关于进一步抓好晚秋粮食生产的紧急通知》（N[2022]-2431号）文件要求，我市需完成1.4万亩秋马铃薯种植任务，秋马铃薯生长期雨水过多，导致秋马铃薯种植工作实施较为困难。

2.资金兑付困难

由于“一卡通”平台无此项补贴发放途径，因此补贴通过各镇（街道）财政所进行发放，补贴受益人涉及户数较多，发放时间紧张。

**（三）相关建议。**

无

2024年1月2日