项目支出绩效自评报告

（2022年中央财政农业生产和水利救灾资金（小麦病虫害防治）项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

根据省财政厅、省农业农村厅《关于下达2022年中央财政农业生产和水利救灾资金预算的通知》及四川省农业农村厅《关于印发《四川省2022年中央财政农业生产和水利救灾资金（第一批、第二批）实施方案》的通知》，下达我市2022年中央财政农业生产和水利救灾资金小麦病虫害防治资金35万元，用于开展小麦一二类病虫害统防统治3.5万亩次，因项目资金文件下达时，我市小麦已进入灌浆期，病虫害防治工作已全面结束，决定将该项目经费用于水稻病虫害防治，防治面积3.5万亩次。绵竹市农业农村局会同绵竹市财政局编制了《绵竹市2022年中央财政农业生产和水利救灾资金中小麦病虫害防治服务项目实施方案》，按照要求上报德阳市农业农村局、财政局备案。

**（二）项目绩效目标。**

开展水稻二代螟虫统防统治3.5万亩次。在水稻二代螟虫产卵高峰期，采用植保无人机与人工投放相结合方式，由服务主体按2个/亩1次性统一投放含赤眼蜂5000头/个的螟虫赤眼蜂卵球70000个，统防统治水稻二代螟虫3.5万亩次，项目区水稻螟虫为害损失率控制在4%以内。项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

水稻二代螟虫防治服务任务完成后，采取镇街自验、市农业农村局抽验的方式，市农业农村局按照签订的服务合同、购买服务实施镇（街道办）、村社、服务对象代表逐项核实服务明细清单，评价防治效果，并将验收结果在镇街进行公示，公示期满无异议后，形成验收报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据省财政厅、省农业农村厅《关于下达2022年中央财政农业生产和水利救灾资金预算的通知》，下达我市2022年中央财政农业生产和水利救灾资金小麦病虫害防治资金35万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。本项目资金35万元，全部为中央资金。用于统一开展水稻二代螟虫防治作业费补助，补助标准10元/亩。

2．资金到位。项目资金35万元全部到位。

3．资金使用。共使用项目资金35万元，全部支付服务主体开展水稻二代螟虫防治作业费补助。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目严格按照实施方案有序推进，项目实施期间，我局主责办、项目股对项目实施质量、资金使用全程进行监管，做到专款专用、合理合规，采取报帐制进行管理，按资金使用方案、程序进行开支。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，未出现套取、挤占、挪用情况，确保了项目质量。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

成立由市农业农村局牵头，市财政局相关股室、农业农村局主责办、项目镇街参与的绵竹市2022年小麦病虫害防治项目工作领导小组，市农业农村局局长任组长，市财政局分管副局长、市农业农村局农技推广中心副主任任副组长，领导小组办公室设在市农业农村局植保植检站，负责日常工作。

**（二）项目管理情况。**市农业农村局对项目实施进行全程监管，严格按照政府采购要求，确定服务主体，未出现徇私舞弊等违法违纪行为，项目实施过程中，严格监督服务进度、质量，发现问题及时督促整改，确保任务和质量落地落实。按照资金管理办法严肃财经纪律，严格专款专用，加强项目绩效管理，强化政策实施监督，项目保质保量完成。

**（三）项目监管情况。**项目实施过程中，局主责办全程参与监管，未出现违纪违法行为。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

在水稻二代螟虫产卵高峰期，采用无人机与人工投放相结合方式，按2个/亩一次性统一投放含赤眼蜂≥5000头/枚，孵化率≥85％的螟虫赤眼蜂卵球71854个，统防统治水稻二代螟虫3.89万亩次。

**（二）项目效益情况。**

抽查水稻螟虫平均损失率0.88％。抽查服务对象满意度达100％。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过项目实施，促进了水稻绿色防控技术的推广应用，提高了水稻重大病虫害防治效果，增加了水稻产量，确保了粮食的有效供给，同时，通过项目资金投入，降低了项目区种植户生产成本，提高了种粮户的生产积极性，为农业生产的可持续发展起到了重要的促进作用。同时减少了化学农药使用，保护了环境，项目达到预期效益，通过自评得分100分。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无