项目支出绩效自评报告

**2022年度省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金（市级乡村振兴战略考评奖补）项目**

一、项目概况

**（一）项目基本情况：**2022年，绵竹市孝德镇成功创建德阳市乡村振兴先进镇，广济镇卧云村、汉旺镇新开村、剑南街道柏杨村、新市镇花园村成功创建德阳市乡村振兴示范村，获奖补资金90万元；绵竹市农业农村局作为项目的主管部门，负责项目的监督、指导、统筹协调。

**（二）项目绩效目标。**

**1.德阳市乡村振兴先进镇**

**资金主要用于**支持粮食产业发展、农村人居环境整治以及深化农业农村改革三个方面。具体包括在年画村16组开展河道沟渠治理，进行河道清淤200米；在年画村16组开展河堤整治50米；在年画村16组新建房屋约45㎡；在年画村16组年画街坊房屋靠灌溉沟一侧，清理并转运杂树、垃圾并平整场地300m2；在年画村16组靠近河堤处迁移配电箱1座；在年画村16组修筑挡水坝1处；实施绵竹市孝德镇年画村、年俗村农文旅融合提升改造项目。

**2.德阳市乡村振兴示范村**

**新市镇花园村**项目主要用于支持粮食产业发展和深化农业农村改革2个方面，包括购买插秧机1 台；制作村民议事厅牌匾 1 个，上墙村民议事制度5个。**汉旺镇新开村**项目主要用于支持粮食产业发展、开展农村人居环境整治。包括购买碎枝机、旋耕机各2台；新建农灌沟渠1条290米，农灌沟渠1条160米。**广济镇卧云村**项目主要用于支持粮食产业发展、产业发展基础设施配套。包括清掏沟渠1200米；新建沟渠600米。**剑南街道柏杨村**项目主要用于支持粮食产业发展、深化农业农村改革两个方面。包括购买集中育秧流水线采购叠盘机2台，集中育秧流水线平板输送机10台；修复排洪河堤38.5米，新建机耕桥1座。

**（三）项目自评步骤及方法：**对项目资金使用情况、项目管理情况、项目实施情况及项目绩效等方面进行自查和评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年奖补资金下达后，各项目镇、村编制资金使用方案，由绵竹市农业农村局征求绵竹市财政局意见后批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。德阳市乡村振兴奖补资金总计90万元，先进镇奖补资金50万元，示范村奖补资金10万元/村。

2．资金到位。资金均已到位。

3．资金使用。截至2023年12月31日，90万元资金均已按要求支付75万元。

**（三）项目财务管理情况。**

绵竹市财政局对项目资金进行监管。各项目镇、村具体负责资金管理。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**德阳市奖补资金项目由各项目镇、村根据自身实际情况编制资金使用方案，资金使用方案由绵竹市农业农村局征求绵竹市财政局意见后批复。各项目镇、村在收到批复后开工实施。

**（二）项目管理情况。**各项目均采取村民自建的方式实施建设，项目镇、村依据资金使用方案批复编制项目实施方案。

**（三）项目监管情况。**项目实施方案经相关镇审批，并报绵竹市农业农村局和绵竹市财政局批复后开工实施。建设项目严格按照项目建设与资金管理的办法和规定进行管理。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目均已实施完毕并通过验收审计。

**（二）项目效益情况。**

项目实施内容涉及道路硬化、沟渠整治、村容村貌提升等方面，建成后将改善村容村貌，提升群众幸福感、满意度，让群众出行更加便利，村居环境更加舒适，产业基础更加扎实。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

建设项目严格按照项目建设与资金管理的办法和规定进行管理。项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（二）存在的问题。**

项目实施过程中项目资料收集有待加强。

**（三）相关建议。**

建议项目实施监管负责人加强对项目实施资料的收集、整理、汇总。