2022年度省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金（市级现代农业园区建设考评奖补）项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

**1．项目业主单位：**绵竹市农业农村局园区股，负责项目的管理和实施；**主管部门：**绵竹市农业农村局，负责项目的监督和检查。

**2．项目立项、资金申报的依据。**

一、项目总投资495.5万元，其中德阳市星级园区奖补资金200万元，绵竹市县级现代农业园区培育项目100万元，绵竹市组织部扶持壮大集体经济补助资金150万元，镇乡自筹资金45.5万元。

二、《德阳市财政局 德阳市农业农村局关于下达2022年度省级财政乡村振兴共同事权转移支付资金的通知》（德市财农〔2023〕39号）绵竹市是市星级现代农业园区激励补助项目实施市，省厅项目奖补资金200万元，文件规定了补助对象及补助标准。

**3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**

项目资金严格按照《财政部基本建设财务管理规定》、《农业部基本建设财务管理办法》等相关规定，实行“三专”(即：专款、专户、专用），确保资金安全有效。工程资金使用情况在本村进行公示，接受社会和群众监督，提高资金使用透明度。

**4.资金分配的原则及考虑因素。**

资金分配原则按批复的实施方案落实。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

一、绵竹市绵远河粮油现代农业园区墒情监测站及附属设施项目（文永村）

二、富新镇文永村果蔬分拣中心项目

三、绵竹市2022-2023年粮食高产创建项目

四、绵竹市三变五社改革试点工作

五、绵竹市什地粮油蔬菜县级现代农业园区培育项目

**2.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。**

项目申报内容严格执行省厅文件，与实际相符，合理可行，符合项目区农业生产需要。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目自评采用客观的态度，如实填报完成数据，认真分析资金使用情况，对项目进行了验收，项目建设资金采用第三方审计方式确认。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报严格按照上级文件要求按程序申报项目资金，动员各乡镇积极申报，制定项目实施方案。经局党组审核后报市政府审查通过，并批准报德阳市农业农村局备案。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

**1．资金计划。**

一、绵竹市绵远河粮油现代农业园区墒情监测站及附属设施项目（文永村）计划40万元；

二、富新镇文永村果蔬分拣中心项目60万元；

三、绵竹市2022-2023年粮食高产创建项目40万元；

四、绵竹市三变五社改革试点工作10万元；

五、绵竹市什地粮油蔬菜县级现代农业园区培育项目50万元。

**2．资金到位。**

上述项目计划资金完全到位。到位率100%。

**3．资金使用**。

截至2024年1月8日，资金支出140万元，累计支出比列70%。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

1. 项目实施及管理情况
2. **项目组织架构及实施流程。**

中共绵竹市委、绵竹市人民政府成立“绵竹市现代农业园区建设领导小组”，由市人民政府分管副市长兼任组长；领导小组下设办公室，由市农业农村局局长兼任办公室主任。市农业农村局、市财政局共同建立项目执行定期调度督导机制，及时掌握项目执行和资金使用情况。编制项目实施方案经局党组审核后报市政府审查通过，并批准报德阳农业农村局备案，严格按照方案组织实施。

1. **项目管理情况。**

项目建设严格按照国家、省有关合同管理、工程监理、资金和项目公示等规定执行。绵竹市农业农村局成立了项目领导小组，项目镇也分别成立了领导小组加强项目的监督、协调和管理。

1. **项目监管情况。**项目主管部门为加强项目管理，成立了项目领导小组，定期与不定期抽查项目进度和工程质量，建立安全监管长效机制，压实镇（街道）的属地管理和业主安全生产主体责任，绵竹市农业农村局成立检查组1个，已开展12次安全检查,派出人员30余人次，有力保障项目建设，项目达到预期效果。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

一、绵竹市绵远河粮油现代农业园区墒情监测站及附属设施项目已经完成建设。

二、富新镇文永村果蔬分拣中心项目，正在实施中。

三、绵竹市2022-2023年粮食高产创建项目，正在实施中。

四、绵竹市三变五社改革试点工作，已完成建设。

五、绵竹市什地粮油蔬菜县级现代农业园区培育项目，正在实施中。

1. **项目效益情况。**

通过项目实施，将进一步夯实园区基底，加快推进实施乡村振兴战略。完善现代农业产业园配套设施，有利于加快区域农业产业集约化发展，促进产城协同发展和一二三产业融合发展，拓宽农业增值、农民增收空间，深化落实产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的重点任务。对于加快推进实施乡村振兴战略意义重大。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

综上，2023年建设项目，全面按实施方案要求在稳步推进，取得了一定的成绩，项目自评得分100分。

**（二）存在的问题。**

园区项目建设完成后形成的集体资产管理、运营效果方面有待提高，未发挥最大效益。

**（三）相关建议。**

镇、村两委干部应该加强学习，积极谋划，充分利用形成的集体资产，完善管理方式方法，让集体资产发挥最大的效益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　绵竹市农业农村局

　　　　　　　　　　　　　　　2024年1月8日