项目支出绩效自评报告

**2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金（农业投资项目补助）项目**

一、项目概况

1. **项目基本情况。**

为鼓励社会资本投资农业生产，按照《德阳市扎实稳住经济增长若干政策措施》要求，对固定资产投资额排位在全市前10位的现代农业、现代畜牧业、农产品加工、农产品冷链物流项目给予补助，单个补助金额不超过30万元。

1. **项目绩效目标。**

根据《德阳市财政局 德阳市农业农村局关于下达2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知》（德市财农〔2022〕17号）以及《德阳市农业农村局关于做好农业投资项目补助实施工作的通知》明确的补助对象以及相关补助标准要求，对绵竹市牧原农牧有限公司（绵竹牧原一场2期生猪养殖项目）给予补助30万元、对绵竹市茂达水产养殖有限责任公司（绵竹茂达现代生态渔业产业园建设项目）给予补助23万元，补助总金额共53万元。

1. **项目自评步骤及方法。**

对项目资金使用情况、项目管理情况、项目实施情况及项目绩效等方面进行自查和评价。

二、项目实施及管理情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金（农业投资项目补助）项目资金下达后，绵竹市农业农村局按照上级文件精神规定，在收集汇总两家企业2022年固定投入资金后，根据资金占比，按比例向绵竹市牧原农牧有限公司（绵竹牧原一场2期生猪养殖项目）、绵竹市茂达水产养殖有限责任公司（绵竹茂达现代生态渔业产业园建设项目）支付奖励资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。根据《德阳市财政局 德阳市农业农村局关于下达2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知》（德市财农〔2022〕17号）以及《德阳市农业农村局关于做好农业投资项目补助实施工作的通知》。计划对绵竹市牧原农牧有限公司（绵竹牧原一场2期生猪养殖项目）给予补助30万元、对绵竹市茂达水产养殖有限责任公司（绵竹茂达现代生态渔业产业园建设项目）给予补助23万元，补助总金额共53万元。

2. 资金到位。项目补助资金53万元已于2023年到位。

3．资金使用。经综合研究，已向牧原支付奖补资金30万元，向茂达支付奖补资金23万元。

**（三）项目财务管理情况。**

资金项目严格按照实施方案与项目资金管理办法进行管理。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**根据《德阳市财政局 德阳市农业农村局关于下达2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知》（德市财农〔2022〕17号）以及《德阳市农业农村局关于做好农业投资项目补助实施工作的通知》。绵竹市农业农村局组织绵竹市牧原农牧有限公司、绵竹市茂达水产养殖有限责任公司提供2022年固投总额及明细，通过分析两家主体固投占比，按比例支付奖励金。

**（二）项目管理情况。**项目单位均采取按规定实施生产建设，并依据资金使用方案批复编制项目实施方案。

**（三）项目监管情况：**奖补项目已于2023年9月完成。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2023年，绵竹市农业农村局结合两家主体提供的2022年固投金额，按照投资占比，向两家主体兑现奖励。

**（二）项目效益情况。**主体的收入得以增加，投入农业农村工作的积极性进一步增强。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金（农业投资项目补助）项目严格按照资金管理的办法和规定进行管理。受奖励的主体财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（二）存在的问题。**

项目实施过程中项目资料收集有待加强。

**（三）相关建议。**

建议项目实施监管负责人加强对项目实施资料的收集、整理、汇总。