2023年度绵竹市成德眉资都市

现代农业园区建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目计划总投资1807万元，其中省级财政资金1000万元，绵竹市财政衔接推进乡村振兴补助资金600万元，其他财政资金27万元，经营主体自筹180万元。

- 项目主管部门（农业农村局）在该项目管理中的职能:编制方案，指导实施，检查督导，复核验收，项目总结。

2、项目立项、资金申报的依据：根据《四川省财政厅 农业农村厅关于下达2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕55号）（附件1）文件精神，省级财政下达我市成德眉资都市现代农业园区项目（现代农业园区培育工程）资金1000万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：省级财政安排的1000万元按照《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》进行管理；绵竹市财政衔接推进乡村振兴补助资金600万元参照《绵竹市财政局 绵竹市乡村振兴局 绵竹市农业农村局关于印发〈绵竹市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（竹财农〔2021〕481号）（附件2）贯彻执行。所有的资金统筹使用，由财政部门负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，农业农村局依据项目实施方案按程序报批，项目镇街负责资金和项目具体使用管理。

4．资金分配的原则及考虑因素：按照有利于创建省三星级现代农业园区，有利于项目实施完成，力争将其培育成特色鲜明、设施装备先进、产业链条完整、生产方式绿色、品牌影响力大、辐射带动力强的现代农业园区。

（二）项目绩效目标

1、项目的主要内容：提升改造标准化种植基地，购置农机设备、生物防控设备，新建数字化农业平台、环保酵素生产基地、粮食烘干仓储中心、育秧中心，改（扩）建种养循环基地、综合农事服务中心、专家工作站，组建专家团队，开展电商营销、人才培训、科技推广。建设地点及规模：绵竹市广济镇祈祥村、天平村、石河村、火烧埝社区，园区耕地面积14615亩。

2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：园区对标《四川省现代农业园区建设考评激励方案》（川委厅〔2018〕50号）、《四川省现代农业园区分类创建认定评分标准》（川农领〔2022〕12号）及《关于做好2022年省级财政乡村振兴转移支付项目实施工作的通知》（川农函〔2022〕326号）等文件要求和市委、市政府相关工作部署，结合园区实际，与镇、村干部进行沟通，广泛征求群众意见，进行反复沟通论证、工程设计以及项目招标需求论证，确定项目内容、地点，落实建设用地，科学、合理编制项目实施方案，绵竹市人民政府已审批。2022年10月启动，截至目前，已完成生物防控设备购置，新建酵素原料堆场、酵素生产厂房、酵素产品和绿色食品展示厅、蔬菜钢架大棚，酵素水稻蔬菜基地建设及配套设施设备。标准化种植基地已完成田型调整初设，待小春作物收割完成后全面完成标准化改造。已完成沼液管网铺设，园区综合服务中心已完成主体建设，项目预计6月底前全面完工。

3、分析评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行：

按照《绵竹市2022年成德眉资都市现代农业园区项目实施方案》，实施内容包括产业基地建设、现代装备建设、农产品加工物流、农业新业态、质量品牌、科技支撑等六个方面，共计17个子项目。申报内容与实际实施的项目完全相符。目前，项目正在建设中，效益初显，申报的目标基本能实现。

（三）项目自评步骤及方法

1、项目业主单位自查。

2、项目管理部门抽查。

3、撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目下达后，市农业农村局会同广济镇开展调查摸底，与园区内业主积极进行沟通衔接，广泛宣传动员，编制项目实施方案，报绵竹市人民政府审批。绵竹市人民政府下达了《关于同意〈绵竹市2022年成德眉资都市现代农业园区项目实施方案〉的批复》（竹府函〔2022〕124号）（附件3），上报德阳市农业农村局备案后，组织实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

园区建设项目计划投资估算及资金来源汇总表

| 建设内容 | 投资总额（万元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 省财政资金 | 绵竹市衔接资金 | 其他财政资金 | 业主自筹 |
| 产业基地建设 | 859 | 379 | 300 |  | 180 |
| 现代装备建设 | 190 | 163 |  | 27 |  |
| 农产品加工物流 | 250 | 250 |  |  |  |
| 农业新业态 | 483 | 183 | 300 |  |  |
| 质量品牌 | 5 | 5 |  |  |  |
| 科技创新 | 20 | 20 |  |  |  |
| 合计 | 1807 | 1000 | 600 | 27 | 180 |

2．资金到位。省级资金、市财政资金、项目单位自筹资金全部到位。

3．资金使用。截至评价时点该项目资金全部支出。资金使用安全、规范、有效。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

绵竹市成立了由市政府分管市长担任组长的现代农业园区建设项目推进专班，牵头负责绵竹市农业园区项目工作的协调、推进。项目下达后，市农业农村局会同广济镇开展调查摸底，与园区内业主积极进行沟通衔接，广泛宣传动员，编制项目实施方案，提请市政府批准同意，并报德阳市农业农村局备案后，指导广济镇组织实施。项目实施过程中，严格落实监管责任，项目业主加快项目建设，检查实施项目质量及安全。项目完成后，由广济镇组织验收后，报请市农业农村局复核验收。

（二）项目管理情况

除按规定采取村民自建方式之外，均实行招投标和政府采购制，招标范围、招标形式、招标方式，严格按照政府采购相关规定办理。园区地理条件优越，基础设施完善，材料和施工机械设备均可直接到达施工现场，生产、生活用电、用水都能得到满足，基础设施条件能够有效保障。资金来源于财政和业主自筹,资金来源稳定可靠，资金能足额保证。

（三）项目监管情况

市农业农村局定期到项目建设现场督导建设进度；项目村成立管委会，对项目建设全过程进行监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至评价时间点，项目完成进度为100%。

（二）项目效益情况

1.数量指标

项目完成后，将培育都市现代农业园区1个。通过全面推广农业生产专业化服务，有效提升农业生产效率，实现提质增效。通过粮油种植、蒜薹（蒜苗、大蒜）种植、其他蔬菜种植、加工流通等多种方式，园区主导产业综合产值占园区总产值的比重≥60%，园区农产品产地初加工率≥70%。

2.效益指标

（1）经济效益指标

园区牢固树立生态优先、绿色发展导向，通过推广先进的环保酵素生态循环种植技术，改良土壤，有效减少化肥、农药的投入。利用沼液替代化肥，建立种养循环模式，减少农业面源污染，有利于培肥地力，更好地保护环境。通过建立健全规范化生产技术体系、绿色加工技术体系，实现绿色种植、清洁生产，有效降低农产品中农残，提升农产品质量安全。降低农药大量使用对环境的污染和有益天敌昆虫危害，有利于保护农业生态环境。通过田型调整等基础设施建设，有效提高土壤的保水保肥能力，减少水土流失，提高土地的生产能力。坚持运用专业手段统防统治，开展秸秆综合利用，保护好绿水青山，保护生态环境，有利于实现农业农村可持续发展。园区种养循环覆盖面≥80%。

（2）社会效益指标

项目区实施后，带动农民增收明显。通过种植基地提质增效、吸纳农民务工及闲置资产再利用提高农民收入，实现园区农民人均可支配收入增加，增加率在15%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

对照项目支出绩效评价指标，绵竹市2023年度绵竹市成德眉资都市现代农业园区建设项目绩效自评为110分。

（二）存在的问题

项目实施进度滞后。相较于往年，今年上级对财政补助资金项目的执行进度要求更高，基层在项目前期对用地、设计等准备不够充分，同时因耕地保护力度加大，基础设施项目用地协调困难，加之疫情影响和年终财政决算，整合筹措资金难度大。

（三）相关建议

1、围绕省级现代农业园区创建工作目标，开展园区建设和项目管理，加快推进园区培育和创建。同时，将园区建设作为乡镇领导班子考核的重要内容，纳入相关部门的年度目标考核。

2、强化资金整合力度，积极申请中、省、市各级财政资金用于园区建设，采取“政府补贴、招商引资、社会参与”多元投入机制，以财政资金为撬动，扩大农业融资渠道，鼓励社会资本参与建设。加紧制定出台相关产业扶持政策，保障项目高效建设和持续发展。

绵竹市农业农村局

2024年1月5日

附件：1．2023年绵竹市成德眉资都市现代农业园区建设项目资金区域绩效目标完成情况表

2．2023年绵竹市成德眉资都市现代农业园区建设项目项目资金分配涉及所有点位自评得分表

附件1

2023年绵竹市成德眉资都市现代农业园区建设项目

资金区域绩效目标完成情况表

| 资金项目名称 |  |  |  | 2022年绵竹市成德眉资都市现代农业园区建设项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任单位 |  |  |  | 绵竹市农业农村局 |  |
| 资金 情况 | 年度金额（万元） |  |  | 1807 |  |
|  | 其中：中央补助 |  |  | 0 |  |
|  | 省级资金 |  |  | 1000 |  |
|  | 地方资金 |  |  | 627 |  |
| 年度 目标 | 全面完成园区建设项目 |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成情况 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培育都市现代农业园区 | 1个 | 已完成 |
|  |  |  | 园区主导产业综合产值占园区总产值的比重 | ≥60% | 已完成 |
|  |  |  | 园区农产品产地初加工率 | ≥70% | 已完成 |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济 效益指标 | 种养循环覆盖面 | ≥80% | 已完成 |
|  |  | 社会 效益指标 | 都市现代农业园区内农民人均可支配收入高于当地平均水平 | ≥15% | 已完成 |
|  |  | 生态 效益指标 |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响指标 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 |  |  |  |

附件2

2023年绵竹市成德眉资都市现代农业园区建设项目

自评得分表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绵竹市 | 100 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位等。

2.根据完善后的专项项目绩效自评打分表对项目资金末端分配点位打分。

3.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。