2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付--稳固生猪生产奖补资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

根据《根据《四川省财政厅、四川省农业农村厅2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知》2022年稳固生猪生产奖补资金补贴198万元，绵竹市财政配套150万元，共计348万元，项目资金主要用于能繁母猪补贴、能繁母猪政策性保险补助、生猪出栏补贴和生猪产能调控基地补贴。

**（二）项目绩效目标。**

一是对已授牌的2022年“国家级生猪产能调控基地”“省级生猪产能调控基地”给予一次性奖补。二是对年出栏达500头符合补助条件的生猪规模场按照1万元/个的标准给予一次性补助。三是根据保险公司2022年养殖户投保能繁母猪政策性保险情况，对能繁母猪保费中养殖户自缴部分按照18元/头给予一次性补贴。四是对2022年饲养有能繁母猪的养殖户按照100元/头给予一次性补助。

**（三）项目自评步骤及方法。**

一是为全面了解工作开展情况及工作成效，加强对补贴对象管理，严格监督资金使用，对补贴工作的自评。二是以养猪户补贴工作的工作量、服务对象满意度、促进农业产业发展成效等为主要考核标准，对2022年稳固生猪生产补贴项目工作绩效考评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据《根据《四川省财政厅、四川省农业农村厅2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知》2022年稳固生猪生产奖补资金补贴198万元，绵竹市财政配套150万元，共计348万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

2022年资金计划、到位及使用情况：根据绵竹市人民政府十九届十七次常务会议议定事项通知和《绵竹市2022年稳固生猪生产奖补资金使用方案》的要求，在绵竹市区域内一是对已授牌的2022年“国家级生猪产能调控基地”给予一次性奖补10万元/个，“省级生猪产能调控基地”给予一次性奖补5万元/个。二是根据“智慧动监平台”上养殖场2022年度出票头数情况，对年出栏达500头符合补助条件的生猪规模场按照1万元/个的标准给予一次性补助。三是根据保险公司2022年养殖户投保能繁母猪政策性保险情况，对能繁母猪保费中养殖户自缴部分按照18元/头给予一次性补贴。四是对2022年饲养有能繁母猪的养殖户按照100元/头给予一次性补助。

使用情况：全市奖补国家级生猪产能调控基地2个，共20万元，奖补省级生猪产能调控基地2个，共10万元，奖补2022年出栏达500头的规模养殖场47个，共47万元，奖补2022年养猪户饲养的能繁母猪11689头，共116.89万元，补贴2022年养殖户投保能繁母猪政策性保险10050头，共18.09万元，以上合计211.98万元，实现绩效目标。

**（三）项目财务管理情况。**

根据项目管理要求，明确补助对象、补助标准、补助方式、实施要求和监管措施，为确保项目建设廉洁高效，特制定《绵竹市农业农村局农业项目实施管理制度》，其内容主要包括项目资金的使用和管理、严格项目招投标管理、强化项目监管、加强对项目完成情况的检查验收，从而使我市基层农技推广体系改革与建设项目资金的使用和管理按制度执行。

该项目严格按照实施方案的进度安排有序推进工作，资金管理做到专款专用、合理合规，采取报帐制进行管理，按资金使用方案进行开支。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**1.项目组织架构及流程**

流程：由农户申报，村镇初步核实公示后，农业农村局汇总后，经局党组会批准后发放至农户“一卡通”。

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**

一是制定各项管理制度，落实工作责任分工，统一项目实施行为规范。二是通过“一卡通”确保补贴资金发放到农户手中。三是加强监督管理，镇（街道）加强补贴农户的资格审查，确保政策宣传落实到位。四是加强信息管理，使用政府网站，村组公示等方式切实养猪户补贴的资金公示到位，保证补贴资金公开透明，形成群众监管的长效机制。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

绵竹市2022年稳固生猪生产奖补资金使用方案》已经由绵竹市人民政府十九届十七次常务会议同意，方案中一是对已授牌的2022年“国家级生猪产能调控基地”给予一次性奖补10万元/个，“省级生猪产能调控基地”给予一次性奖补5万元/个。二是根据“智慧动监平台”上养殖场2022年度出票头数情况，对年出栏达500头符合补助条件的生猪规模场按照1万元/个的标准给予一次性补助。三是根据保险公司2022年养殖户投保能繁母猪政策性保险情况，对能繁母猪保费中养殖户自缴部分按照18元/头给予一次性补贴。四是对2022年饲养有能繁母猪的养殖户按照100元/头给予一次性补助。据统计全市全市奖补国家级生猪产能调控基地2个，共20万元，奖补省级生猪产能调控基地2个，共10万元，奖补2022年出栏达500头的规模养殖场47个，共47万元，奖补2022年养猪户饲养的能繁母猪11689头，共116.89万元，补贴2022年养殖户投保能繁母猪政策性保险10050头，共18.09万元，以上合计211.98万元。

**（二）项目效益情况。**

（1）项目实施的社会效益分析。

2022年，绵竹市出栏生猪44.54万头，比2021年增加1.35万头。当年养猪户现金收入增加211.98万元，为生猪养殖发展树立信心。

（2）项目实施的可持续影响分析。

一是加强补贴资金的监督和管理。通过开展各镇乡申报初核和市级复核的方式，强化资金监督检查工作，确保补贴资金真正让养猪大户受益。二是加强补贴资金的信息管理，由市农业农村局整理归档。通过严格资金使用管理，确保资金使用无重大违规违纪问题。三是通过能繁母猪补贴申报让各级了解全市生猪生产的基本信息，为全市生猪生产提供情报支撑。四是增加资金量，提高养猪积极性。

3．满意度指标完成情况分析。

通过养猪大户补贴工作，引导绵竹市生猪生产经营水平稳步提高，实现养猪大户现金收入，带动农民增收、农业增效，确保农民满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

本项目支出绩效自评98分。通过实施2022养猪户补贴项目，引导绵竹市适度规模经营水平稳步提高，实现养猪户现金收入，带动农民增收、农业增效使补贴对象的满意程度大于95%。

**（二）存在的问题。**

1、镇村组工作人员积极性不高

由于该项工作强度大，涉及农户多，需要村组人员下乡走访，但此项工作没有工作经费，村组工作人员核查积极性不高，导致核查第一关力度不够，为申报者多报、谎报、瞒报提供了可乘之机。

**（三）相关建议。**

无

2023年5月25日