**绵竹市2022年绵竹市农产品质量提升项目**

**自评报告**

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

按照德阳市人民政府办公室关于印发《德阳市2022-2025年耕地安全利用工作实施方案》的通知（德办发﹝2022﹞63号）文件要求，切实做好我市受污染耕地安全利用工作，确保农产品产地环境质量安全、粮食安全和农产品质量安全，保障人民群众身心健康，我市做了2022年耕地安全利用工作。

**（二）项目绩效目标。**

2022年我市完成受污染耕地安全利用任务为36.8万亩，安全利用率要求达90%以上。同时通过在不同土壤背景值条件下，连续开展受污染耕地农耕农艺调控技术、种植结构调整等安全利用技术试验，总结提炼出几套适合本地相对有效的安全利用技术模式，并因地制宜开展种植结构调整示范，对今后逐步推广种植结构调整起到示范引领作用。同时对安全利用类耕地种植的农产品进行跟踪监测，为实现受污染耕地安全利用提供科学依据。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据实际工作开展情况，以及完成的实际成果进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金按程序申报，市政府政务会6月8日通过。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。2022年6月8日本级财政筹集资金1041.53万元。

2．资金到位。2023年到位资金20万元。

3．资金使用。截至2023年12月资金支出19.6万元。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**项目组织架构符合规定并按政府采购程序公开采购第三方服务机构，并按时间节点监督第三方开展工作。

**（二）项目管理情况。**该项目严格按政府采购相关规定执行。

**（三）项目监管情况。**项目监管按合同约定进行成果验收和财务报销。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2022年我市安排县级财政资金1041.35万元，继续采取“一控五调”（控源头，调品种、调结构、调水分、调土壤、调农艺）的技术路径，全面推进受污染耕地安全利用工作，截至2022年9月1日已经完成全部田间作业，主要有：1.完成12个田间试验、44个效果验证；2.完成20750.3亩水稻品种调整；3.完成2845亩结构调整，其中高粱2178.4亩、玉米666.6亩（包括玉米套种大豆）；4.完成2000亩水分管理；5.完成1万亩土壤调理；6.完成24.7万亩叶面阻控剂喷施，秸秆离田10200吨，面积4000多亩。

按照每100-1500亩建立1个综合效果监测点的标准，全市建立320个综合效果监测点，共采集土样960个、农产品样640个。土样检测pH值、总镉、有效镉，农产品样检测总镉。

**（二）项目效益情况。**

我市现有受污染耕地面积36.8万亩，此前已被各类建设征（占）用或调整种植非水稻作物9.65万亩，现需实施安全利用技术措施的面积为27.15万亩。2022年省市下达我市任务面积334881亩，实际完成面积337334亩，任务完成率为100.73%，安全利用率为91.67%。

该项目为我市耕地质量安全利用工作奠定基础，为粮食安全起到了较好地促进作用。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目得分100分。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。