项目支出绩效自评报告

（绵竹市农村人居环境整治提升项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

绵竹市农村人居环境整治提升项目于2021年6月成功立项。2022年2月，市发改局《关于绵竹市农村人居环境整治提升项目可行性研究报告的批复》（竹发改审〔2022〕12号）文件批复如下：项目业主为绵竹市竹兴农业投资发展有限公司，项目建设内容及规模为绵竹市辖区范围内6个镇（汉旺镇、玉泉镇、新市镇、富新镇、广济镇、九龙镇）1个街道（剑南街道）全域推进农村“厕所革命”新建及改建农村无害化户厕（三格化粪池）35000户，分类实施建设农村“厕所革命”示范点63个，新建乡村公厕36座，建设农村厕所智能化管护平台。建设工期3年（2022—2024年），项目总投资为15400万元（财政预算资金8400万元，发行专项债券7000万元）。该项目实施方式按照招标核准有关事项开展招投标工作。

（二）项目绩效目标

本项目总投资15,400.00万元，建设资金来源为申请发行10年期地方政府专项债券7,000.00万元（占总投资比例45.45%，计划于2022年申请发行3,000万元，2023年申请发行2,000万元，2024年申请发行2,000万元）和绵竹市财政预算资金8,400.00万元（作为项目资本金，占总投资比例54.55%，来源已落实）。项目建成后，通过项目的运营，能够在专项债券存续期间产生可用于偿还债券本息的资金为10943.75万元，运营期专项债券本息为8925.00万元，偿债备付率（本息覆盖倍数）为1.22。

通过收益与融资平衡测算分析，本项目有稳定的预期偿债资金来源，对应的纳入地方政府专项收入能够保障偿还债券本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

（三）项目自评步骤及方法

一是印发《厕所革命技术规范要求》，制作《绵竹市农村“厕所革命”户用无害化卫生厕所技术要求》，严格要求项目镇（街道）按照标准实施项目。

二是制作改厕宣传公益视频，普及农村户厕无害化卫生厕所改造的相关知识，从源头上引导老百姓积极参与、支持改厕行动。

三是市农业农村局组织项目镇（街道）、施工方开展三格式化粪池建造技术培训，严格要求施工方按照标准进行改厕，严把项目工程建设质量关。

四是联合市乡村振兴局印发《绵竹市农村“厕所革命”户厕改造项目市级验收方案》，提高项目工程质量和资金使用效果，促进项目市级验收的规范化、程序化。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金下达后，各项目镇、村编制建设方案，由绵竹市农业农村局、绵竹市财政局共同批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。绵竹市农村人居环境整治提升项目，项目资金申报1000万元，计划用于“厕所革命”“乡村公厕”“厕污共治”建设项目等。

2．资金到位。资金均已到位。

3．资金使用。截至目前，人居环境整治提升（专项债）资金已全部完成支付，支付率达100%。

（三）项目财务管理情况。

项目组织架构实施流程。镇村作为项目建设、管理、监督的主体，村监委会和理事会全程参与项目建设管理，市农业农村局、市财政局及相关部门实施全程监督、管理、指导，规范有序推进项目建设。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。所有建设项目都是按照绵竹市农业农村局 绵竹市财政局 绵竹市乡村振兴局 关于印发《绵竹市农村“厕所革命”建设资金和项目管理办法》的通知（竹农发〔2022〕31号）文件要求进行管理，并采取村民自建的方式实施建设，项目建设程序规范，施工管理科学有序，部门镇村全程监督、公开操作，确保项目建设与管理科学高效。

（二）项目监管情况。项目建设镇村作为项目建设监管责任主体，全程负责项目建设的监督、管理工作，村监委会和理事会全程参与。我局作为项目的主管部门，负责项目的监督和指导，统筹协调项目建设。

（一）项目组织架构及实施流程。

为保障农村人居环境建设项目顺利实施，项目所在镇（街道）是项目建设的直接责任主体，对农村“厕所革命”建设项目负总责。项目村是项目的组织实施主体，负责项目的具体组织实施；市农业农村局、市乡村振兴局作为行业主管部门，负责对项目实施进行全程监督、管理和指导。同时，具体实施项目建设的施工单位需具有相应施工资质，工匠需持有工匠证。

（二）项目管理情况。

1.制度建设情况。

市政府成立了以分管副市长任组长，各相关成员单位负责人为成员的人居环境建设领导小组，并下设人居环境建设领导小组办公室（办公室设在市农业局），办公室负责全市户厕改造建设日常事务。

为推进项目实施，市农业农村局成立了由局长任组长、分管领导任副组长、各相关股室任成员的“绵竹市2022年“厕所革命”整村推进示范村建设项目领导小组”，并下设办公室在（乡村振兴股）负责和承担项目的日常管理工作。

（1）联合市乡村振兴局印发《绵竹市农村“厕所革命”户厕改造项目市级验收方案》（竹农发[2022]122号），以及《绵竹市农村“厕所革命”建设资金和项目管理办法》（竹农发〔2022〕31号）。

（2）制度创新。2022年人居环境整治提升项目引入了第三方验收机构进行工程质量把关，建立了施工单位每周一定期报送施工进度报表制度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年完成整村推进农村“厕所革命”示范村建设27个，实施无害化卫生厕所改造11548户（其中散户406户）。

（二）项目效益情况。

人居环境整治提升项目完成后，为农民群众提供了更安全健康的生活保障，农村生活环境得到明显改善。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

人居环境整治提升2022年农村“厕所革命”项目建设，严格按照相关项目建设要求和管理规定，规范项目建设和管理，加强项目管理监督，完善了项目长期管护机制，绿化美化了人居环境，切实改善了当地村容村貌。

（二）存在的问题。

项目实施过程中项目资料收集有待加强。

（三）相关建议。

建议项目实施监管负责人加强对项目实施资料的收集、整理、汇总。