项目支出绩效自评报告

（2023年专家大院运行经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．德阳市粮经复合专家大院，针对我市现代农业发展瓶颈，引进整合省内外栽培、植物保护、土壤肥料等专家及技术，开展关键环节攻关研究，创新实用技术。

2．该项目资金实行专款专用，主要用于专家大院基本运行保障和关键环节实用技术创新研究。

3．资金使用按财政资金管理要求执行。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：一是保证2023年专家大院正常运行，为解决我市农业生产现代化发展瓶颈技术攻关研发创造条件；二是开展粮经作物高产高效新技术研发和推广应用；开展水稻抗镉污染新品种新技术试验示范。

2．项目应实现的具体绩效目标：专家大院正常运行，必要基础设施设备添置，1-2项技术创新及其示范推广。

3．该项目申报内容与实际是一致的，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目是根据项目及资金使用情况以及项目完成情况开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金为财政预算资金，由专家大院（研发中心）根据常年运行水电气费、网络信息费、场地租用费，编制为基本运行保障费；根据专家大院需要，由入住团队提出基础设施设备建设项目，筹集主要资金，并申请补贴部分资金，编制专家大院基础设施设备完善补贴资金；根据入住专家这对我市农业生产发展瓶颈问题开展施用技术创新研究方案，编制用由市农业农村局（农村地区疫情防控工作小组）向市政府（指挥部）申报该项目资金，由市政府组织对防疫专项用技术创新研究资金，形成资金使用方案，报绵竹市农业农村局党组议事会审批同意，方可按照方案实施。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金为本级财政资金，计划7.5万元。

2．资金到位。财政下达该项目资金7.5万元。

3．资金使用。该项目共支出资金7.5万元。主要是支付运行保障费2.06万元，低吸镉水稻新品种引种试验示范费3.54万元，小麦茬口稻饲育秧方式转变试验费1.5万元，晚秋青贮玉米试验示范费0.4万元，支付合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位在该项目实施过程中，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，均按照财政资金管理要求执行。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目绵竹市现代农业科学技术研究所负责项目的组织，由专家大院专家团队实施等具体工作。

（二）项目管理情况。根据项目内容，项目实施单位严格执行相关法律法规及财政资金的管理要求，严格执行项目服务单位比选等有关规定。

（三）项目监管情况。项目实施过程中，主责办、财务股等单位均积极参与项目管理，严格项目程序，确保项目按期按质完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

一是完成了项目数量指标：确保了建筑面积1330平方米，试验基地200亩，试验平台面积4.99亩正常使用，常驻专家2-3个，专家大院正常运转，开展新品种新技术试验示范3项。二是项目质量指标：引进了水稻新品种“荣胜优520”等新品种，稻谷镉含量合格，优质率达到100%。三是时效指标：在12月底全面完成。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，引进低吸附水稻品种7个，改善了稻谷品质。

在生产应用上经济效益显著：稻谷重金属镉含量合格率提高到100%。合格稻谷售价每公斤提高0.1元。每亩增加产值100元。

生态效益显著：引进低吸附镉的水稻新品种稻谷重金属镉含量下降，产品合格率达到100%。

社会效益明显：通过引进低吸附镉的水稻新品种，品质得到改善，农民卖粮难的问题得以解决。

可持续性影响指标：所引进的新品种可在下年继续推广应用，可用10年以上。

满意度指标：农业科技部门满意度达到92%，试验平台和新技术使用者满意度达到95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据项目完成情况，该项目全面完成项目任务，完成项目预期目标。

（二）存在的问题：无。

（三）相关建议：建议下年加大引进低吸镉水稻品种的力度，大力试验示范低吸镉水稻品种“荣胜优520”， 进一步检验其低吸镉性能，为全市大面积推广提供依据，解决我水稻产业生存和发展的拦路虎。