项目支出绩效自评报告

（2023年中央财政粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2023年中央财政粮油生产保障资金的通知》、《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于做好2023年中央财政粮油生产保障等资金项目实施工作的通知》，2023年中央财政粮油生产保障资金中下达我市小麦“一喷三防”资金123万元，项目资金用于对统一开展小麦一二类病虫害防控购买高效对路农药、植物生长调节剂、叶面肥等绿色防控物资进行补助。按照要求绵竹市农业农村局植保植检站草拟了《绵竹市2023年中央财政粮油生产保障资金中小麦“一喷三防”项目实施方案》，经局党组会审议通过，绵竹市农业农村局向市政府呈报了关于审议《绵竹市2023年中央财政粮油生产保障资金中小麦“一喷三防”项目实施方案》的请示，经市政府十九届三十二次常务会议审议，原则同意该方案，由市农业农村局负责，按程序办理。

**（二）项目绩效目标。**

开展小麦“一喷三防”24.6万亩次；资金使用无重大违规违纪问题；指导服务对象满意度≥85%。

**（三）项目自评步骤及方法。**

采购物资按采购文件和响应文件承诺事项逐一对照验收，经抽样检测合格后，出具验收报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2023年中央财政粮油生产保障资金的通知》，2023年中央财政粮油生产保障资金中下达我市小麦“一喷三防”资金123万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。小麦“一喷三防”资金123万元全部为中央资金，全部用于防控物资采购，其中杀菌剂70.725万元、杀虫剂21.525万元、植物生长调节剂12.3万元、叶面肥18.45万元。

2．资金到位。项目资金123万元全部到位。

3．资金使用。共使用项目资金65.682万元，其中杀菌剂46.74万元、杀虫剂10.1475万元、植物生长调节剂3.3825万元、叶面肥5.412万元。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目严格按照实施方案有序推进，项目实施期间，我局主责办、项目股对项目实施质量、资金使用全程进行监管，做到专款专用、合理合规，采取报帐制进行管理，按资金使用方案、程序进行开支。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，未出现套取、挤占、挪用情况，确保了项目质量。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目实施过程中，加强了组织领导，明确了项目分管领导及实施部门、资金管理部门、监督部门等的职责，确保项目实施效果。

**（二）项目管理情况。**市农业农村局对项目实施进行全程监管，严格按照政府采购要求，确定服务主体，未出现徇私舞弊等违法违纪行为，项目实施过程中，严格监督服务进度、质量，发现问题及时督促整改，确保任务和质量落地落实。按照资金管理办法严肃财经纪律，严格专款专用，加强项目绩效管理，强化政策实施监督，项目保质保量完成。

**（三）项目监管情况。**项目实施过程中，局主责办全程参与监管，未出现违纪违法行为。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

采购杀菌剂40％丙硫菌唑·戊唑醇悬浮剂2460升，防治小麦病害6.15万亩；采购杀虫剂15％氯氰·吡虫啉悬浮剂（5%高效氯氟氰菊酯，10%吡虫啉）1845升，防治小麦虫害面积6.15万亩；采购植物生长调节剂0.01％24-表芸苔素内酯1230升，调节小麦面积6.15万亩；采购叶面肥含游离氨基酸≧100g/L、 Cu+Fe+Mn+Zn+B≥20g/L的含氨基酸水溶肥6150升，使用小麦面积6.15万亩。

**（二）项目效益情况。**

共完成小麦“一喷三防”面积24.6万亩次；资金使用无违规违纪问题；指导服务对象满意度大于90%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过小麦“一喷三防”项目的实施，促进了科学防控小麦病虫害技术的推广应用，提高了小麦重大病虫害防治效果，降低了病虫危害损失，确保了粮食的有效供给，同时，通过项目资金投入，降低了项目区种植户生产成本，提高了种粮户的生产积极性，为农业生产的可持续发展起到了重要的促进作用。项目达到预期效益，通过自评得分100分。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无