项目支出绩效自评报告

**2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金（乡村振兴示范村）项目**

一、项目概况

**（一）项目基本情况：**2022年，新市镇石虎村、九龙镇双泉村、汉旺镇白果村成功创建四川省实施乡村振兴战略示范村，获奖补资金60万元/村。2023年，省级财政下达资金180万元用于实施3个示范村奖补资金项目，2023年底执行资金96万元，结转资金84万元。绵竹市农业农村局作为项目的主管部门，负责项目的监督、指导、统筹协调。

**（二）项目绩效目标。**

**新市镇石虎村**项目主要用于支持粮食产业发展、产业发展基础设施配套以及深化农业农村改革三个方面。具体包括建设粮食储备库1个、购买移动抽水车1台，建设设施大棚1个，更新、修建粮食产业路1143米，开展乡村治理积分制物质奖励。**汉旺镇白果村**项目主要用于支持粮食产业发展、产业发展基础设施配套2个方面。包括购置现代化农业机械插秧机、拖拉机、旋耕机各1台；完善白果村8组、9组特色枇杷种植产业园道路；购置太阳能灯35盏。**九龙镇双泉村**项目主要用于支持粮食产业发展、深化农业农村改革2个方面。包括购买耕地旋耕机、农用拖拉机各1台，植保无人驾驶航空器1套；实施双泉村熊猫里亮化工程。

**（三）项目自评步骤及方法：**对项目资金使用情况、项目管理情况、项目实施情况及项目绩效等方面进行自查和评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2023年7月，项目村编制资金使用方案，由绵竹市农业农村局对资金使用方案进行审查、汇总后，经绵竹市人民政府同意，2023年8月，以正式文件将项目村资金使用方案上报德阳市财政局、德阳市农业农村局审批。2023年9月，德阳市农业农村局、德阳市财政局联合下达资金使用方案的批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。3个项目村项目总投资197.01万元，其中：省级财政资金180万元，自筹资金17.01万元。

2．资金到位。2023年6月，省级和自筹资金到位。

3．资金使用。截至2023年12月31日，九龙镇双泉村项目实施完毕并审计完成，汉旺镇白果村、新市镇石虎村项目已开工建设。资金已使用96万元。

**（三）项目财务管理情况。**

绵竹市财政局对项目资金进行监管。项目镇村负责项目资金管理。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**九龙镇双泉村、汉旺镇白果村、新市镇石虎村负责项目实施，九龙镇、汉旺镇和新市镇负责项目监管。项目镇村负责项目验收。

**（二）项目管理情况。**示范村项目村均采取村民自建的方式实施建设，项目村依据资金使用方案批复编制项目实施方案。

**（三）项目监管情况。**项目在收到项目批复后开工实施。建设项目严格按照项目建设与资金管理的办法和规定进行管理。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

九龙镇双泉村项目实施完毕并审计完成，汉旺镇白果村、新市镇石虎村项目已开工建设。

**（二）项目效益情况。**

项目实施内容涉及道路硬化、沟渠整治、村容村貌提升等方面，产业基础设施建设等，项目建成后将改善村容村貌，提升群众幸福感、满意度，让群众出行更加便利，村居环境更加舒适，产业基础更加扎实。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

建设项目严格按照项目建设与资金管理的办法和规定进行管理。项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（二）存在的问题。**

项目实施过程中项目资料收集有待加强。

**（三）相关建议。**

建议项目实施监管负责人加强对项目实施资料的收集、整理、汇总。