2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金（星级园区奖补）

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目计划总投资1000万元。

- 项目主管部门（农业农村局）在该项目管理中的职能:编制方案，指导实施，检查督导，复核验收，项目总结。

2、项目立项、资金申报的依据：根据《四川省财政厅 农业农村厅关于下达2023年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2023〕55号）（附件1）文件精神，省级财政下达我市剑南粮油现代农业园区项目（现代农业园区培育工程）资金1000万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：省级财政安排的1000万元按照《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》进行管理；所有的资金统筹使用，由财政部门负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，农业农村局依据项目实施方案按程序报批，项目镇街负责资金和项目具体使用管理。

4．资金分配的原则及考虑因素：按照有利于创建省四星级现代农业园区，有利于项目实施完成，力争将其培育成特色鲜明、设施装备先进、产业链条完整、生产方式绿色、品牌影响力大、辐射带动力强的现代农业园区。

（二）项目绩效目标

1、项目的主要内容：园区道路提升，沟渠提升；粪污资源化利用建设，田间绿色测防体系建设；园区粮食高产创建示范点建设；休闲农业配套服务设施建设；病虫观测场建设，专家服务团队建设。

2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：园区对标《四川省现代农业园区建设考评激励方案》（川委厅〔2018〕50号）、《四川省现代农业园区分类创建认定评分标准》（川农领〔2022〕12号）及《关于做好2022年省级财政乡村振兴转移支付项目实施工作的通知》（川农函〔2022〕326号）等文件要求和市委、市政府相关工作部署，结合园区实际，与镇、村干部进行沟通，广泛征求群众意见，进行反复沟通论证、工程设计以及项目招标需求论证，确定项目内容、地点，落实建设用地，科学、合理编制项目实施方案，绵竹市人民政府已审批。

3、分析评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行：

按照《2023年省级财政乡村振兴转移支付资金绵竹市粮油现代农业园区建设项目实施方案》，实施内容包括园区道路提升，沟渠提升；粪污资源化利用建设，田间绿色测防体系建设；园区粮食高产创建示范点建设；休闲农业配套服务设施建设；病虫观测场建设，专家服务团队建设。共计8个子项目。目前，项目正在建设中，效益初显，申报的目标基本能实现。

（三）项目自评步骤及方法

1、项目业主单位自查。

2、项目管理部门抽查。

3、撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目下达后，市农业农村局开展调查摸底，与园区内业主积极进行沟通衔接，广泛宣传动员，编制项目实施方案，报绵竹市人民政府审批。绵竹市人民政府下达《绵竹市人民政府关于审核<2023年省级财政乡村振兴转移支付资金绵竹市粮油现代农业园区建设项目实施方案>的函》，上报四川省农业农村厅备案后，组织实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

园区建设项目计划投资估算及资金来源汇总表

| 序号 | 项目类型 | 总投资（万元） | 省级财政奖补资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基地建设 | 960 | 800 |
| 2 | 农业新业态 | 110 | 90 |
| 3 | 科技创新 | 130 | 110 |
| 4 | 合计 | 1200 | 1000 |

2．资金到位。省级资金、市财政资金全部到位。

3．资金使用。截至评价时点该项目资金尚未支出。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

绵竹市成立了由市政府分管市长担任组长的现代农业园区建设项目推进专班，牵头负责绵竹市农业园区项目工作的协调、推进。项目下达后，市农业农村局开展调查摸底，与园区内业主积极进行沟通衔接，广泛宣传动员，编制项目实施方案，提请市政府批准同意，并报德阳市农业农村局备案后，组织实施。项目实施过程中，严格落实监管责任，项目业主加快项目建设，检查实施项目质量及安全。项目完成后，由项目镇组织验收后，报请市农业农村局复核验收。

（二）项目管理情况

除按规定采取村民自建方式之外，均实行招投标和政府采购制，招标范围、招标形式、招标方式，严格按照政府采购相关规定办理。园区地理条件优越，基础设施完善，材料和施工机械设备均可直接到达施工现场，生产、生活用电、用水都能得到满足，基础设施条件能够有效保障。资金来源于财政和业主自筹,资金来源稳定可靠，资金能足额保证。

（三）项目监管情况

市农业农村局定期到项目建设现场督导建设进度；项目村成立管委会，对项目建设全过程进行监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至评价时间点，项目完成进度为50%。

（二）项目效益情况

1.数量指标

项目完成后，将补助省三星级现代农业园区1个。通过全面推广农业生产专业化服务，有效提升农业生产效率，实现提质增效。

2.效益指标

（1）经济效益指标

园区牢固树立生态优先、绿色发展导向，通过推广先进的环保酵素生态循环种植技术，改良土壤，有效减少化肥、农药的投入。利用沼液替代化肥，建立种养循环模式，减少农业面源污染，有利于培肥地力，更好地保护环境。通过建立健全规范化生产技术体系、绿色加工技术体系，实现绿色种植、清洁生产，有效降低农产品中农残，提升农产品质量安全。降低农药大量使用对环境的污染和有益天敌昆虫危害，有利于保护农业生态环境。通过田型调整等基础设施建设，有效提高土壤的保水保肥能力，减少水土流失，提高土地的生产能力。坚持运用专业手段统防统治，开展秸秆综合利用，保护好绿水青山，保护生态环境，有利于实现农业农村可持续发展。园区种养循环覆盖面≥80%。

（2）社会效益指标

项目区实施后，带动农民增收明显。通过种植基地提质增效、吸纳农民务工及闲置资产再利用提高农民收入，实现园区农民人均可支配收入增加，增加率在15%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

对照项目支出绩效评价指标，2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金（星级园区奖补）项目绩效自评为110分。

（二）存在的问题

项目实施进度滞后。将加快推进项目实施。

（三）相关建议

1、围绕省级现代农业园区再升级工作目标，开展园区建设和项目管理，加快推进园区培育和创建。同时，将园区建设作为乡镇领导班子考核的重要内容，纳入相关部门的年度目标考核。

2、强化资金整合力度，积极申请中、省、市各级财政资金用于园区建设，采取“政府补贴、招商引资、社会参与”多元投入机制，以财政资金为撬动，扩大农业融资渠道，鼓励社会资本参与建设。加紧制定出台相关产业扶持政策，保障项目高效建设和持续发展。

绵竹市农业农村局

2024年1月5日