项目支出绩效自评报告

2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第五批、第六批）种粮大户补贴

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

为培育和发展我市种粮大户，促进全市粮食生产规模化发展，不断提高粮食产业化发展水平，努力实现粮食增产，确保粮食安全。根据相关文件要求，制定了实施方案。按方案要求进行补贴申报、核实以及发放。

**（二）项目绩效目标。**

按方案要求，发放2023年种粮大户补贴资金1747.88万元。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照文件要求，参照绵竹市项目支出绩效评价指标体系开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第五批、第六批）的通知》要求，2023年种粮大户补贴资金为1847.88万元，均已申报且审议通过。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1. 资金计划。2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第五批、第六批）1847.88万元。
2. 资金到位。资金在2024年1月拨付到位。
3. 资金使用。资金严格按照要求，验收通过后，进行支付。

**（三）项目财务管理情况。**

根据项目管理要求，明确补助对象、补助标准、补助方式、实施要求和监管措施，为确保项目建设廉洁高效，特制定《绵竹市农业农村局农业项目实施管理制度》，其内容主要包括项目资金的使用和管理、严格项目招投标管理、强化项目监管、加强对项目完成情况的检查验收，从而使我市基层农技推广体系改革与建设项目资金的使用和管理按制度执行。

该项目严格按照实施方案的进度安排有序推进工作，资金管理做到专款专用、合理合规，采取报帐制进行管理，按资金使用方案进行开支。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

总体评价该项目实施期间严格执行财务管理制度，账务处理及时，核算规范。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**1.项目组织架构及流程**

流程：由农户申报，村镇初步核实，农业农村局汇总再结合水稻目标价格补贴面积，当年水稻育秧面积等进行核实后，在政府网站和种粮食大户QQ群和绵竹市体系推广QQ群中公示补贴面积和补贴资金，无异议后通过德阳市惠民惠农财政补贴项目资格审批基础支撑平台进行申报，通过德阳市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”监管服务平台进行发放。

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

实行补贴面积和补贴资金公示制。

**（三）项目监管情况。**

一是制定各项管理制度，落实工作责任分工，统一项目实施行为规范。二是通过德阳市惠民惠农财政补贴项目资格审批基础支撑平台进行申报、德阳市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”监管服务平台严格落实补贴资金，确保补贴资金发放到农户手中。三是加强监督管理，镇（街道）加强补贴农户的资格审查，确保政策宣传落实到位。四是加强信息管理，使用政府网站，QQ群，微信群等方式切实保证种粮大户补贴的资金公示到位，保证补贴资金公开透明，形成群众监管的长效机制。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

补贴面积申报审核、资金公示已完成，预计2024年1月份完成补贴发放。

**（二）项目效益情况。**

项目还在实施中，确保带动农民增收、农业增效，农民满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

本项目支出绩效自评98分。通过种粮大户补贴项目，引导绵竹市适度规模经营水平稳步提高，实现种粮大户现金收入，带动农民增收、农业增效使补贴对象的满意程度大于90%。

**（二）存在的问题。**

1、申报系统有待完善

一是种植户在不同镇街道流转土地不能实现合并，二是区县相邻的种植户在不同区县之间流转土地，出现重复领取补贴的情况，建设进行系统完善。

2、镇村组工作人员积极性不高

由于该项工作强度大，涉及农户多，需要村组人员下乡走访，但此项工作没有工作经费，村组工作人员核查积极性不高，导致核查第一关力度不够，为申报者多报、谎报、瞒报提供了可乘之机。

3、缺乏高效的核查机制

此项工作市农业农村局和镇（街道）投入了大量的人力、物力开展核查工作，同时，核查时间与作物生长季节不一致（核查时间相对滞后），但是由于近几年种植规模化增长迅速、变化快，有的种植户用业主姓名、有的用家人信息，对核实工作带来不少影响，增加工作量，降低工作效率，严重影响项目的推进度。

**（三）相关建议。**

1、建议全省确定补贴对象和标准，资金或方案尽早下发。

2、申报系统的材料太多，特别是身份证正反的照片、承诺书等，建议简化。

2024年1月2日