项目支出绩效自评报告

2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（小麦产业集群项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

根据四川省财政厅、四川省乡村振兴局、四川省农业农村厅《关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村任务）预算的通知》(川财农【2023】109号)的要求，下达2023年度成都平原弱筋小麦产业集群绵竹市2023年项目资金695万元，主要用于核心示范基地建设工程、初加工生产设施建设工程、农机装备能力提升工程、新品种试验示范工程、社会化服务体系建设工程等5项工程建设。

**（二）项目绩效目标。**

2023年度成都平原弱筋小麦产业集群绵竹市2023年项目资金695万元。核心示范基地建设工程：建设100亩高产技术攻关田；建立11个千亩示范区；建设小麦优良品种示范区6万亩；推广小麦免耕带旋播种技术面积10万亩；建立核心示范基地1万亩；目标2：初加工生产设施建设工程：建设粮食烘干设施8台、仓储设施2座，配套输送装置、燃气装置、装载机械等辅助设施设备7台（套）。目标3：农机装备能力提升工程：购买新型耕、种、防、收等机具不低于50台（套）。目标4： 新品种试验示范工程：展示品种数量不低于10个，示范中面积不低于50亩。通过试验、示范，筛选出1—2个适宜绵竹自然条件的弱筋小麦主导品种，1—2项高产栽培集成技术。目标5：社会化服务主体建设工程：推广小麦免耕带旋播种技术不低于10万亩。

**（三）项目自评步骤及方法。**

一是为全面了解工作开展情况及工作成效，加强对补贴对象管理，严格监督资金使用，对补贴工作的自评。二是以实际种粮农民补贴工作的工作量、服务对象满意度、促进农业产业发展成效等为主要考核标准，对2023年小麦产业集群项目工作绩效考评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据《关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村任务）预算的通知》(川财农【2023】109号)文件规定，下达项目资金695万元，均已申报且审议通过。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

绵竹市2023年小麦产业集群项目支付统计表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设内容 | | 资金使用情况（万元） | |
| 计划 | 已支付 |
| 1 | 核心示范基地建设工程 | 百亩高产技术攻关田建设 | 5 |  |
| 6万亩优良品种示范区建设 | 160 | 160 |
| 11个千亩示范区建设 | 88 |  |
| 小麦单产竞赛活动 | 10 |  |
| 项目测产验收 | 5 |  |
| 技术培训、观摩学习活动 | 15 | 0.5 |
| 宣传经费 | 15 |  |
| 2 | 初加工生产设施建设工程 |  | 100 | 100 |
| 3 | 农机装备能力提升工程 | 农机购置补贴 | 70 | 35.8759 |
| 4 | 新品种试验示范工程 |  | 47 | 15 |
| 5 | 社会化服务主体建设工程 |  | 180 |  |
|  | 合计 |  | 695 | 311.3759 |

**（三）项目财务管理情况。**

根据项目管理要求，明确补助对象、补助标准、补助方式、实施要求和监管措施，为确保项目建设廉洁高效，特制定《绵竹市农业农村局农业项目实施管理制度》，其内容主要包括项目资金的使用和管理、严格项目招投标管理、强化项目监管、加强对项目完成情况的检查验收。

该项目严格按照实施方案的进度安排有序推进工作，资金管理做到专款专用、合理合规，采取报帐制进行管理，按资金使用方案进行开支。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**1.项目组织架构及流程**

在资金的拨付过程中，对照相关资金管理办法严格进行审核和管理，财务处理及时，会计核算和管理规范。

**2.项目管理情况。**

通过政府采购160万元的4个小麦品种，按照农机购置补贴的要求，完成农机装备能力提升工程补贴小麦播种机、拖拉机等设备50台套，资金35万余元。

以剑南粮油园区为核实建设1万亩核实基地、在11个镇街建设11个千亩示范方、依托绵竹市永翔家庭农场建设100亩攻关田，委托德阳市麦加小麦产业技术研发中心开展小麦低积累Cd品种筛选、高产品比试验、节本增效技术集成等示范工程建设。全市推广10万亩小麦免耕浅旋条播补贴正在组织核实面积，同其他建设项目将按方案实施。

**（二）项目监管情况。**

制定各项管理制度，落实工作责任分工，统一项目实施行为规范。加强信息管理，使用政府网站，QQ群，微信群等方式切实保证资金公示到位，保证补贴资金公开透明，形成群众监管的长效机制。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目通过实施核心示范基地建设工程、初加工生产设施建设工程、农机装备能力提升工程、新品种试验示范工程，推动我市弱筋小麦种植良种化、科技化、设施化、组织化、产业化“五化”升级，推进生产供应链、精深加工链、品牌价值链“三链”同构，促进集群发展、高端发展、融合发展，促进产业链延伸和一二三产业融合。

**（二）项目效益情况。**

显著提高集群项目示范区及辐射带动区经济效益、社会效益和生态效益。

1.经济效益

通过集群项目实施， 2023年项目实施区实现弱筋小麦种植面积达到19万亩，全产业链总产值5.13亿元，增加0.24亿元。其中：一产产值增加0.1亿元、二产产值增加0.14亿元。

2.生态效益

项目区通过弱筋小麦种植新技术的示范推广应用，可极大地提高广大农户的科学种粮水平，有利于提高农业科技成果的转化率和普及率；特别是免耕带旋播种技术、测土配方施肥技术和绿色防控技术等技术的推广应用，减少了化肥、农药的使用量，防止了水土流失，有效降低了面源污染，改善了土地生态环境。

3.社会效益

通过项目建设，不仅使项目区农户、规模经营主体能显著增产增收，而且辐射带动了周边农户（脱贫户）种植发展弱筋小麦，扩大了弱筋小麦种植面积，增加了弱筋小麦产能，激发了农户种植积极性，培养了一批基层农业技术骨干和新型农民，提升了广大农户的科学种植弱筋小麦技能和种植技术水平，增强了粮食安全保障能力，对繁荣农村经济、保障国家粮食安全作出了重大贡献。通过项目实施后，带动农民增收就业数量达0.3万人，农民人均可支配收入达到26512元，增加772元。通过建立“主体+基地+农户（规模经营主体）”的模式，探索开展订单农业发展，实现多方共赢，进一步密切党群关系、干群关系和政企关系，促进农村社会和谐稳定，利于助推宜居宜业和美乡村建设，社会效益突出。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我中心通过推进项目实施措施，扎实抓好衔接资金预算执行。2023年我中心共收到衔接推进乡村振兴补助资金695万元，由于受农时季节的影响实现支出311.3759万元，其余资金按方案及时支付。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

2024年1月8日