项目支出绩效自评报告

（2023年解决镇乡农机站遗留问题项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2023年绵竹市人民政府拿出本级财政资金用于解决乡镇农机站机构改革后有关问题。绵竹市本级财政安排157700.00元，用于该项目实施。

（二）项目绩效目标。

该项目主要用于解决全市原镇乡农机站机构改革后有关问题，项目申报内容与具体实施内容相符，根据镇乡农机站遗留问题的统计以及相关部门的积极性综合判断，项目实施具有操作性、可行性。

（三）项目自评步骤及方法。

按照市财政关于项目绩效评价指标体系开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目预算申报资金157700.00元，全部为本级财政资金，财政下达157700.00元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。本地财政出资157700.00元，追加到绵竹市农业农村局2022年度部门预算。

2、资金到位。财政及时下达资金157700.00元。

3、资金使用。（1）解决乡镇农机站退休职工及遗属每年重要节日慰问、生病住院看望、体检、生活困难补助以及医疗补助，其中：每年重要节日慰问共需13500元、生病住院慰问参照工会标准共需46000元（每人每次1000元，一年内不超过两次，以实际发生为准）、体检、生活困难补助以及医疗补助（以实际发生为准）等，每年费用约80000元。合计每年需139500元。（2）原东北农机站遗属生活补助，每人每年2400元，涉及4人每年共需9600元。（3）原清平、广济农机站解决2人安置形成的遗留问题，每年约8600元。

（4）原东北、西南、清平、广济等乡镇农机站与职工商定：职工死亡后，农机站给予每个死亡职工一次性慰问金8000元，共涉及23人（含东北农机站遗属），费用共计184000元。2023年底实际支出28700元，剩余129070元，向财政申请追减指标，剩余资金全部退回。

（三）项目财务管理情况。

我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。无

（二）项目管理情况。

例行的慰问、遗属费、清平广济人员遗留问题费用等直接拨付给相关镇街进行执行。生活医疗补助、死亡慰问费等由镇街提供初审票据资料、市农业农村局审核后拨付。质保金由农业农村局直接按程序支付。

（三）项目监管情况。

由相关镇街打报告申请，我局按财务程序拨付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目实施涉及原3个镇乡农机站人员。使用财政资金28700.00元。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施乡镇农机站部分未纳入体制内管理的退休职工在改革前形成的遗留问题得到继续解决，做到问题不上交，不引发新的不稳定因素和矛盾，保持社会稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

整个项目决策科学，绩效目标明确合理，可实施，可细化；资金分配有理有据，资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算；项目按要求及时全部完成，资金按标准及时到位；项目达到预期效益。通过自评得分99分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。