项目支出绩效自评报告

(2023年重大农业会展活动)

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

2023年度绵竹市重大农业会展活动项目，项目总投资29.666666万元，资金来源于本级财政资金。

1．项目主管部门（绵竹市农业农村局）在该项目管理中的职能:编制实施方案，组织实施，检查验收，项目总结。

2．项目立项、资金申报的依据：根据《中共德阳市委农村工作领导小组办公室关于组织参加德阳市2023年中国农民丰收节群众庆祝丰收联欢活动的通知》、《中共德阳市委农村工作领导小组办公室关于印发<德阳市参加第九届四川农业博览会工作方案>的通知》，以及市委办关于组织参加2023四川花卉（果类）生态旅游节系列活动要求。

3．资金管理办法：按照《绵竹市农业农村局机关财务报帐管理办法》等我局内控管理制度，对项目资金进行管理。

4．资金分配的原则及考虑因素：项目总投资29.666666万元，资金分配原则如下：1、根据合同约定支付第九届四川农业博览会的展会服务及展位费和展台搭建服务费；2、按照参展企业参展的地点、时间支付参展企业车辆、人员、住宿、展品消耗等相应标准补助。

**（二）项目绩效目标。**

依据文件要求，项目完成后，提升绵竹农业产业化品牌的影响力和知名度，扩大我市对外交流与合作，增强我市农业综合竞争能力。资金使用无重大违规违纪问题。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1、项目业主单位自查。

2、项目管理部门抽查。

3、撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

在全年参加各项会展完成后，我局按照实际发生支出，向绵竹市人民政府申请项目资金，经财政核实确认后，政府同意，财政下达项目资金29.666666万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1、资金计划。项目总投资29.666666万元，资金来源于2023年本级财政资金。

2、资金到位。本级财政资金全部到位。

3、资金使用。2023年实际支付财政补助资金29.666666万元，支付率100%。主要用于以下方面：

（1）德阳市2023年中国农民丰收节：参展企业6家，每家补助0.1万元，共支付0.6万元。

（2）第九届四川农业博览会：参展企业10家，每家补助0.5万元，共支付5.0万元；按照合同约定：支付展会服务及展位费：8.7万元、展台搭建服务费：13万元。

（3）第十二届中国（国际）猕猴桃产业发展大会暨首届猕猴桃博览会：参展企业1家，补助1万元。

（4）2023年四川花卉（果类）生态旅游节子活动暨绵竹第二十四届梨花节：参展企业10家，每家补助0.05万元，共支付经费0.5万元。

（5）2023四川花卉（果类）生态旅游节子活动暨绵竹第二十四届梨花节广济分会场（广济镇民宿体验周暨云盖村第五届美食节）：参展企业10家，每家补助0.05万元，共补助经费0.5万元。

（6）2023四川花卉（果类）生态旅游节子活动暨绵竹第二十三届赏果节：参展企业8家，每家补助0.05万元，共支付资金0.4万元。

**（三）项目财务管理情况。**

总体评价项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目下达后，农业农村局积极编制实施方案初稿，经局党组会议审核通过，上报绵竹市财政局审批后，积极组织实施。检查实施质量，项目完成后组织验收，兑现项目资金。

**（二）项目管理情况。**

项目的实施严格按照相关法律法规及项目管理制度规定办理。

**（三）项目监管情况。**

积极组织实施，加强监督管理，解决实施中的问题，检查实施质量，有效确保了项目质量和效果。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截至评价，项目兑现财政资金29.666666万元，项目资金全部使用完毕，项目如期完成。

**（二）项目效益情况。**

项目完成后，有效提升绵竹农业产业化品牌的影响力和知名度，扩大了我市对外交流与合作，增强我市农业综合竞争能力。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目选项准确，达到推广农产品品牌、促进农民增收致富的目标，符合项目预期要求。

**（二）存在的问题。**

无

1. **相关建议。**

#### 请省厅和德阳市局加强指导。