附件4：

绵竹市2023年度农业种植园地优化改造项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

根据《绵竹市农业种植园地分类优化改造五年实施方案》，资金为财政资金，对业主自愿腾退低效经果林改种粮油作物的，财政给予3000元/亩补助；对于利用落叶果园、桑园、花椒园、草本中药材园等空茬期套作种粮的，以及利用幼龄果园、茶园、桑园、花椒园、草本中药材园，老旧果园、茶园“密改稀”扩行等方式间套作种粮的，财政分三年逐年按300元/亩、200元/亩、100元/亩给予种植补贴；粮食类作物种植面积高于60%的按全面积计算改造面积，高于30%的按实际面积计算。

1.项目主管部门（农业农村局）在该项目管理中的职能:编制实施方案，组织实施，检查验收，项目总结。

2．项目立项、资金申报的依据：《国务院办公厅关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》（国办发〔2020〕44号）、《自然资源部 农业农村部 国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）、德农领办〔2022〕22号、竹农园区〔2022〕19号、竹农经作〔2023〕9号等。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式：调查摸底，编制实施方案和资金申报指南，采用先改后补方式兑现补助资金，改造完成通过验收审核后，通过财政打款的方式兑现奖补资金。

4．资金分配的原则及考虑因素：按照有利于管控耕地“非粮化”，有利于提高老百姓种植收益，有利于创建“天府粮仓”提高粮食产量。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：全市园地含九龙、麓棠、汉旺等10个乡镇1个街道共计17536.52亩，该项目到2026年年底结束。对业主自愿腾退低效经果林改种粮油作物的，财政给予3000元/亩补助；间套作种粮的，财政分三年逐年按300元/亩、200元/亩、100元/亩给予种植补贴。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：截至目前完成项目支出资金2699360.40元。其中，直接还田种粮：858.16亩，3000元/亩，计2574480.00元；

间套作种粮（按实际面积折算）：416.268亩，300元/亩，计124880.40元；项目进展顺利。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1、项目业主单位自查。

2、项目管理部门验收。

3、撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

按相关文件要求，按照“谁改造、谁受益”的原则由改造人申报，报当地镇政府（街道）、村委审批，报市农业农村局，经局党组会议审核通过后，予以兑现。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。资金为农业种植园地优化改造专项资金，资金为2701400.00元。

2．资金到位情况：全部到位。

3．资金使用。汇总统计截至评价时点该项目资金支出2699360.40元。资金使用的安全、规范有效。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绵竹市农业种植园地优化改造“直接还田种粮” 补助资金汇总表** | | | | | | | | |
| 序号 |  | | | | **腾退园地面积（亩）** | **申报资金（元）（3000/亩）** | **腾退前种植作物种类** | **腾退后种植作物种类** |
| 镇（街道） | 村（社区） | 组 | **业主姓名/主体名称** |
| 1 | 孝德镇 | 金星 | 6 | 江绪元 | 6.77 | 20310 | 花椒树 | 小麦 |
| 2 | 孝德镇 | 清华社区 | 9 | 任金蓉 | 0.87 | 2610 | 常绿果树 | 小麦 |
| 3 | 孝德镇 | 清华社区 | 9 | 陈述洪 | 0.82 | 2460 | 常绿果树 | 小麦 |
| 4 | 孝德镇 | 清华社区 | 9 | 唐德沛 | 1.17 | 3510 | 常绿果树 | 小麦 |
| 5 | 孝德镇 | 清华社区 | 9 | 邬恒云 | 1.22 | 3660 | 常绿果树 | 小麦 |
| 6 | 孝德镇 | 清华社区 | 9 | 杨富贵 | 0.6 | 1800 | 常绿果树 | 小麦 |
| 7 | 孝德镇 | 清华社区 | 9 | 杨英 | 0.6 | 1800 | 常绿果树 | 小麦 |
| 8 | 孝德镇 | 清华社区 | 9 | 叶良贵 | 1.24 | 3720 | 常绿果树 | 小麦 |
| 9 | 孝德镇 | 清华社区 | 9 | 叶良华 | 0.82 | 2460 | 柚子树 | 小麦 |
| 10 | 孝德镇 | 清华社区 | 9 | 叶良清 | 1.24 | 3720 | 常绿果树 | 小麦 |
| 11 | 紫岩街道 | 学府社区 | 2 | 王安勇 | 1.37 | 4110 | 落叶果树 | 小麦 |
| 12 | 紫岩街道 | 学府社区 | 2 | 袁顺英 | 0.84 | 2520 | 常绿果树 | 小麦 |
| 13 | 紫岩街道 | 学府社区 | 4 | 罗加成 | 0.64 | 1920 | 常绿果树 | 小麦 |
| 14 | 紫岩街道 | 学府社区 | 4 | 袁登莉 | 0.64 | 1920 | 常绿果树 | 油菜 |
| 15 | 麓棠镇 | 石团村 | 4 | 孙大海 | 0.72 | 2160 | 葡萄 | 水稻、碗豆 |
| 16 | 九龙镇 | 棚花村 |  | 九龙镇棚花村股份经济合作联合社 | 329.05 | 987150 | 猕猴桃 | 油菜、胡豆、玉米 |
| 17 | 什地镇 | 同义村 | 3 | 张 伟 | 7.83 | 23490 | 葡萄树 | 小麦、水稻 |
| 18 | 九龙镇 | 棚花村 | 4.11.17.18 | 李拥民 | 37.53 | 112590 | 猕猴桃 | 玉米、黄豆 |
| 19 | 九龙镇 | 棚花村 | 11.13.17.18.19 | 棚花村股份经济合作联合社 | 429.26 | 1287780 | 猕猴桃 | 油菜、黄豆、胡豆 |
| 20 | 九龙镇 | 双土村 | 1 | 李传禄 | 16.42 | 49260 | 葡萄树 | 水稻、小麦 |
| 21 | 汉旺镇 | 大柏林村 | 1 | 罗富森 | 18.51 | 55530 | 花椒树 | 玉米 |
| **合计** |  |  |  |  | 858.16 | 2574480.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绵竹市农业种植园地优化改造“间套作种粮” 财政补助资金汇总表** | | | | | | | | | |
| **序号** | **园地地点** | | | | | **“间套作种粮”园地申报面积（亩）** | **申报资金（元）（300/亩）** | **种植作物种类** | **间套作种植作物种类** |
|  | **区（市、县）及重点产业功能区** | **镇（街道）** | **村（社区）** | **组** | **业主姓名/主体名称** |
| 1 | 绵竹市 | 孝德镇 | 茶店村 | 9 | 钟进云 | 4.92 | 1476.00 | 青花椒 | 豌豆 |
| 2 | 绵竹市 | 孝德镇 | 桂兰村 | 11 | 何刚 | 7.8 | 2340.00 | 落叶果树 | 玉米、大豆、红苕 |
| 3 | 绵竹市 | 孝德镇 | 桂兰村 | 11 | 杨克中 | 8 | 2400.00 | 落叶果树 | 玉米、大豆、红苕 |
| 4 | 绵竹市 | 孝德镇 | 年画 | 6 | 陈达趸 | 47.25 | 14175.00 | 枣子 | 胡豆 |
| 5 | 绵竹市 | 孝德镇 | 年画 | 6 | 尹万英 | 17.29 | 5187.00 | 猕猴桃 | 胡豆 |
| 6 | 绵竹市 | 紫岩街道 | 东北社区 | 3 | 邓绍平 | 18.13 | 5439.00 | 落叶果树 | 胡豆 |
| 7 | 绵竹市 | 麓棠镇 | 新乐村 | 6 | 黄军 | 21.94 | 6582.00 | 柑橘 | 玉米 |
| 8 | 绵竹市 | 麓棠镇 | 新乐村 | 6 | 黄军 | 13.89 | 4167.00 | 柑橘 | 黄豆 |
| 9 | 绵竹市 | 九龙镇 | 棚花村 | 2 | 李治菲 | 10 | 3000.00 | 猕猴桃 | 大豆 |
| 10 | 绵竹市 | 九龙镇 | 文风村 | 7 | 李治菲 | 20 | 6000.00 | 猕猴桃 | 大豆 |
| 11 | 绵竹市 | 汉旺镇 | 建设村 | 11 | 毕太元 | 1.62 | 486.00 | 葡萄 | 土豆 |
| 12 | 绵竹市 | 汉旺镇 | 白果村 | 3 | 陈永良 | 13.62 | 4086.00 | 枇杷、柑橘 | 玉米、胡豆 |
| 13 | 绵竹市 | 汉旺镇 | 香山社区 |  | 汉旺镇香山社区股份经济联合社 | 23.736 | 7120.80 | 落叶果树 | 胡豆 |
| 14 | 绵竹市 | 剑南街道 | 海江村 | 4、5、6、7 | 山牧农业开发有限公司 | 150 | 45000.00 | 猕猴桃 | 大豆 |
| 15 | 绵竹市 | 广济镇 | 火烧埝社区 | 9、10、11 | 佳源种植专业合作社 | 58.072 | 17421.60 | 猕猴桃 | 大豆 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 416.268 | 124880.40 |  |  |

**（三）项目财务管理情况。**

自评得分99分。总体评价项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程：**项目下达后，积极调查摸底，通知各镇（街道）开会，广泛宣传动员，农业农村局根据德阳市文件编制实施方案，经局党组会议审核通过后，积极组织实施。实施中，会同德阳市农业农村局实地检查园地优化改造情况并组织验收，经在网上公布无议后，兑现奖补资金。

**（二）项目管理情况：**按文件要求兑现奖补资金。

**（三）项目监管情况：**积极组织实施，解决实施中的问题，为加强项目管理监管手段、监管程序、监管工作，制作了“一张图”APP。实施效果明显，得到了群众的认可和称赞。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截至评价时点共计完成“直接还田”种粮858.16亩，发放补助2574480.00元，完成“间套作”种粮416.268亩，发放补助124880.40元，项目进展顺利。

**（二）项目效益情况。**

项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益明显，实施项目的业主及周边群众对项目实施十分关注满意。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目选项准确，符合项目预期要求。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

按相关文件要求继续组织实施。

绵竹市农业农村局

2024年1月2日