附件4：

项目支出绩效自评报告范本

（农机购置补贴项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

按照四川省农业农村厅 四川省财政厅《四川省2021-2023年农机购置补贴实施指导意见》（川农发[2021]124号）、德阳市农业农村局 德阳市财政局《关于印发<德阳市2021-2023年农机购置补贴实施指导意见>的通知》（德农机化[2021]16号）文件要求，规范农机购置补贴实施政策，充分发挥农机购置补贴政策带动效应，绵竹市制定了《绵竹市2021-2023年农业机械购置补贴政策实施方案》。该项目2023年资金1180.255442万元。

**（二）项目绩效目标。**

1、项目主要内容：

对我市2022年新购农机按实施方案标准进行补贴。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据实际工作开展情况，以及完成的实际成果进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金由省农业农村厅直接下达，经德阳市农业农村厅确认。

。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金到位。2023年到位资金1180.255442万元。

2．资金使用。截至2023年12月31日资金支出909.2012万元。结余资金271.054242元，累计到下年度使用。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**项目组织架构符合上级主管要求，实施流程严格照上级主管部门的实施指导意见和绵竹市2021-2023年农业机械购置补贴政策实施方案》执行。

**（二）项目管理情况。**该项目严格照上级主管部门的实施指导意见和绵竹市2021-2023年农业机械购置补贴政策实施方案》执行。

**（三）项目监管情况。**项目监管按实施方案进行机具申报和补贴资金兑付。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2023年绵竹市受理农机购置补贴申请491份，补贴各类机具512台（套），受益农户或组织33户。完成中央农机购置补贴资金909.2012万元，其中：农机购置补贴资金1365.3772万元，农机报废更新补贴185.794万元。

**（二）项目效益情况。**

该项目为推动了我市农业机械向全程全面高质高效转型升级，保障粮食生产安全，促进我市农业高质高效发展，助力全面推进乡村振兴。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目得分100分。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。