项目支出绩效自评报告

（农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训及宣传费用项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

年初农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训及宣传费用预算1万元下达我局。

用于2023年对农村土地承包经营纠纷调解工作人员培训。

**（二）项目绩效目标。**

1.数量指标为培训人员大于等于131人。

2.质量指标为培训面覆盖率 全市村（涉农社区）100%覆盖。

3.时效指标为完成时间2023年12月31日前。

4.成本指标为培训费小于等于1万元。

5.社会效益指标为更好的将矛盾化解在基层，维护群众利益。

6.满意度指标为服务对象满意度大于等于90%。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照文件要求，参照绵竹市项目支出绩效评价指标体系开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

年初农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训及宣传费用预算1万元下达我局。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。年初计划1万元对农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训及宣传。

2.资金到位。资金在2023年拨付到位。

3.资金使用。资金严格按照要求，用于2023年对农村土地承包经营纠纷调解工作人员培训，共计使用9865元。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

2023年对农村土地承包经营纠纷调解工作人员140余人进行了培训。培训资金涉及资料费、宣传横幅、餐费、水费，共计花费9865元。

**（二）项目管理情况。**

项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度。

**（三）项目监管情况。**

该项目实施严格按照财务管理制度使用，按程序组织实施、审批、支付。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.数量指标为培训人员大于等于131人，完成率100%。

2.质量指标为培训面覆盖率 全市村（涉农社区）100%覆盖，完成率100%。

3.时效指标为完成时间2023年12月31日前，完成率100%。

4.成本指标为培训费小于等于1万元，完成率100%。

**（二）项目效益情况。**

5.社会效益指标为更好的将矛盾化解在基层，维护群众利益，完成率100%。

6.满意度指标为服务对象满意度大于等于90%，完成率100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该项目实施后起到了良好的社会效益。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无