附件6

项目支出绩效自评报告

（生猪、肉牛、肉羊养殖及流通环节“瘦肉精”监测经费项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．根据我市2023年的基本情况，委托成都农交所德阳农村产权交易有限公司采购瘦肉精检测卡发放至各镇（街道）畜牧兽医站，督查各站对全市牲畜的养殖环节、屠宰环节、运输环节进行瘦肉精监测。

2．为保障食品安全，做好“瘦肉精”监测工作，按照省市农业主管部门要求，一是在养殖环节每季度对5、2、1养殖场（生猪存栏50头以上、肉羊存栏20只以上、肉牛存栏10头以上的养殖场简称）进行一次全覆盖监测，每个养殖场至少监测2头份。其中，每年4月和7月使用多残留试纸卡，监测“瘦肉精”种类不少于10种，包含班布特罗、盐酸氯丙那林等新型“瘦肉精”种类，其他时段使用三联卡；二是在屠宰环节按照3℅的比例进行“瘦肉精”抽检，使用盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇三联卡；三是在运输环节对运输的牲畜进行随机抽检。

3．“瘦肉精”监测经费纳入县本级年初预算。盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇三联卡产品应在农办牧〔2016〕28号和农牧便函〔2019〕226号被合格推荐。多残留试纸卡（十二合一）产品应为《农业农村部畜牧兽医局关于2018年“瘦肉精”免疫速测产品评价结果的通报》（农牧便函 〔2019〕226号）文件中推荐的产品。

4．成立以局长负总责，分管副局长具体负责，财务股负责对财务状况进行专项管理，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：采购符合我市实际数量的瘦肉精检测卡，按照省市主管部门要求，完成我市养殖、流通、屠宰环节的“瘦肉精”监测工作。

2．项目应实现的具体绩效目标：采购多残留试纸卡2000套，三联卡12400套，在2023年四个季度按照不同指标对全市养殖、流通、屠宰环节进行“瘦肉精”监测工作。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

严格按照市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的相关文件执行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

“瘦肉精”监测经费项目纳入财政预算。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划：县本级财政资金16万元。

2．资金到位：县本级财政资金16万元。

3．资金使用：2023年结算时，根据采购实际成交价，项目资金支出15.68万元。资金支付规范、符合支付范围、支付标准、有依据，合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目管理情况。**结合项目实际，各项目执行严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行。

**（二）项目监管情况。**项目主管部门成立以局长负总责，分管副局长具体负责，财务股负责对财务状况进行专项管理，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1、数量指标：完成采购多残留试纸卡2000套，三联卡12400套的采购工作。

2、时效指标：按照四个季度时间要求，使用多残留试纸卡2000套，三联卡12400套。

**（二）项目效益情况。**

1、社会效益指标：保障全市食品安全，确保不出现“瘦肉精”牲畜。

2、服务对象满意度指标：≥95%

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

合格

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无