附件4：

项目支出绩效自评报告范本

（绵竹市2022年高标准农田建后管护项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

该项目采用村民自建方式，由绵竹市农业农村局统一管理，进行项目实施方案编制、工程技术指导、监督管理、项目验收等。

1. 项目立项、资金申报的依据。

按照四川省农业农村厅《关于做好2022年高标准农田建后管护项目实施工作的通知》（N〔2022〕—1949）和《德阳市农业农村局关于加强高标准农田建后管护的通知》（德农农建〔2021〕12号）文件相关要求，为做好我市2022年高标准农田管护任务，省级下达管护资金4万元，县级配套资金2万元，用于高标准农田建后管护。

1. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照上级文件要求，绵竹市制定了《绵竹市2022年高标准农田建后管护项目实施方案》，方案明确管护区域为绵竹市汉旺镇红旗村、剑南街道酒城社区、什地镇二圣宫社区、双瓦村、红社村。管护任务为对已建高标准农田项目工程设施进行维修养护。包括渠道修复、田间道路修复、高效节水灌溉设施修复、田土埂修复、渠道清淤等内容。

1. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配按照各地实际需求及实际工程量进行分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

高标准农田建后管护项目实施内容主要包括灌溉与排水工程、田间道路、农田输配电等各类农田设施的维修与养护，优先用于影响农业灌溉的农田水利设施的维修养护，结合我市2022年高标准农田建后管护项目资金使用主要内容用于以下方面：汉旺镇红旗村高效节水管网维护。高效节水灌溉区域内蓄水池、沼液池附近杂草清除、场地平整，部分下田通道处高效节水管网埋设、套保护管，资金预算24000元。剑南街道酒城社区渠道疏通。剑南街道酒城社区现有2公里沟渠因淤泥堵塞排灌不畅，需对渠道进行机械疏通、人工清淤和除草等，资金预算12000元。什地镇二圣宫社区、双瓦村、红社村部分沟渠损毁修复。什地镇3个村（社区）共有沟渠5处约140米因年久损毁需拆除维修，资金预算24000元。该项目通过项目镇实地勘查，根据实际需求进行申报。

1. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

完成沟渠维修、清淤、管网维护≥2000米。其中汉旺镇红旗村高效节水管网维护。高效节水灌溉区域内蓄水池、沼液池附近杂草清除、场地平整，部分下田通道处高效节水管网埋设、套保护管；剑南街道酒城社区渠道疏通。剑南街道酒城社区现有2公里沟渠因淤泥堵塞排灌不畅，需对渠道进行机械疏通、人工清淤和除草等；什地镇二圣宫社区、双瓦村、红社村部分沟渠损毁修复。什地镇3个村（社区）共有沟渠5处约140米因年久损毁需拆除维修。计划2022年11月完成。

1. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经实地勘察，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评按照《高标准农田建后管理办法》和实施方案要求进行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据《四川省<农田建设项目管理办法>实施细则》、《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2022年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕72号）等规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。

资金预算6万元。包括省级财政4万元，县级财政配套2万元。

2.资金到位。

项目计划总投资6万元，包括省级财政4万元，县级财政配套2万元，已全部到账。

3.资金使用。

截至目前该项目资金已全部支出，资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

该项目严格按照实施方案的进度安排有序推进工作，资金管理做到专款专用、合理合规，采取报帐制进行管理，按资金使用方案进行开支。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. **项目组织架构及实施流程。**

各级要充分认识加强高标准农田工程设施运行管护的重要意义，把加强高标准农田工程设施运行管护工作摆上重要议事日程，落实人、财、物，完善管护制度，全力保护好高标准农田建设成果，确保高标准农田工程设施正常运行、持续发挥效益。

2022年10月完成实施方案编制。

2022年10月～2021年11月完成项目实施。

2022年11月～2022年12月完成资金支付。

**项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

各级要充分认识加强高标准农田工程设施运行管护的重要意义，把加强高标准农田工程设施运行管护工作摆上重要议事日程，落实人、财、物，完善管护制度，全力保护好高标准农田建设成果，确保高标准农田工程设施正常运行、持续发挥效益。本项目由镇、村申报，市农业局现场复核，制定相关实施方案，项目镇、村按实施方案具体落实。市农业农村局成立2022年高标准农田建后管护项目工作领导小组，由绵竹市农业技术推广中心主任李志刚任组长，农田建设股、主责办、项目管理股、计财股负责人为成员，农田建设股为领导小组办公室，负责日常工作，项目镇（街道）成立相应的工作专班，负责项目具体实施。

**项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

本项目采用村民自建的方式进行修建，项目实施前后应对项目实施地点、建设内容、资金数量、来源等信息进行申报和公示，接受社会监督。市农业农村局负责监督指导工作，加强对工程设施维修养护过程监管，现场核查，归档管护项目前后基础资料及对比影像资料，不定期对质量和安全进行监督检查。项目镇（街道）为建后管护责任单位，负责项目施工组织，质量监督、施工安全、项目验收等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目目已完工，其中汉旺镇红旗村下田通道处高效节水管网埋设、套保护管110处，套管保护300米，深埋处理450米；剑南街道酒城社区完成沟渠清淤1800米，沟渠维修74米；什地镇完成沟渠维修115米，已通过验收。

**（二）项目效益情况。**

高标准农田是农业、农村重要的公益性基础设施，前期因“重建轻管”的现状，使部分设施已失去功能，不能持续发挥效益，我保护高标准农田建设成果，通过实施该项目，加强建后管理和养护，做到建管并重，对已建成高标准农田进行维修、养护，使其持续发挥效益。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

汉旺镇红旗村、剑南街道酒城社区、什地镇二圣宫社区、双瓦村、红社村已完成工程项目，资金支出合规。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。