绵竹市2022年现代农业园区建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年5月，按照财经秩序整治工作相关要求，市财政局收回了绵竹市农业园区建设项目资金累计1004.97597万元。按照项目实施方案，各业主单位持续推进项目实施，绵竹市农业农村局于2022年6月14日向绵竹市人民政府提交了《关于请求安排现代农业园区建设等项目资金的请示》（竹农发〔2022〕46号），申请拨回相关项目资金900万元，遂形成了“绵竹市2022年现代农业园区建设项目”。

该项目系三个项目的资金整合后形成的项目。资金组成为：

2021年省星级现代农业园区激励补助项目550万元；2020年省级财政现代农业发展工程产业提质增效绿色发展项目奖补资金200万元（其中上级奖补150万元、本级配套50万元）；2020年德阳市级现代农业园区奖补项目150万元（其中上级奖补100万元、本级配套50万元）。

1．项目主管部门（农业农村局）在该项目管理中的职能:组织实施，检查验收，项目总结。

2．项目立项、资金申报的依据：按照中共绵竹市委常委会会议议定事项通知（常委会通知〔2022〕-32-2），审议并原则同意《中共绵竹市人民政府党组关于研究解决现代农业园区建设等项目资金相关事宜的请示》，要求“加快推进项目建设和资金使用进度，确保工程质量和安全”。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：项目资金管理参照《绵竹市财政局 绵竹市乡村振兴局 绵竹市农业农村局关于印发〈绵竹市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（竹财农〔2021〕481号）贯彻执行。所有的资金统筹使用，由财政部门负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，农业农村局依据项目实施方案按程序报批，项目镇街负责资金和项目具体使用管理。

4．资金分配的原则及考虑因素：按照有利于创建星级现代农业园区，有利于项目实施完成，力争将其培育成特色鲜明、设施装备先进、产业链条完整、生产方式绿色、品牌影响力大、辐射带动力强的现代农业园区。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）2021年省星级现代农业园区激励补助项目。包括子项目27个。

（2）2020年省级财政现代农业发展工程产业提质增效绿色发展项目。包括子项目14个，

（3）德阳市级现代农业园区奖补项目。包括子项目6个。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：

（1）2021年省星级现代农业园区激励补助项目。

含27个项目，已完成27个。

（2）2020年省级财政现代农业发展工程产业提质增效绿色发展项目。

含14个项目，已完成13个，剩余1个

（3）德阳市级现代农业园区奖补项目。

含6个子项目，已全面完成。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、项目业主单位自查。

2、项目管理部门抽查。

3、撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。绵竹市农业农村局于向绵竹市人民政府提交了《关于请求安排现代农业园区建设等项目资金的请示》（竹农发〔2022〕46号），向绵竹市人民政府申请拨回项目资金，绵竹市人民政府提交常委会审议，中共绵竹市委下发了常委会会议议定事项通知（常委会通知〔2022〕-32-2），审议并原则同意《中共绵竹市人民政府党组关于研究解决现代农业园区建设等项目资金相关事宜的请示》。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

（1）2021年省星级现代农业园区激励补助项目

2021年省星级现代农业园区省级财政奖补资金1000万元。本项目申请拨回550万元。

（2）2020年省级财政现代农业发展工程产业提质增效绿色发展项目

2020年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金500万元，本级财政配套110万元。本项目申请拨回150万元（其中上级奖补150万元、本级配套50万元）。

（3）2020年德阳市级现代农业园区奖补项目

2020年德阳市级现代农业园区奖补资金400万元(其中用于园区建设200万元、高标准农田建设200万元)，本级财政配套90万元。本项目申请拨回150万元。

2．资金到位。资金全部到位。

3．资金使用。截至评价时点该项目资金支出情况如下：

项目总投资900万元，截至目前已支出8944124.25元，剩余55875.75按合同要求，需服务期满3年后支出。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。绵竹市成立了由市政府分管市长担任组长的现代农业园区建设项目推进专班，牵头负责绵竹市农业园区项目工作的协调、推进。项目镇街成立了相应的工作专班,明确专人负责项目推进工作.项目下达后，项目业主单位开展调查摸底，编制项目实施方案，由市农业农村局审核批准后，指导业主单位组织实施。项目实施过程中，严格落实监管责任，项目业主加快项目建设，检查实施项目质量及安全。项目完成后，由项目镇街组织验收后，报请市农业农村局复核验收。

（二）项目管理情况。除按规定采取村民自建方式之外，均实行招投标和政府采购制，招标范围、招标形式、招标方式，严格按照政府采购相关规定办理。园区地理条件优越，基础设施完善，材料和施工机械设备均可直接到达施工现场，生产、生活用电、用水都能得到满足，基础设施条件能够有效保障。资金来源于财政和业主自筹,资金来源稳定可靠，资金能足额保证。

（三）项目监管情况。市农业农村局定期到项目建设现场督导建设进度；项目镇街纪委，对项目建设全过程进行监督；项目村成立管委会，对项目建设全过程进行监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）2021年省星级现代农业园区激励补助项目。

27个项目已完成27个。

（2）2020年省级财政现代农业发展工程产业提质增效绿色发展项目。

14个项目已完成13个，剩余1个（1个因农业部暂停认定工作，导致实施业主不能完成该项目。）

（3）德阳市级现代农业园区奖补项目。

6个子项目已全面完成。

（二）项目效益情况。

该项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益明显，实施项目的业主及周边群众对项目实施十分关注满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目选项准确，符合项目预期要求。

（二）存在的问题。

项目实施过程中一些子项目受持续高温和农村疫情影响相对滞后。

（三）相关建议。

加快项目实施进度，提升农业生产经济效益。

绵竹市农业农村局

2024年1月5日